การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี  2555

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

อำเภอหนองบัวแดง           จังหวัดชัยภูมิ

งานนโยบายและแผน

0-4481-0486

การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ  3  ปี (2555 – 2557) ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

- วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

“ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงน่าอยู่   ด้วยการบริหารจัดการที่ดีและยั่งยืน   และมีความร่วมมือจากทุกส่วน  เศรษฐกิจพอเพียง   ชุมชนเข้มแข็ง   ประชาชนมีความสงบสุข ”

2.  พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

  - พันธกิจหลักที่  1  การสร้างบริหารจัดการที่ดี   โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการ

วางแผนพัฒนาการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  ในการบริหารและการปกครอง

2.  พันธกิจหลักที่  2  การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง   โดยการปรับปรุงกระบวนการ

บริหารการเงินการคลังให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิมและได้รับการโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐสู่ท้องถิ่น

- 3.  พันธกิจหลักที่ 3    การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง   และสามารถพึ่งตนเองได้

4.   พันธกิจหลักที่ 4   ปรับปรุงและพัฒนาระบบต่าง  ๆ    ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- พันธกิจหลักที่  5   จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

- พันธกิจหลักที่   6   ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

- พันธกิจหลักที่   7   ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่าง  ๆ

และประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

- พันธกิจหลักที่  8   พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนในชนบทรวมทั้งการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่ายชุมชน   เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองได้

- พันธกิจหลักที่  9  ส่งเสริมสังคมเกษตรกรรม    ให้เป็นในแนวทางการเกษตรกรรมให้เป็นไปตาม

แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง       และเสริมสร้างขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจการเกษตรให้เข้มแข็ง

3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.  การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำมีความสะดวก   รวดเร็ว

2.  การรักษาความสะอาดและการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3.  คุ้มครอง  ดูแล   รักษา   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.  การป้องกันและระงับโรคติดต่อและการสาธารณสุข

5.  การอนุรักษ์ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่

6.  ประชาชนมีศักยภาพ   มีความรู้   มีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้

7.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม

แบบที่   1   แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...     องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

| # ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ## ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ## 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ## 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ## 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| ## 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ## 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ## 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ## ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ## 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| ## 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| ## 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ## 10. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| ## 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| ## 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| ## 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| ## 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| ## 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ |  |  |
| ## 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ## 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| ## 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| ## 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  |  |

### แบบที่   2   แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## ส่วนที่    1   ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(1)  ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม)		(2)  ไตรมาสที่ 2  (มกราคม – มีนาคม)

(3)  ไตรมาสที่ 3  (เมษายน – มิถุนายน)		(4) ไตรมาสที่ 4    (กรกฎาคม – กันยายน)

## ส่วนที่   2   ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา    3   ปี

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา    3   ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 2555 |  | ปีที่ 2 2556 |  | ปีที่ 3 2557 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 24 | 66,770,920 | 24 | 66,770,920 | 24 | 66,770,920 | 72 | 200,312,760 |
| 2. ด้านแหล่งน้ำ | 18 | 54,946,000 | 18 | 54,946,000 | 18 | 54,946,000 | 54 | 164,838,000 |
| 3. ด้านเศรษฐกิจ | 27 | 8,720,000 | 27 | 8,720,000 | 27 | 8,720,000 | 81 | 26,160,000 |
| 4. ด้านสังคม | 53 | 11,739,000 | 53 | 11,739,000 | 53 | 11,739,000 | 159 | 35,217,000 |
| 5. ด้านสาธารณสุข | 19 | 8,457,000 | 19 | 8,457,000 | 19 | 8,457,000 | 57 | 25,371,000 |
| 6. ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 36 | 11,296,000 | 36 | 11,296,000 | 36 | 11,296,000 | 108 | 33,888,000 |
| 7. ด้านการเมืองการบริหาร | 29 | 12,145,000 | 29 | 12,145,000 | 29 | 12,145,000 | 87 | 36,435,000 |
| 8. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 33 | 9,094,000 | 33 | 9,094,000 | 33 | 9,094,000 | 99 | 27,282,000 |
| 9. การพัฒนาตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด | 6 | 743,000 | 6 | 743,000 | 6 | 743,000 | 18 | 2,229,000 |
| รวม | 245 | 183,910,920 | 245 | 183,910,920 | 245 | 183,910,920 | 735 | 551,732,760 |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินอุดหนุน) | หมู่ 1 | 156,000 | 154,000 | 2,000 | ส่วนโยธา |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินอุดหนุน) | หมู่ 2 | 292,000 | 291,000 | 1,000 | ส่วนโยธา |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินอุดหนุน) | หมู่ 3 | 33,800 | 33,800 | - | ส่วนโยธา |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินอุดหนุน) | หมู่ 4 | 87,000 | 86,900 | 100 | ส่วนโยธา |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินอุดหนุน) | หมู่ 5 | 176,000 | 175,000 | 1,000 | ส่วนโยธา |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 6 | 56,000 | 56,000 | - | ส่วนโยธา |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 6 | 165,000 | 163,000 | 2,000 | ส่วนโยธา |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 7 | 262,900 | 258,000 | 4,900 | ส่วนโยธา |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 8 | 24,700 | 24,700 | - | ส่วนโยธา |
| 10 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 9 | 240,000 | 238,000 | 2,000 | ส่วนโยธา |
| 11 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 10 | 85,000 | 85,000 | - | ส่วนโยธา |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 12 | 45,000 | 45,000 | - | ส่วนโยธา |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 14 | 64,630 | 64,000 | 630 | ส่วนโยธา |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 14 | 77,000 | 76,900 | 100 | ส่วนโยธา |
| 15 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 16 | 1,300,600 | 1,287,000 | 13,600 | ส่วนโยธา |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 15 | 160,000 | 149,532.71 | 10,467.29 | ส่วนโยธา |
| 17 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 12 | 43,900 | 41,028.80 | 2,871.20 | ส่วนโยธา |
| 18 | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลงหินคลุก (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 11 | 78,700 | 78,000 | 700 | ส่วนโยธา |
| 19 | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลงหินคลุก (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 18 | 63,000 | 62,700 | 300 | ส่วนโยธา |
| 20 | โครงการอุดหนุนไฟฟ้าอำเภอหนองบัวแดง (เงินอุดหนุน) | ในพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 100,000 | 87,258.50 | 12,741.50 | ส่วนโยธา |
| 21 | โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า-ออก ศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกะมังบ้านหนองหอย (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 4 | 30,000 | 28,037.38 | 1,962.62 | ส่วนโยธา |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 1 | 276,600 | 275,000 | 1,600 | ส่วนโยธา |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 1 | 174,600 | 172,800 | 1,800 | ส่วนโยธา |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 1 | 60,900 | 60,900 | - | ส่วนโยธา |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 2 | 221,000 | 220,000 | 1,000 | ส่วนโยธา |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 3 | 41,000 | 38,224.30 | 2,775.70 | ส่วนโยธา |
| 27 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 4 | 319,500 | 319,000 | 500 | ส่วนโยธา |
| 28 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 4 | 246,000 | 243,000 | 3,000 | ส่วนโยธา |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 5 | 97,000 | 97,000 | - | ส่วนโยธา |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 5 | 84,000 | 84,000 | - | ส่วนโยธา |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 5 | 167,800 | 165,000 | 2,800 | ส่วนโยธา |
| 32 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 5 | 69,000 | 69,000 | - | ส่วนโยธา |
| 33 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 6 | 212,000 | 210,000 | 2,000 | ส่วนโยธา |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 6 | 244,600 | 244,000 | 600 | ส่วนโยธา |
| 35 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 7 | 128,900 | 127,000 | 1,900 | ส่วนโยธา |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 7 | 161,000 | 158,000 | 3,000 | ส่วนโยธา |
| 37 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 7 | 244,600 | 244,000 | 600 | ส่วนโยธา |
| 38 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 8 | 99,900 | 99,500 | 400 | ส่วนโยธา |
| 39 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 8 | 202,000 | 200,000 | 2,000 | ส่วนโยธา |
| 40 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 8 | 45,000 | 45,000 | - | ส่วนโยธา |
| 41 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 8 | 59,000 | 59,000 | - | ส่วนโยธา |
| 42 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 8 | 75,700 | 75,700 | - | ส่วนโยธา |
| 43 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 9 | 37,000 | 34,392.52 | 2,607.48 | ส่วนโยธา |
| 44 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 9 | 37,000 | 37,000 | - | ส่วนโยธา |
| 45 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 9 | 66,900 | 62,242.99 | 4,657.01 | ส่วนโยธา |
| 46 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 9 | 33,000 | 30,841.12 | 2,158.88 | ส่วนโยธา |
| 47 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 10 | 259,000 | 256,000 | 3,000 | ส่วนโยธา |
| 48 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 10 | 85,000 | 84,900 | 100 | ส่วนโยธา |
| 49 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 12 | 35,600 | 35,600 | - | ส่วนโยธา |
| 50 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 12 | 58,800 | 58,800 | - | ส่วนโยธา |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 13 | 51,000 | 51,000 | - | ส่วนโยธา |
| 52 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 14 | 99,900 | 92,990.65 | 6,909.35 | ส่วนโยธา |
| 53 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 14 | 67,000 | 62,616.82 | 4,383.18 | ส่วนโยธา |
| 54 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 16 | 240,000 | 237,000 | 3,000 | ส่วนโยธา |
| 55 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 16 | 51,700 | 48,317.76 | 3,382.24 | ส่วนโยธา |
| 56 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 16 | 45,000 | 42,056.07 | 2,943.93 | ส่วนโยธา |
| 57 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 17-18 | 96,000 | 96,000 | - | ส่วนโยธา |
| 58 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 17 | 44,000 | 40,934.58 | 3,065.42 | ส่วนโยธา |
| 59 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 17 | 153,000 | 151,000 | 2,000 | ส่วนโยธา |
| 60 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 17 | 91,500 | 91,500 | - | ส่วนโยธา |
| 61 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 18 | 341,000 | 337,000 | 4,000 | ส่วนโยธา |
| 62 | โครงการขยายผิวจราจร ถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 9 | 96,800 | 96,800 | - | ส่วนโยธา |
| 63 | โครงการขยายผิวจราจร ถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 9 | 95,900 | 95,900 | - | ส่วนโยธา |
| 64 | โครงการขยายผิวจราจร ถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 13 | 99,000 | 99,000 | - | ส่วนโยธา |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | โครงการขยายผิวจราจร ถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำรูปตัววี (เงินสะสม) | หมู่ที่ 13 | 71,000 | 71,000 | - | ส่วนโยธา |
| 66 | โครงการซ่อมแซมถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่12 | 65,900 | 65,900 | - | ส่วนโยธา |
| 67 | โครงการซ่อมแซมถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่12 | 53,500 | 53,500 | - | ส่วนโยธา |
| 68 | โครงการซ่อมแซมถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่12 | 97,000 | 97,000 | - | ส่วนโยธา |
| 69 | โครงการซ่อมแซมถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่15 | 204,500 | 202,000 | 2,500 | ส่วนโยธา |
| 70 | โครงการซ่อมแซมถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่15 | 164,000 | 163,000 | 1,000 | ส่วนโยธา |
| 71 | โครงการซ่อมแซมถนน คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่16 | 79,000 | 79,000 | - | ส่วนโยธา |
| 72 | โครงการก่อสร้างลาน คสล. อบต.กุดชุมแสง (เงินสะสม) | ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 79,600 | 79,600 | - | ส่วนโยธา |
| 73 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | หมู่ที่ 1 | 98,600 | 98,600 | - | ส่วนโยธา |
| 74 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | หมู่ที่ 2 | 85,000 | 79,439.25 | 5,560.75 | ส่วนโยธา |
| 75 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | หมู่ที่ 2 | 99,000 | 93,900 | 5,100 | ส่วนโยธา |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | หมู่ที่ 3 | 99,900 | 93,364.49 | 6,535.51 | ส่วนโยธา |
| 77 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | หมู่ที่ 4 | 76,500 | 71,495.33 | 5,004.67 | ส่วนโยธา |
| 78 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | หมู่ที่ 5 | 68,500 | 64,018.67 | 4,481.33 | ส่วนโยธา |
| 79 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | หมู่ที่ 6 | 93,700 | 93,700 | - | ส่วนโยธา |
| 80 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | หมู่ที่ 6 | 97,000 | 97,000 | - | ส่วนโยธา |
| 81 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | หมู่ที่ 6 | 71,000 | 66,355.14 | 4,644.86 | ส่วนโยธา |
| 82 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | หมู่ที่ 6 | 99,900 | 93,364.49 | 6,535.51 | ส่วนโยธา |
| 83 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | หมู่ที่ 7 | 99,900 | 93,364.49 | 6,535.51 | ส่วนโยธา |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | หมู่ที่ 8 | 82,600 | 82,600 | - | ส่วนโยธา |
| 85 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | หมู่ที่ 9 | 99,600 | 99,600 | - | ส่วนโยธา |
| 86 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | หมู่ที่ 9 | 71,000 | 71,000 | - | ส่วนโยธา |
| 87 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | หมู่ที่ 10 | 99,900 | 93,364.49 | 6,535.51 | ส่วนโยธา |
| 88 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | หมู่ที่ 10 | 79,900 | 74,672.90 | 5,227.10 | ส่วนโยธา |
| 89 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | หมู่ที่ 11 | 62,000 | 62,000 | - | ส่วนโยธา |
| 90 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | หมู่ที่ 11 | 79,900 | 79,900 | - | ส่วนโยธา |
| 91 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | หมู่ที่ 11 | 84,000 | 79,100 | 4,900 | ส่วนโยธา |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | หมู่ที่ 11 | 94,500 | 89,000 | 5,500 | ส่วนโยธา |
| 93 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | หมู่ที่ 12 | 99,900 | 99,900 | - | ส่วนโยธา |
| 94 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | หมู่ที่ 12 | 51,000 | 51,000 | - | ส่วนโยธา |
| 95 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | หมู่ที่ 12 | 51,600 | 51,600 | - | ส่วนโยธา |
| 96 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | หมู่ที่ 12 | 88,000 | 83,000 | 5,000 | ส่วนโยธา |
| 97 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | หมู่ที่ 13 | 97,600 | 91,900 | 5,700 | ส่วนโยธา |
| 98 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | หมู่ที่ 13 | 99,800 | 99,800 | - | ส่วนโยธา |
| 99 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | หมู่ที่ 13 | 77,700 | 77,700 | - | ส่วนโยธา |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | หมู่ที่ 14 | 91,500 | 91,500 | - | ส่วนโยธา |
| 101 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | หมู่ที่ 15 | 62,000 | 62,000 | - | ส่วนโยธา |
| 102 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | หมู่ที่ 17 | 99,900 | 99,900 | - | ส่วนโยธา |
| 103 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | หมู่ที่ 17 | 75,000 | 70,093.46 | 4,906.54 | ส่วนโยธา |
| 104 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | หมู่ที่ 18 | 97,000 | 90,654.21 | 6,345.79 | ส่วนโยธา |
| 105 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 2 | 124,000 | 114,953.27 | 9,046.73 | ส่วนโยธา |
| 106 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 3 | 61,600 | 57,570 | 4,030 | ส่วนโยธา |
| 107 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 3 | 95,600 | 89,345.79 | 6,254.21 | ส่วนโยธา |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 4 | 86,000 | 80,373.83 | 5,626.17 | ส่วนโยธา |
| 109 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 2 | 124,000 | 114,953.27 | 9,046.73 | ส่วนโยธา |
| 110 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 4 | 86,000 | 80,373.83 | 5,626.17 | ส่วนโยธา |
| 111 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 6 | 91,800 | 85,794.39 | 6,005.61 | ส่วนโยธา |
| 112 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 8 | 95,800 | 89,532.71 | 6,267.29 | ส่วนโยธา |
| 113 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 8 | 80,000 | 74,766.36 | 5,233.64 | ส่วนโยธา |
| 114 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 14 | 24,500 | 22,897.20 | 1,602.80 | ส่วนโยธา |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 14 | 99,900 | 93,369.49 | 6,530.51 | ส่วนโยธา |
| 116 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 15 | 138,700 | 128,971.96 | 9,728.04 | ส่วนโยธา |
| 117 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 15 | 93,000 | 86,915.89 | 6,084.11 | ส่วนโยธา |
| 118 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 17 | 38,000 | 35,514.02 | 2,485.98 | ส่วนโยธา |
| 119 | โครงการก่อสร้างถนนดิน (เงินสะสม) | หมู่ที่ 11 | 35,000 | 35,000 | - | ส่วนโยธา |
| รวม |  |  | 13,777,230 | 13,479,093.13 | 298,136.87 |  |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

1.2   ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการขุดลอกลำห้วยตาดข่า (เงินสะสม) | หมู่ที่ 9 | 361,600 | 344,000 | 17,600 | ส่วนโยธา |
| 2 | โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 9 | 84,000 | 84,000 | - | ส่วนโยธา |
| 3 | โครงการขุดรื้อฝายลำห้วยลาด (เงินสะสม) | หมู่ที่ 3 | 71,000 | 68,600 | 2,400 | ส่วนโยธา |
| รวม |  |  | 516,600 | 496,600 | 20,000 |  |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

2.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า-ออกศูนย์ ศิลปาชีพทุ่งกะมังบ้านหนองหอย(เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 4 | 30,000 | 28,037.38 | 1,962.62 | ส่วนโยธา |
| 2 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องการผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 20,000 | 20,000 | - | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนและผู้ด้อยโอกาส (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 100,000 | 49,900 | 50,100 | ส่วนสวัสดิการสังคม |
| รวม |  |  | 150,000 | 97,937.38 | 52,962.62 |  |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

3.  ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ/คนยากจน/ผู้ด้อยโอกาส (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 50,000 | 46,800 | 3,200 | ส่วนสวัสดิการสังคม |
| 2 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | (งบกลาง) 180,000 | 115,000 | 65,000 | ส่วนสวัสดิการสังคม |
| 3 | โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | (งบกลาง) 1,698,000 | 1,654,000 | 44,000 | ส่วนสวัสดิการสังคม |
| 4 | โครงการเบี้ยยังชีพคนชรา โอนเพิ่ม 2,676,700 งบเดิม 8,760,000 บ. (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | (งบกลาง) 11,436,700 | 11,286,500 | 150,200 | ส่วนสวัสดิการสังคม |
| 6 | โครงการวันผู้สูงอายุ วันครอบครัว (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 40,000 | 40,000 | - | ส่วนสวัสดิการสังคม |
| 7 | ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 83,200 | - | 83,200 | ส่วนสวัสดิการสังคม |
| 8 | เงินช่วยเหลือค่าทำศพให้แก่ข้าราชการ,ลูกจ้างและพนักงานของรัฐในกรณีเสียชีวิต (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสง | (งบกลาง) 10,000 | - | 10,000 | สำนักปลัด |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

-   ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | อุดหนุนอำเภอตามโครงการอำเภอและท้องถิ่นประสานใจให้บริการประชาชน (อำเภอเคลื่อนที่) (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 5,000 | 5,000 | - | สำนักปลัด |
| 10 | โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 69,350 | 68,400 | 950 | สำนักปลัด |
| 11 | โครงการอำเภอและท้องถิ่นประสานใจให้บริการประชาชน (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 20,000 | - | 20,000 | สำนักปลัด |
| 12 | อุดหนุนอำเภอตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 5,000 | 5,000 | - | สำนักปลัด |
| 13 | โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพหลักสูร อปพร. (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 150,000 | 150,000 | - | สำนักปลัด |
| 14 | โครงการยุวชนรู้เท่าทันเอดส์ (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 30,000 | 30,000 | - | ส่วนสวัสดิการสังคม |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

-   ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | อุดหนุนอำเภอตามโครงการอำเภอท้องถิ่นร่วมใจส่งเสริมกิจกรรมกาชาดจังหวัดชัยภูมิในงานเจ้าพ่อพระยาแล (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 5,000 | 5,000 | - | สำนักปลัด |
| 16 | จัดซื้อผ้าห่มกันหนาวให้กี่ราษฎรผู้ยากจนและประสบภัยหนาว (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 100,000 | 99,900 | 100 | ส่วนสวัสดิการสังคม |
| 17 | โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน(โอนงบประมาณตั้งใหม่ 95,000 บาท จากงบกลาง เงินจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 95,000 | 95,000 | - | สำนักปลัด |
| 18 | อุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ (ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ(เงินอุดหนุน)โอนตั้งใหม่จาก ค่าของขวัญ ของรางวัล จำนวน 11,500 บาท ในสำนักปลัดฯ (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 11,500 | 11,500 | - | สำนักปลัด |
| 19 | โครงการอบรมวินัยจราจรแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 20,000 | 19,950 | 50 | สำนักปลัด |
| รวม |  |  | 14,008,750 | 13,632,050 | 376,700 |  |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

3.1   ยุทธศาสตร์ด้านสังคม   ( ด้านสาธารณสุข )

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ -น้ำยาตรวจสารสารเสพติดในร่างกาย -วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า -น้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย -น้ำมันดีเซล -ทรายเคลือบสารกำจัดยุงลาย -เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันโรคไข้หวัดนก,ไข้หวัดใหญ่ 2009และอื่นๆ โอนเพิ่ม 50,000 งบเดิม 259,000 (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 309,000 | 111,334.90 | 197,665.10 | สำนักปลัด |
|  |  |  | 60,000 35,000 53,500 40,500 90,000 30,000 | 36,000 35,000 - 40,334.90 - - | 24,000 - 53,500 165.10 90,000 30,000 |  |
| 2 | อุดหนุนสำหรับส่งโครงการบริหารสาธารณสุขหมู่บ้านละ 10,000 บาท (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 180,000 | 180,000 | - | สำนักปลัด |
| 3 | ค่าจัดซื้อถังรองรับขยะ (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 99,600 | 99,600 | - | สำนักปลัด |
| 4 | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์(เครื่องพ่นหมอกควัน) (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 70,000 | 70,000 | - | สำนักปลัด |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

3.1   ยุทธศาสตร์ด้านสังคม   ( ด้านสาธารณสุข )

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น(สปสช.) (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 70,000 | 70,000 | - | สำนักปลัด |
| รวม |  |  | 728,600 | 530,934.90 | 197,665.10 |  |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

3.2    ยุทธศาสตร์ด้านสังคม   (ด้านการศึกษา      ศาสนา     และวัฒนธรรม)

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแชลเลนจ์เดย์ (เงินอุดหนุน) | โรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 40,000 | 40,000 | - | ส่วนการศึกษา |
| 2 | ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล (เงินอุดหนุน) | โรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 2,630 | - | 2,630 | ส่วนการศึกษา |
| 3 | โครงการสงเคราะห์เด็กนักเรียน (เงินอุดหนุน) | โรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 80,000 | 80,000 | - | ส่วนการศึกษา |
| 4 | อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน (เงินอุดหนุน) | โรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 3,307,200 | 3,307,200 | - | ส่วนการศึกษา |
| 5 | โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ศูนย์วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) (เงินอุดหนุน) | ศูนย์เด็กในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 374,920 | 374,920 | - | ส่วนการศึกษา |
| 6 | โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ศูนย์วัดป่าสุริยวงค์) (เงินอุดหนุน) | ศูนย์เด็กในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 182,000 | 182,000 | - | ส่วนการศึกษา |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

-   ยุทธศาสตร์ด้านสังคม    (ด้านการศึกษา      ศาสนา     และวัฒนธรรม)

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ศูนย์วัดศาลาวรรณ) (เงินอุดหนุน) | ศูนย์เด็กในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 171,080 | 171,080 | - | ส่วนการศึกษา |
| 8 | โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศูนย์วัดบ้านหนองลุม) (เงินอุดหนุน) | ศูนย์เด็กในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 134,680 | 134,680 | - | ส่วนการศึกษา |
| 9 | โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์วัดบ้านนาทุ่งใหญ่) (เงินอุดหนุน) | ศูนย์เด็กในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 94,640 | 94,640 | - | ส่วนการศึกษา |
| 10 | อุดหนุนอุดหนุนอำเภอตามโครงการจัดงานเทศกาลบุญแห่กระธูปออกพรรษา (เงินอุดหนุน) | โรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 70,000 | 70,000 | - | ส่วนการศึกษา |
| 11 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์เด็ก 5 ศูนย์ (เงินอุดหนุน) | ศูนย์เด็กในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 515,480 | 514,743.60 | 736.40 | ส่วนการศึกษา |
| 12 | โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (เงินอุดหนุน) | โรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 157,800 | 157,800 | - | ส่วนการศึกษา |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

-   ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  (ด้านการศึกษา      ศาสนา     และวัฒนธรรม)

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียน (เงินอุดหนุน) | โรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 2,315,040 | 2,296,960 | 18,080 | ส่วนการศึกษา |
| 14 | โครงการปฏิบัติธรรมสวนะช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เงินอุดหนุน) | วัดในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 100,000 | 99,600 | 400 | ส่วนสวัสดิการสังคม |
| 15 | โครงการค่ายพุทธรรมเยาวชนคนของแผ่นดิน ห่างไกลยาเสพติด (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 50,000 | 50,000 | - | สำนักปลัด |
| 16 | โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนทั่วไป (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 150,000 | 130,000 | 20,000 | ส่วนการศึกษา |
| 17 | ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 135,000 | 134,000 | 1,000 | สำนักปลัด |
| 18 | รายจ่ายเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีต่างๆ แยกออกเป็น ดังนี้ (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 400,000 | 398,000 | 2,000 | ส่วนการศึกษา |
|  | -โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง จำนวน 56,000 บาท -โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และงาน |  |  |  |  |  |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

-   ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  (ด้านการศึกษา      ศาสนา     และวัฒนธรรม)

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | วันผู้สูงอายุ จำนวน 82,000 บาท -โครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา จำนาน 100,000 บาท -โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ จำนวน 88,000 บาท -โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา จำนวน 22,000 บาท (ถวายเทียนพรรษา)ประจำปี 2553 -โครงการงานวันเด็ก จำนวน 50,000 บาท |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 30,000 | 15,000 | 15,000 | ส่วนการศึกษา |
| รวม |  |  | 8,310,470 | 8,250,623.60 | 59,846.40 |  |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

- ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 1,167,600 | 1,043,791 | 123,809 | สำนักปลัด |
| 2 | เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตำบล (โอนเพิ่ม 46,238 งบเดิม 74,040) (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 120,278 | 114,527 | 5,751 | สำนักปลัด |
| 3 | เงินประจำตำแหน่งปลัด (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 42,000 | 42,000 | - | สำนักปลัด |
| 4 | เงินเดือน ค่าตอบแทนผู้บริหาร โอนเพิ่ม 30,661 งบเดิม 428,400 (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 459,061 | 459,061 | - | สำนักปลัด |
| 5 | เงินประจำตำแหน่งนายก,รองนายก อบต. (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 42,120 | 37,614 | 4,506 | สำนักปลัด |
| 6 | เงินเดือนเลขานุการนายก (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 86,400 | 77,341 | 9,059 | สำนักปลัด |
| 7 | เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 928,560 | 576,798 | 351,762 | ส่วนการคลัง |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

-   ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตำบล (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 108,000 | 88,238 | 19,762 | ส่วนการคลัง |
| 9 | เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 399,840 | 390,720 | 9,120 | ส่วนโยธา |
| 10 | เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 18,000 | 3,600 | 14,400 | ส่วนโยธา |
| 11 | เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (เงินรายได้) | องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง | 171,600 | 171,600 | - | ส่วนการศึกษา |
| 12 | เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 178,630 | 158,220 | 20,410 | ส่วนการศึกษา |
| 13 | เงินเลื่อนขั้นอันดับเงินเดือนและปรับปรุงวุฒิข้าราชการ (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 52,872 | 40,775 | 12,097 | สำนักปลัด |
| 14 | ค่าตอบแทนพิเศษนายก,รองนายก อบต. (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 42,120 | 37,614 | 4,506 | สำนักปลัด |
| 15 | เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล โอนลด 15,120 งบเดิม 273,420 (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 258,300 | 231,720 | 26,580 | ส่วนสวัสดิการสังคม |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

-   ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว โอนเพิ่ม 28,320 งบเดิม 18,000 (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 46,320 | 46,320 | - | ส่วนสวัสดิการสังคม |
| 17 | เงินเลื่อนขั้นอันดับเงินเดือนและปรับปรุงวุฒิข้าราชการโอนเพิ่ม 22,410 งบเดิม6,000 (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 28,410 | 25,360 | 3,050 | ส่วนสวัสดิการสังคม |
| 18 | ค่าเช่าบ้าน (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 19,200 | 19,200 | - | ส่วนสวัสดิการสังคม |
| 19 | เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวโอนเพิ่ม 14,700) งบเดิม 68,280) (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 82,980 | 81,745 | 1,235 | ส่วนการคลัง |
| 20 | เงินเลื่อนขั้นอันดับเงินเดือนและปรับปรุงวุฒิข้าราชการ (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 6,000 | 4,560 | 1,440 | ส่วนโยธา |
| 21 | เงินเลื่อนขั้นอันดับเงินเดือนและปรับปรุงวุฒิข้าราชการโอนเพิ่ม 4,590บ.งบเดิม10,200 บ. (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 14,790 | 14,790 | - | ส่วนการศึกษา |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

- ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | ค่าจ้างพนักงานจ้าง(โอนเพิ่ม 43,800 บ. งบเดิม 861,480 บ. (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 905,280 | 905,280 | - | สำนักปลัด |
| 23 | เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (โอนเพิ่ม 150,320 บ. งบเดิม 289,160 บ. (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 439,480 | 433,140 | 6,340 | สำนักปลัด |
| 24 | ค่าจ้างพนักงานจ้าง(โอนเพิ่ม 12,720 บ. งบเดิม 236,280 บ. (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 249,000 | 245,735 | 3,265 | ส่วนการคลัง |
| 25 | เงินเลื่อนขั้นอันดับเงินเดือนและปรับปรุงวุฒิข้าราชการ (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 70,000 | 7,188 | 62,812 | สำนักปลัด |
| 26 | ค่าจ้างพนักงานจ้าง (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 69,120 | 30,250 | 38,870 | ส่วนการศึกษา |
| 27 | ค่าจ้างพนักงานจ้าง(โอนเพิ่ม 7,614 งบเดิม 152,160 ) (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 159,774 | 151,180 | 8,594 | ส่วนโยธา |
| 28 | เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว(โอนเพิ่ม 22,640งบเดิม 44,760) (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 67,400 | 67,400 | - | ส่วนโยธา |
| 29 | เงินเลื่อนขั้นอันดับเงินเดือนและปรับปรุงวุฒิ ข้าราชการ (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 53,520 | 26,987 | 26,533 | ส่วนการคลัง |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

-   ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | เงินเลื่อนขั้นอันดับเงินเดือนและปรับปรุงวุฒิ พนักงานจ้าง (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 7,608 | - | 7,608 | ส่วนโยธา |
| 31 | ค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา ส.อบต. เลขานุการสภา (โอนเพิ่ม 167,182งบเดิม 2,652,000) (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 2,819,182 | 2,627,760 | 191,422 | สำนักปลัด |
| 32 | ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 10,000 | 10,000 | - | สำนักปลัด |
| 33 | ค่าเบี้ยประชุมสมาชิกสภาโอนไปเพิ่มเงินค่าตอบแทนกรณีพิเศษ 80,000 บาท (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | - | - | - | สำนักปลัด |
| 34 | เงินเลื่อนขั้นอันดับเงินเดือนและปรับปรุงวุฒิ พนักงานจ้าง(เงินเพิ่ม 4 %)(โอน996 งบเดิม 30,000) (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 30,996 | 30,996 | - | ส่วนการศึกษา |
| 35 | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 10,000 | - | 10,000 | สำนักปลัด |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

-   ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | ค่าเช่าบ้าน (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 23,400 | 23,400 | - | สำนักปลัด |
| 37 | ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ โอนเพิ่ม 843,929 งบเดิมตั้งไว้ 500,000 (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 1,343,929 | 1,343,920 | 9 | สำนักปลัด |
| 38 | ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 70,000 | 4,354 | 65,646 | ส่วนการคลัง |
| 39 | ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 10,000 | - | 10,000 | ส่วนโยธา |
| 40 | เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ โอนลด 63,929 งบเดิม 130,000(เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 66,071 | 32,631 | 33,440 | สำนักปลัด |
| 41 | ค่าตอบแทนประชาคมหมู่บ้าน (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 40,000 | 15,400 | 24,600 | ส่วนการคลัง |
| 42 | ค่าเช่าบ้าน (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 35,340 | - | 35,340 | ส่วนการคลัง |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

-   ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | ค่าจ้างพนักงานจ้าง (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 69,120 | 30,250 | 38,870 | ส่วนสวัสดิการสังคม |
| 44 | เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 29,280 | 14,750 | 14,530 | ส่วนสวัสดิการสังคม |
| 45 | เงินเลื่อนขั้นอันดับเงินเดือนและปรับปรุงวุฒิ พนักงานจ้างตามภารกิจ (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 2,400 | - | 2,400 | ส่วนสวัสดิการสังคม |
| 46 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการโอนเพิ่ม 50,000 บาท งบเดิม 420,000 บาท (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 470,000 | 304,406 | 165,594 | สำนักปลัด |
| 47 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการสำหรับผู้มาตรวจราชการ (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 30,000 | 11,130 | 18,870 | สำนักปลัด |
| 48 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 30,000 | 9,840 | 20,160 | สำนักปลัด |
| 49 | ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 100,000 | - | 100,000 | ส่วนการศึกษา |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

-   ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 50,000 | 36,738 | 13,262 | ส่วนการคลัง |
| 51 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่าจัดทำเวทีประชาคมตำบลและส่งเสริมประชาธิปไตย (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 36,000 | 36,000 | - | สำนักปลัด |
| 52 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 350,000 | 350,000 | - | สำนักปลัด |
| 53 | โครงการเดินทางไปราชการ (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 50,000 | 14,826 | 35,174 | ส่วนการศึกษา |
| 54 | เงินเลื่อนขั้นและปรับปรุงวุฒิพนักงานจ้าง (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 13,000 | 3,660 | 9,340 | ส่วนการคลัง |
| 55 | รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาเพื่อซ่อมแซมทรัพย์สิน (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 60,000 | 33,340.17 | 26,659.83 | สำนักปลัด |
| 56 | โครงการเดินทางไปราชการ (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 390,000 | 40,474 | 349,526 | สำนักปลัด |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

- ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (โอนเพิ่ม 265,394 บ. งบเดิม 320,920 บ.) (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 586,314 | 201,196.80 | 385,117.20 | สำนักปลัด |
| 58 | ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล พวงมาลา (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 5,000 | - | 5,000 | สำนักปลัด |
| 59 | ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 20,000 | - | 20,000 | ส่วนสวัสดิการสังคม |
| 60 | โครงการเดินทางไปราชการ (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 70,000 | 11,816 | 58,184 | ส่วนการคลัง |
| 61 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 70,000 | 26,800 | 43,200 | ส่วนการคลัง |
| 62 | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 50,000 | - | 50,000 | ส่วนการคลัง |
| 63 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 135,000 | 78,360 | 56,640 | สำนักปลัด |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

-   ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | รายจ่ายเพื่อเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 400,000 | 397,260.76 | 2,739.24 | ส่วนโยธา |
| 65 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 50,000 | 15,690 | 34,310 | ส่วนโยธา |
| 66 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 100,000 | - | 100,000 | ส่วนโยธา |
| 67 | ค่าใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 30,000 | 27,600 | 2,400 | สำนักปลัด |
| 68 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 100,000 | 18,200 | 81,800 | ส่วนการศึกษา |
| 69 | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมมุ้งลวดหน้าต่าง,ประตู (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 53,000 | 19,100 | 33,900 | ส่วนการศึกษา |
| 70 | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 20,000 | 20,000 | - | ส่วนการคลัง |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

-   ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 40,000 | - | 40,000 | สำนักปลัด |
| 72 | ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำยาเคมีถังดับเพลิง (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 10,000 | 9,600 | 400 | สำนักปลัด |
| 73 | โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โอนเพิ่ม 70,000 งบเดิม 200,000 (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 30,000 | 25,505 | 4,495 | สำนักปลัด |
| 74 | โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 270,000 | 260,843 | 9,157 | สำนักปลัด |
| 75 | โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสาร (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 50,000 | 47,160 | 2,840 | สำนักปลัด |
| 76 | โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 20,000 | 20,000 | - | ส่วนการศึกษา |
| 77 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 20,000 | 5,200 | 14,800 | ส่วนสวัสดิการสังคม |
| 78 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 20,000 | - | 20,000 | ส่วนสวัสดิการสังคม |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

-   ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ละเครื่องถ่ายเอกสาร (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 40,000 | 36,207 | 3,793 | ส่วนการคลัง |
| 80 | ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 85,000 | 79,743 | 5,257 | ส่วนโยธา |
| 81 | โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 10,000 | - | 10,000 | สำนักปลัด |
| 82 | โครงการจัดซื้อจัดซื้อน้ำดื่มบริการประชาชน (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 15,000 | 13,760 | 1,240 | สำนักปลัด |
| 83 | โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 60,000 | 41,632.50 | 18,367.50 | ส่วนการคลัง |
| 84 | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 20,000 | 20,000 | - | ส่วนสวัสดิการสังคม |
| 85 | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 20,000 | 20,000 | - | ส่วนการศึกษา |
| 86 | ค่าไฟฟ้าโอนเพิ่ม 85,700 งบเดิม 100,000 (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 185,700 | 137,633.69 | 48,066.31 | สำนักปลัด |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

-   ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 20,000 | 19,865 | 135 | ส่วนโยธา |
| 88 | โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โอนเพิ่ม 70,000 งบเดิม 100,000 (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 170,000 | 100,830 | 69,170 | สำนักปลัด |
| 89 | ค่าจัดซื้อชุด อปพร. (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 99,900 | 99,900 | - | สำนักปลัด |
| 90 | โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 20,000 | 8,528 | 11,472 | ส่วนโยธา |
| 91 | โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 25,000 | 15,390 | 9,610 | ส่วนโยธา |
| 92 | ค่าจัดซื้ออุปกรณ์จราจร (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 12,643 | 12,600 | 43 | สำนักปลัด |
| 93 | ค่าโทรศัพท์ (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 80,000 | 72,409.50 | 7,590.50 | สำนักปลัด |
| 94 | ค่าน้ำประปา (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 5,000 | - | 5,000 | ส่วนการศึกษา |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

-   ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติฯ (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 10,000 | 3,434 | 6,566 | สำนักปลัด |
| 96 | รายจ่ายตามข้อผูกพันเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | (งบกลาง) 157,357 | 157,356.80 | 0.20 | สำนักปลัด |
| 97 | ค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์(ขาเหล็ก)โอนตั้งงบ ประมาณใหม่(โอนครั้งที่2/55 ลว.23เม.ย.55) (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 28,500 | 28,500 | - | สำนักปลัด |
| 98 | รายจ่ายตามข้อผูกพันโครงการทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | (งบกลาง) 252,000 | 173,200 | 78,800 | สำนักปลัด |
| 99 | รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | (งบกลาง) 240,000 | 206,462 | 33,538 | สำนักปลัด |
| 100 | เงินสำรองจ่ายเพื่อจ่ายในกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินและจำเป็น (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | (งบกลาง) 850,000 | 125,153.27 | 724,846.73 | สำนักปลัด |
| 101 | ค่าไฟฟ้า (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 10,000 | - | 10,000 | ส่วนการศึกษา |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

-   ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 58,800 | 8,461 | 50,339 | สำนักปลัด |
| 103 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 40,000 | 28,095 | 11,905 | ส่วนการคลัง |
| 104 | ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลข้าราชการ (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 40,000 | 6,094.50 | 33,905.50 | ส่วนโยธา |
| 105 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 40,000 | - | 40,000 | ส่วนการศึกษา |
| 106 | ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกโอนตั้งงบประมาณ ใหม่(โอนครั้งที่2/55 ลว.23เม.ย.55) (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 88,000 | 88,000 | - | สำนักปลัด |
| 107 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 20,000 | 9,350 | 10,650 | ส่วนโยธา |
| 108 | ค่าตอบแทบสำหรับผู้มาปฏิบัติราชการ ค่าตอบแทนนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาเรียน โอนลด 10,000 งบเดิม 100,000 (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 90,000 | 90,000 | - | สำนักปลัด |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

-   ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 50,000 | 18,350 | 31,650 | ส่วนโยธา |
| 110 | ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติราชการ อบต. (กรรมการออกข้อสอบ) (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 10,000 | 10,000 | - | สำนักปลัด |
| 111 | ค่าตอบแทน อปพร. ที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อไปปฏิบัติงานต่างๆ (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 15,000 | 15,000 | - | สำนักปลัด |
| 112 | ค่าตรวจคุณภาพน้ำประปาในเขตตำบลกุดชุมแสง (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 3,000 | - | 3,000 | ส่วนโยธา |
| 113 | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ (เงินสะสม) | ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง | 99,900 | 93,364.49 | 6,535.51 | ส่วนโยธา |
| 114 | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน (เงินสะสม) | ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง | 23,000 | 21,495.33 | 1,504.67 | ส่วนโยธา |
| 115 | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 5,000 | 4,950 | 50 | ส่วนการศึกษา |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

-   ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 5,000 | 5,000 | - | ส่วนการศึกษา |
| 117 | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเล่น เทป วีซีดี จำนวน 9 เครื่อง (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 15,000 | 14,940 | 60 | ส่วนการศึกษา |
| 118 | ค่าวัสดุสำนักงาน (เงินรายได้) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 20,000 | 16,800 | 3,200 | ส่วนสวัสดิการสังคม |
| 119 | ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง | 15,000 | - | 15,000 | ส่วนโยธา |
| รวม |  |  | 17,636,095 | 13,493,464.81 | 4,142,630.19 |  |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

5.   ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม,การปลูกป่า แหล่งท่องเที่ยวและสองข้างถนน (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 30,000 | 30,000 | - | สำนักปลัด |
| รวม |  |  | 30,000 | 30,000 | - |  |

สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง     อำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ   2555

6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่  อปท. ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด

| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | สถานที่ดำเนินการ | จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการเทิดทูลสถาบันและการนำพลังมวลชน ไปร่วมกิจกรรมตามนโยบายของกระทรวงมหาด ไทย (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 30,000 | - | 30,000 | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการจัดตั้งจุดตรวจ (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 120,000 | 109,100 | 10,900 | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านเทอดไท้องค์ราชินี (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | 100,000 | 99,969 | 31 | ส่วนสวัสดิการสังคม |
| 4 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (ตั้งไว้ 10,000 งบเดิมไม่ได้ตั้งไว้) (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 10,000 | 7,000 | 3,000 | สำนักปลัด |
| รวม |  |  | 260,000 | 216,069 | 43,931 |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  | 55,417,745.00 | 50,226,773.82 | 5,190,971.18 |  |

แบบที่     3/1    แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

  - ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น....  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

  - วัน/เดือน/ปีรายงาน....... 26  ธันวาคม   2555

ส่วนที่     2    ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการในปี   2555

  - ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการได้ปฏิบัติ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 24 | 119 |
| 2. ด้านแหล่งน้ำ | 18 | 3 |
| 3. ด้านเศรษฐกิจ | 27 | 3 |
| 4. ด้านสังคม | 53 | 17 |
| 5. ด้านสาธารณสุข | 19 | 5 |
| 6. ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 36 | 19 |
| 7. ด้านการเมืองการบริหาร | 29 | 22 |
| 8. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 33 | 1 |
| 9. การพัฒนาตามแผนกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด | 6 | 4 |
| รวม | 245 | 193 |

  - ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี   2555

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่ มีการเพิ่มเติม |  | จำนวน โครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | ร้อยละ | จำนวน โครงการ | ร้อยละ | จำนวน โครงการ | ร้อยละ | จำนวน โครงการ | ร้อยละ | จำนวน โครงการ | ร้อยละ | จำนวน โครงการ | ร้อยละ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 21 | 87.50 |  |  | 3 | 12.50 |  |  |  |  | 24 | 100 |
| 2. ด้านแหล่งน้ำ | - | - |  |  | 18 | 100 |  |  |  |  | 18 | 100 |
| 3. ด้านเศรษฐกิจ | 3 | 11.11 |  |  | 24 | 88.89 |  |  |  |  | 27 | 100 |
| 4. ด้านสังคม | 17 | 32.08 |  |  | 36 | 67.92 |  |  |  |  | 53 | 100 |
| 5. ด้านสาธารณสุข | 5 | 26.32 |  |  | 14 | 73.68 |  |  |  |  | 19 | 100 |
| 6. ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 19 | 52.78 |  |  | 17 | 47.22 |  |  |  |  | 36 | 100 |
| 7. ด้านการเมืองการบริหาร | 20 | 68.97 |  |  | 9 | 31.03 |  |  |  |  | 29 | 100 |
| 8. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 3.03 |  |  | 32 | 96.97 |  |  |  |  | 33 | 100 |
| 9. การพัฒนาตามแผนกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด | 4 | 66.67 |  |  | 2 | 33.33 |  |  |  |  | 6 | 100 |
| รวม | 90 | 36.73 |  |  | 155 | 63.27 |  |  |  |  | 245 | 100 |

-  ร้อยละที่จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว              คิดเป็นร้อยละ    36.73

-  ร้อยละที่จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ    คิดเป็นร้อยละ   -

-  ร้อยละของจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ         คิดเป็นร้อยละ   67.27

  - การเบิกจ่ายงบประมาณปี  2555

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  |  | เงินสะสม |  |  | รวม |  |  | รวมโครงการตามแผนพัฒนา 3 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนโครงการ | ร้อยละ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 21 | 3,541,230 | 87.50 | 98 | 10,236,000 | 408.33 | 119 | 13,777,230 | 495.83 | 24 | 100 |
| 2. ด้านแหล่งน้ำ | - | - | - | 3 | 516,600 | 16.67 | 3 | 516,600 | 16.67 | 18 | 100 |
| 3. ด้านเศรษฐกิจ | 3 | 150,000 | 11.11 |  |  |  | 3 | 150,000 | 11.12 | 27 | 100 |
| 4. ด้านสังคม | 17 | 14,008,750 | 32.08 |  |  |  | 17 | 14,008,750 | 32.08 | 53 | 100 |
| 5. ด้านสาธารณสุข | 5 | 728,600 | 26.32 |  |  |  | 5 | 728,600 | 26.32 | 19 | 100 |
| 6. ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 19 | 8,310,470 | 52.78 |  |  |  | 19 | 8,310,470 | 52.78 | 36 | 100 |
| 7. ด้านการเมืองการบริหาร | 20 | 17,513,195 | 68.97 | 2 | 122,900 | 6.90 | 22 | 17,636,095 | 75.87 | 29 | 100 |
| 8. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 30,000 | 3.03 |  |  |  | 1 | 30,000 | 3.03 | 33 | 100 |
| 9. การพัฒนาด้านอื่นๆ | 4 | 260,000 | 66.67 |  |  |  | 4 | 260,000 | 66.67 | 6 | 100 |
| รวม | 90 | 44,542,245 | 36.73 | 103 | 10,875,500 | 42.04 | 193 | 55,417,745 | 78.78 | 245 | 100 |

-  ร้อยละที่จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว              คิดเป็นร้อยละ    78.78

-  ร้อยละที่จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ    คิดเป็นร้อยละ

-  ร้อยละของจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ         คิดเป็นร้อยละ   21.22

## ส่วนที่      3     ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

  - โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี    2555

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป | งบประมาณที่เหลือจ่าย |
| 1. โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด |  | - | - | 52,500 | 52,500 | - |
| 2. โครงการจัดตั้งฟื้นฟูคณะกรรมการป้องกันและต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด(25 ตาสับประรด) |  | - | - | 36,000 | 36,000 | - |
| 3. โครงการฟื้นฟู ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดหรือกลุ่มเสี่ยง(ตั้งด่านตรวจ) |  | - | - | 10,000 | 10,000 | - |
| 4. โครงการใส่ธรรมะในจิตใจ วัฒนธรรมไทย สานสายใยครอบครัว |  | - | - | 10,000 | 10,000 | - |
| 5. ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก |  | - | - | 1,041,120 | 1,041,120 | - |
| 6. ค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก |  | - | - | 238,080 | 238,080 | - |
| 7. เงินประกันสังคมผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก |  | - | - | 51,024 | 51,024 | - |
| 8. เงินเดือน จนท.ประสานงานพัฒนาชุมชน |  | - | - | 192,360 | 192,360 | - |
| 9..เงินเพิ่ม 2 % จนท. ประสานงาน พัฒนาชุมชน |  | - | - | 3,840 | 3,840 | - |
| 10. เงินสมทบ กสจ.3% จนท. ประสานงานพัฒนา ชุมชน |  | - | - | 5,770.80 | 5,770.80 | - |
| 11. .เงินอุดหนุนทั่วไปอาหารกลางวัน (ศูนย์เด็ก) |  | - | - | 63,700 | 63,700 | - |
| 12. โครงการเสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพผู้พิการ |  | - | - | 32,800 | 8,600 | 24,200 |
| รวม |  | - | - | 1,737,194.80 | 1,712,994.80 | 24,200 |

##### ส่วนที่   3  ปัญหา   และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานไม่เพียงพอ

- ความต้องการของประชาชนมีมาก      จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน

- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและขาดความเข้าใจในการทำงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลกุดชุมแสง

- การดำเนินงานของโครงการล่าช้า

- การเปลี่ยนแปลงการปกครองมีผลกระทบต่องบประมาณในการพัฒนา