บทนำ

“แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

“แผนการดำเนินงาน”  ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 นั้น มิใช่การจัดทำแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวม แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ

สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ทำให้แนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติการ จะทำให้เกิดการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี มีความสะดวกมากขึ้นอีก

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ นั้นๆ หรือภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่อนุมัติให้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณนั้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานตามวรรคหนึ่ง สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจให้นายอำเภอได้ เมื่อมีการขยายเวลาให้แจ้งให้จังหวัดทราบ

ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคสอง ให้เป็นอำนาจของนายอำเภอ การแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้

1.เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาสามปีและมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินการ(Action plan)

2.จัดทำหลังจากที่มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

3.แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริงเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะทำในปีงบประมาณ 2561

2. เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรมีความชัดเจนในการปฏิบัติตามแผน

3. เพื่อสะดวกในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา

4. เพื่อแสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน แดงถึงการดำเนินการจริง

5. เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานที่สนองต่อปัญหาความต้องการ ศักยภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง รวบรวมแผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานอื่น

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

4. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงเพื่อให้ความเห็นชอบ

5. เมื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน

ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

1. แสดงถึงความชัดเจนในการนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

2. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

3. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ

4. เพื่อง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น

5. เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องจากมีแผนในการดำเนินการชัดเจนตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

โครงสร้างลำดับขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

การจัดทำแผนพัฒนา

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุน

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนพัฒนา

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนา

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนา

เสนอร่างฯต่อผู้บริหาร

ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศใช้

ส่วนที่  2

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  2561

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 15 | 17.04 | 5,817,000 | 28.25 | กองช่าง |
| รวม | 15 | 17.04 | 5,817,000 | 28.25 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |
| - แผนงานการเกษตร - แผนงานบริหารงานทั่วไป - แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน - แผนงานสังคมสงเคราะห์ - แผนงานการศึกษา - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - แผนงานสาธารณสุข | 5 1 3 2 10 4 6 | 5.68 1.13 3.40 2.27 11.36 4.54 6.81 | 200,000 100,000 130,000 150,000 7,810,680 310,000 788,035 | 0.97 0.48 0.63 0.72 37.93 1.50 3.82 | สำนักปลัด สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคมกองการศึกษา กองการศึกษา สำนักปลัด |
| รวม | 31 | 35.22 | 9,488,715 | 46.08 |  |
| 3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย - แผนงานบริหารงานทั่วไป - แผนงานการรักษาความสงบภายใน - แผนงานงบกลาง - แผนงานการศึกษา | 5 14 1 1 | 5.68 15.90 1.13 1.13 | 820,000 959,000 1,100,128 40,000 | 3.98 4.65 5.34 0.19 | สำนักปลัด สำนักปลัด งบกลาง การศึกษา |
| รวม | 21 | 23.86 | 2,919,128 | 14.17 |  |

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |
| - แผนงานการเกษตร | 1 | 1.13 | 30,000 | 0.14 | สำนักปลัด |
| รวม | 1 | 1.13 | 30,000 | 0.14 |  |
| - ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - แผนงานบริหารงานทั่วไป - แผนงานสาธารณสุข - แผนงานการเกษตร | 1 1 1 | 1.13 1.13 1.13 | 150,000 300,000 30,000 | 0.72 1.45 0.14 | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | 3 | 3.40 | 480,000 | 2.33 |  |
| - ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| - แผนงานบริหารงานทั่วไป - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 4 4 | 4.54 4.54 | 300,000 370,000 | 1.45 1.79 | สำนักปลัด กองการศึกษา |
| รวม | 8 | 9.09 | 670,000 | 3.25 |  |
| - ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านอื่นๆ - แผนงานบริหารงานทั่วไป - แผนงานบริหารงานทั่วไป - แผนงานงบกลาง | 7 1 1 | 7.95 1.13 1.13 | 514,000 200,000 470,000 | 2.49 0.97 2.28 | สำนักปลัด กองคลัง สำนักปลัด (งบกลาง) |
| รวม | 9 | 10.22 | 1,184,000 | 5.75 |  |
| รวมทั้งหมด | 88 | 100 | 20,588,843 | 100 |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 1    โครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| # ลำดับ # ที่ | # โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | # พื้นที่ # ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านนาทุ่งใหญ่ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านนาทุ่งใหญ่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 เมตร (จำนวน 2 จุด) จุดละ 5 ท่อน ตามแบบที่ อบต. กำหนด งบประมาณ 495,000 บาท | หมู่ที่ 2 บ้านนาทุ่งใหญ่ | กองช่าง | - | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / | - |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองหอย | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองหอย ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 224 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,016 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด งบประมาณ 1,006,000 บาท | หมู่ที่ 4 บ้านหนองหอย | กองช่าง | - | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / | - |
| 3 | โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองหอย | -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองหอย กว้าง 2 เมตร ยาวข้างละ 79 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 158 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด งบประมาณ 80,000 บาท | หมู่ที่ 4 บ้านหนองหอย | กองช่าง | - | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / | - |

| - ลำดับ - ที่ | - โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | - พื้นที่ - ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการขุดลอกลำห้วยเมือง หมู่ที่ 5 บ้านหนองแก | - เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลำห้วยเมือง หมู่ที่ 5 บ้านหนองแก กว้าง 15.00 เมตร ยาว 267.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด งบประมาณ 192,500 บาท | หมู่ที่ 5 บ้านหนองแก | กองช่าง | - | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / | - |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านโชคอำนวย | -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านโชคอำนวย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 357 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด งบประมาณ 500,000 บาท | หมู่ที่ 7 บ้านโชคอำนวย | กองช่าง | - | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / | - |
| 6 | โครงการก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ หมู่ที่ 7 บ้านโชคอำนวย | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ หมู่ที่ 7 บ้านโชค อำนวย ขนาดยาว 1,220 เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด งบประมาณ 1,060,000 บาท | หมู่ที่ 7 บ้านโชคอำนวย | กองช่าง | - | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / | - |
| 7 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมตลาดแตงไทย หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 5.50 เมตร สูง 2.50 เมตร รวม 4 ห้อง ตามแบบที่ อบต. กำหนด งบประมาณ 100,000 บาท | หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ | กองช่าง | - | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / | - |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านนาชุมแสง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านนาชุมแสง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 99 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 297 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด งบประมาณ 142,000 บาท | หมู่ที่ 9 บ้านนาชุมแสง | กองช่าง | - | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / | - |

| - ลำดับ - ที่ | - โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | - พื้นที่ - ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ หมู่ที่ 9 บ้านนาชุมแสง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ หมู่ที่ 9 บ้านนาชุมแสง ขนาดยาว 186 เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด งบประมาณ 500,000 บาท | หมู่ที่ 9 บ้านนาชุมแสง | กองช่าง | - | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / | - |
| 10 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอยเหนือ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอยเหนือ ขนาดถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด งบประมาณ 57,500 บาท | หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอยเหนือ | กองช่าง | - | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / | - |
| 11 | โครงการขุดลอกลำห้วยเดื่อ หมู่ที่ 13 บ้านหนองชุมแสง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลำห้วยเดื่อ หมู่ที่ 13 บ้านหนองชุมแสง ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 350 เมตร ลึก 3.00 เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด งบประมาณ 300,000 บาท | หมู่ที่ 13 บ้านหนองชุมแสง | กองช่าง | - | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / | - |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 14 บ้านโนนชุมแสง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 14 บ้านโนนชุมแสง ขนาดยาว 289 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,445 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด งบประมาณ 500,000 บาท | หมู่ที่ 14 บ้านโนนชุมแสง | กองช่าง | - | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / | - |

| - ลำดับ - ที่ | - โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | - พื้นที่ - ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านใหม่นาดี (จำนวน 2 ช่วง) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านใหม่นาดี จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 100 เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด งบประมาณ 436,000 บาท | หมู่ที่ 15 บ้านใหม่นาดี | กองช่าง | - | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / | - |
| 14 | โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 17 บ้านคลองชุมแสง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 17 บ้านคลองชุมแสง ยาว 106.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด งบประมาณ 230,000 บาท | หมู่ที่ 17 บ้านคลองชุมแสง | กองช่าง | - | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / | - |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านทุ่งแลนคา | -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านทุ่งแลนคา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด งบประมาณ 218,000 บาท | หมู่ที่ 18 บ้านทุ่งแลนคา | กองช่าง | - | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / | - |

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการเกษตร

| # ลำดับ # ที่ | # โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | # พื้นที่ # ดำเนินการ |  | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดงานส่งเสริมผลิตผลเพื่อการเกษตร | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการส่งเสริมผลิตผลเพื่อการเกษตรในตำบลกุดชุมแสง เพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาสกระจายสินค้าและพืชผล ทางการเกษตรออกสู่ตลาดและประชาสัมพันธ์ให้กับ คนทั่วไปได้มีโอกาสรู้จักผลิตผลของเกษตรกรในตำบล ่า 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 งบประมาณ 70,000 บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง |  | สำนักปลัด | - | - | - | - | - | - | / | / | / | - | - | - |
| 2 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารสัตว์ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารสัตว์เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการประกอบอาชีพปศุสัตว์ ให้แก่ประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง งบประมาณ 40,000 บาท |  | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | - | - | - | - | - | - | / | / | / | - | - | - |
| 3 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ด้านการประมง และลดต้นทุนในการผลิต ให้แก่ประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง งบประมาณ 40,000 บาท |  | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / | - | - |

| # ลำดับ # ที่ | # โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | # พื้นที่ # ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริม สนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้าน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนสามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือนทั้ง 18 หมู่บ้าน งบประมาณ 40,000 บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / | - | - |
| 5 | จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆ เช่น ต้นกิ่งพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย สารกำจัดวัชพืช สารชีวภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์การขยายพันธุ์พืชและวัสดุอื่นๆ ทางการเกษตร เป็นต้น งบประมาณ 10,000 บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | - | - | - | / | / | / | / | / | / | / | - | - |

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| # ลำดับ # ที่ | # โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | # พื้นที่ # ดำเนินการ |  | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการส่งเสริมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในตำบลกุดชุมแสงให้เกิดความรู้ และตระหนักถึงผลเสียของยาเสพติดให้โทษ ให้เด็กได้มีโอกาสเข้าถึงคุณธรรมจริยธรรมและบทบาทหน้าที่ของตนเองในวัยเรียน และการปฏิบัติตัวที่ดีต่อสังคมงบประมาณ 100,000.- บาท |  | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | / | / |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

| # ลำดับ # ที่ | # โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | # พื้นที่ # ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้กับผู้ด้อยโอกาส | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม ฝึกอบรมอาชีพด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร ด้านการประมง หรือ ด้านการปศุสัตว์ ตลอดจนการศึกษาดูงานอาชีพต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ เยาวชน และสตรี งบประมาณ 50,000 บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | กองสวัสดิการสังคม | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / | - | - |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพสตรีในด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง งบประมาณ 50,000.- บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | กองสวัสดิการสังคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | / | - |
| 3 | โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล กิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล งบประมาณ 30,000.- บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | กองสวัสดิการสังคม | - | / | / | / | / | / | / | / | - | - | - | - |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| # ลำดับ # ที่ | # โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | # พื้นที่ # ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าสงเคราะห์คนยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์คนยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสงงบประมาณ 50,000 บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | กองสวัสดิการสังคม | - | - | - | - | - | - | / | / | / | - | - | - |
| 2 | ค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการซ่อมแซมบ้าน ให้กับราษฎร ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง ที่มีที่อยู่อาศัยแต่ชำรุดทรุดโทรม ตามความเหมาะสมของสภาพบ้านโดยชุมชนมีส่วนร่วมด้านแรงงาน งบประมาณ 100,000.- บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | กองสวัสดิการสังคม | - | - | - | - | - | - | / | / | / | - | - | - |

แผนงานการศึกษา

| # ลำดับ # ที่ | # โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | # พื้นที่ # ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - เพื่อใช้จ่ายตามโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดชุมแสงทั้ง 5 แห่ง งบประมาณ 15,000.- บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | กองการศึกษา | - | - | - | / | / | / | / | / | - | - | - | - |
| 2 | โครงการพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรกองการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาครูผู้ดูเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง งบประมาณ 25,000 บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | กองการศึกษา | - | - | - | - | - | / | / | / | - | - | - | - |
| 3 | โครงการนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้เพื่อเด็กปฐมวัย | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้เพื่อเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ทั้ง 5 แห่ง งบประมาณ 30,000 บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | กองการศึกษา | - | - | - | - | - | / | / | / | - | - | - | - |
| 4 | โครงการส่งเสริมเด็กนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับระดับอำเภอ ระดับปฐมวัย | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเด็กนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับอำเภอ ระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดชุมแสง งบประมาณ 5,000 บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | กองการศึกษา | - | - | - | - | - | / | / | / | - | - | - | - |

| # ลำดับ # ที่ | # โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | # พื้นที่ # ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดชุมแสง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดชุมแสง จำนวน 5 แห่ง จำนวน 202 คน ๆ ละ 20.- บาท/วัน จำนวน 245 วัน งบประมาณ 989,800 บาท | ศพด.ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | กองการศึกษา | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประเภทรายการเป็นสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก | -เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดชุมแสง จำนวน 5 แห่ง จำนวน 202 คน ๆ ละ 1,700 บาท งบประมาณ 343,400 บาท | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | กองการศึกษา | - | - | - | / | / | / | / | - | - | - | - | - |
| 7 | ประเภทค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง จำนวน 5 แห่ง จำนวน 202 คน ๆ ละ 8.- บาท/วัน จำนวน 260 วัน งบประมาณ 420,160.- บาท | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | กองการศึกษา | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 8 | ประเภทค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สพฐ.) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง จัดสรรให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 จำนวน 7 แห่ง จำนวน 979 คน ๆ ละ 8.- บาท/วัน จำนวน 260 วัน งบประมาณ 2,036,320.- บาท | โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | กองการศึกษา | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

| - ลำดับ - ที่ | - โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | - พื้นที่ - ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง จัดสรร 100% ให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 จำนวน 7 แห่ง จำนวน 979 คน ๆ ละ 20.- บาท/วัน จำนวน 200 วัน งบประมาณ 3,916,000.- บาท | โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | กองการศึกษา | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 10 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญ/ของรางวัล เงินรางวัล ค่ารับรอง ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อการนี้ งบประมาณ 30,000.- บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | กองการศึกษา | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - |

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| # ลำดับ # ที่ | # โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | # พื้นที่ # ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปต้านยาเสพติด | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปต้านยาเสพติด ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง รับรอง ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเพื่อการนี้ งบประมาณ 100,000.- บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | กองการศึกษา | - | - | - | - | - | / | / | / | / | - | - | - |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงทั้ง 5 แห่ง เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง รับรอง ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเพื่อการนี้ เชื่อมสายสัมพันธ์กันระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในองค์กร งบประมาณ 10,000.- บาท | เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับอำเภอ | กองการศึกษา | - | / | / | / | / | / | / | / | - | - | - | - |

| - ลำดับ - ที่ | - โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | - พื้นที่ - ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการแข่งขันกีฬา อปท. สัมพันธ์ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ หรือเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง รับรอง ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเพื่อการนี้ งบประมาณ 100,000.- บาท | ท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง | กองการศึกษา | - | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ค่าวัสดุกีฬา | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา อุปกรณ์กีฬา เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาออกกำลังกาย เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเล่ย์บอล และอื่น งบประมาณ 100,000.- บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | กองการศึกษา | - | / | / | / | / | / | / | / | - | - | - | - |

แผนงานสาธารณสุข

| # ลำดับ # ที่ | # โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | # พื้นที่ # ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อสม. | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อสม. ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง งบประมาณ 100,000.- บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | / | / |
| 2 | โครงการติดตามส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภาวะพึ่งพิง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการติดตามส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภาวะพึ่งพิงและ ค่าตอบแทนผู้ดูแลผู้ป่วย งบประมาณ 49,035.- บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 3 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ | - เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และเป็นการควบคุมผู้ป่วยรายใหม่ งบประมาณ 30,000.- บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 4 | อุดหนุนสำหรับสนับสนุนบริการสาธารณสุข | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขของ อสม. 18 หมู่บ้าน ๆ ละ 7,500.- บาท งบประมาณ 135,000.- บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | - | / | / | / | / | / | / | / | - | - | - | - |

| # ลำดับ # ที่ | # โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | # พื้นที่ # ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดังนี้ (1) น้ำยาตรวจสารเสพติดในร่างกาย (2) วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว พร้อมอุปกรณ์สำหรับฉีดยา (3) น้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย (4) น้ำมันดีเซล/น้ำมันเบนซิน (5) ทรายเคลือบสารกำจัดยุงลาย (6) เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก โรคติดต่อต่างๆ และโรคประจำถิ่น งบประมาณ 334,000.- บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 6 | ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงชนิดสะพายข้าง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 70,000 บาท งบประมาณ 140,000.- บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| # ลำดับ # ที่ | # โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | # พื้นที่ # ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี และส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการประชาธิปไตยชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง งบประมาณ 40,000 บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | - | - | - | - | / | / | / | / | / | - | - | - |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง นายก อบต. สมาชิกสภา อบต. เลือกตั้งซ่อม หรือเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. หรือในกรณีอื่นๆ งบประมาณ 200,000 บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 3 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของ อบต.กุดชุมแสง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ อปท. ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะของคณะกรรมการ และค่าสมนาคุณ ได้แก่ ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ และการตรวจกระดาษคำตอบ งบประมาณ 510,000 บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

| # ลำดับ # ที่ | # โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | # พื้นที่ # ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าการจัดโครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในตำบลกุดชุมแสง ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ งบประมาณ 50,000 บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | - | - | - | - | / | / | / | / | / | - | - | - |
| 5 | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยชุดปฏิบัติการประจำตำบล | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวแดง ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยชุดปฏิบัติการประจำตำบล ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบประมาณ 20,000 บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | - | - | - | - | / | / | / | / | / | - | - | - |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| # ลำดับ # ที่ | # โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | # พื้นที่ # ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง งบประมาณ 200,000 บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | - | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน สาธารณภัย ระดับตำบล | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนด้านสาธารณภัย ระดับตำบล เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินโคลนถล่ม และอื่นๆ งบประมาณ 30,000 บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | - | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | / |
| 3 | โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร) พ.ศ. 2561 | -เพื่อเป็นการสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน รวมถึงเป็นการจัดกิจกรรมรวมพลังเพื่อแสดงศักยภาพของสมาชิก อปพร. ในตำบลกุดชุมแสง งบประมาณ 30,000 บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | - | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | / |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง งบประมาณ 120,000 บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | - | - | / | / | / | - | - | - | - | - | - | - |

| # ลำดับ # ที่ | # โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | # พื้นที่ # ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% เป็นการปลูกจิตสำนึกวินัยจราจรให้แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสงกุดชุมแสง งบประมาณ 20,000 บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | - | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | / |
| 6 | ค่าตอบแทน อปพร. และผู้ปฏิบัติงานราชการ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. และจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานราชการตามคำสั่งของ อบต.กุดชุมแสง ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง เพื่อไปปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย และบริการประชาชนเกี่ยวกับสาธารณะภัยต่างๆ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือ ดินโคลนถล่ม และอุบัติเหตุอื่นๆ งบประมาณ 200,000 บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 7 | ค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวน 1 ชุด -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังอ๊อกซิเจน ประจำรถยนต์กู้ชีพ (EMS) ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 คิว จำนวน 1 ถัง งบประมาณ 5,000 บาท | องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | - | - | / | / | / | / | - | - | - | - | - | - |

| # ลำดับ # ที่ | # โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | # พื้นที่ # ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | ค่าซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดปฏิบัติการ อปพร. ประจำตำบลกุดชุมแสง จำนวน 50 ชุด ชุดละ 2,000 บาท ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า หมวก ฯลฯ พร้อมปักป้ายชื่อ และเครื่องหมาย อปพร. ให้เป็นไปตามระเบียบ งบประมาณ 100,000 บาท | องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | - | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | / |
| 9 | ค่าซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำยาเคมีถังดับเพลิง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.กุดชุมแสง งบประมาณ 20,000 บาท | องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | - | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | / |
| 10 | ค่าซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟกระพริบ(led) พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 10 w. 300 mm. หลอดไฟไม่น้อยกว่า 150 หลอดเเบตเตอรี่ 12 v. 7.5 Ah. จำนวน 5 ชิ้น งบประมาณ 30,000 บาท | องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | - | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | / |
| 11 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง และป่าสงวนแห่งชาติตามภารกิจถ่ายโอน งบประมาณ 50,000 บาท | องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | - | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | / |

| - ลำดับ - ที่ | - โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | - พื้นที่ - ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง และป่าสงวนแห่งชาติตามภารกิจถ่ายโอน งบประมาณ 50,000 บาท | องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | - | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | / |
| 13 | ค่าจ้างเหมาบริการคนงานเฝ้าระวังไฟป่า | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานเฝ้าระวังไฟป่า จำนวน 2 คน เดือนละ 7,000 บาท 6 เดือน งบประมาณ 84,000 บาท | องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | - | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | / |
| 14 | ค่าซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดยาง 3 ชั้น ขนาด 1.5 นิ้ว x 20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว ขนาด 1.5 นิ้ว X 1.5 นิ้ว จำนวน 2 เส้น งบประมาณ 20,000 บาท | องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | - | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / | / |

แผนงานงบกลาง

| # ลำดับ # ที่ | # โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | # พื้นที่ # ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เงินสำรองจ่าย | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วน ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือดินถล่ม และอื่นๆ ที่ทางราชการประกาศเป็นสาธารณภัย โดยให้หน่วยงานที่มีความจำเป็นจะใช้จ่ายเงินชี้แจงเหตุผลของความจำเป็นให้ผู้บริหารพิจารณาว่าหากไม่รีบดำเนินการจะเกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างไร งบประมาณ 1,100,128 บาท | โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล กุดชุมแสง | สำนักปลัด (งบกลาง) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

แผนงานการศึกษา

| # ลำดับ # ที่ | # โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | # พื้นที่ # ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษา | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด (สพฐ) ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง จำนวน 8 แห่ง งบประมาณ 40,000.- บาท | โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | กองการศึกษา | - | - | - | / | / | / | / | - | - | - | - | - |

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

แผนงานการเกษตร

| # ลำดับ # ที่ | # โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | # พื้นที่ # ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบล | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบล เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ตามโครงการศูนย์ ฯลฯ งบประมาณ 30,000.- บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| # ลำดับ # ที่ | # โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | # พื้นที่ # ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ (ศาสตร์พระราชา) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม” รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ตามหนังสือที่ มท 0801.2/ว1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 งบประมาณ 150,000.- บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / | / | - |

แผนงานสาธารณสุข

| # ลำดับ # ที่ | # โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | # พื้นที่ # ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนกองทุนขยะรีไซเคิลตำบลกุดชุมแสง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนขยะรีไซเคิลตำบลกุดชุมแสง งบประมาณ 300,000.- บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

แผนงานการเกษตร

| # ลำดับ # ที่ | # โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | # พื้นที่ # ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการรณรงค์ส่งเสริมไถกลบตอซังบรรเทาโลกร้อน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมไถกลบตอซังบรรเทาโลกร้อน ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง งบประมาณ 30,000.- บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | - | - | - | / | / | / | / | - | - | - | - | - |

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| # ลำดับ # ที่ | # โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | # พื้นที่ # ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดงานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวแดง เพื่อจัดงานประเพณีบุญกรูปออกพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อส่งเสริมบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป งบประมาณ 80,000 บาท | ตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | - | - | - | / | / | / | / | - | - | - | - | - |
| 2 | โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม) งบประมาณ 150,000 บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / | / | - |
| 3 | โครงการตามนโยบายของรัฐ กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการ ของทางราชการ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตามนโยบายของรัฐ กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการของทางราชการ เช่น การเทิดทูนสถาบัน การนำพลังมวลชนไปร่วมกิจกรรมต่างๆ และอื่นๆ งบประมาณ 40,000 บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / | / | - |

| # ลำดับ # ที่ | # โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | # พื้นที่ # ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการ งานรัฐพิธี เทิดทูนสถาบันเสริมสร้างความปรองดองอำเภอหนองบัวแดง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน งบประมาณ 30,000 บาท | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | สำนักปลัด | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / | / | - |

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| # ลำดับ # ที่ | # โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | # พื้นที่ # ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการงานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561 | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทำ ประดับตกแต่งต้นกระธูป ประดับตกแต่งริ้วขบวนแห่ต้นกระธูป และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อการนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 200,000 บาท | ตำบลกุดชุมแสง | กองการศึกษา | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2561 เช่น ค่ามหรสพ ค่าจัดทำกระทง พลุ ดอกไม้ไฟ ค่ารับรอง ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อการนี้งบประมาณ 50,000 บาท | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | กองการศึกษา | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| # ลำดับ # ที่ | # โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | # พื้นที่ # ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561 เช่น ค่ารับรอง ค่าของขวัญ ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ ค่าของชำร่วย ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการนี้ งบประมาณ 70,000 บาท | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | กองการศึกษา | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - |
| 4 | โครงการงานประเพณีเข้าพรรษา | - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการหล่อเทียนพรรษา ค่ารับรอง ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณ ค่าของชำร่วย ค่าจ้างเหมาบริการ ประดับตกแต่งขบวนแห่เทียนพรรษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการนี้ งบประมาณ 50,000 บาท | ในเขตพื้นที่ ตำบลกุดชุมแสง | กองการศึกษา | / | - | - | - | - | - | - | - | - | / | / | / |

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้าน อื่นๆ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| # ลำดับ # ที่ | # โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | # พื้นที่ # ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าจัดซื้อน้ำดื่มบริการประชาชน | เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อน้ำดื่มบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการกับ อบต. กุดชุมแสง งบประมาณ 10,000 บาท | องค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสง | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 | โครงการ อบต. สัมพันธ์นำบริการสู่ประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต. สัมพันธ์ นำบริการสู่ประชาชน เป็นค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามความจำเป็น งบประมาณ 54,000 บาท | องค์การบริหาร ส่วนตำบล กุดชุมแสง | สำนักปลัด | - | - | - | - | - | / | / | / | - | - | - | - |
| 3 | โครงการส่งเสริมศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้าง | -- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจัดจ้าง ของ อปท. ระดับอำเภอ และศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามหนังสือ อบต.ท่าใหญ่ ที่ ชย 77801/ว453 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560) งบประมาณ 20,000 บาท | องค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสง | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

| # ลำดับ # ที่ | # โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | # พื้นที่ # ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการอบรมส่งเสริม ความรู้ตามหลักธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริม ความรู้ตามหลักธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร ส.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานของ อบต. และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การป้องกันการทุจริตข้อมูลข่าวสารของทางราชการการดำเนินงานของ อบต. และอื่นๆ งบประมาณ 30,000 บาท | องค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสง | สำนักปลัด | - | - | - | - | - | - | - | - | / | / | / | / |
| 5 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากร อบต.กุดชุมแสง ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชนและตัวแทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง เป็นการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานด้านคุณธรรม จริยธรรม อบต.กุดชุมแสง งบประมาณ 350,000 บาท | องค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสง | สำนักปลัด | - | - | - | / | / | / | - | - | - | - | - | - |
| 6 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนในการป้องกันการทุจริตในเขตตำบลกุดชุมแสง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนในการป้องกันการทุจริตในเขตตำบล กุดชุมแสง งบประมาณ 30,000 บาท | องค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสง | สำนักปลัด | - | - | - | / | / | / | - | - | - | - | - | - |

| # ลำดับ # ที่ | # โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | # พื้นที่ # ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสำหรับประชาชนในตำบลกุดชุมแสง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสำหรับประชาชนในตำบลกุดชุมแสง จัดเวทีประชาคมหรือจัดประชุมประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทุจริต งบประมาณ 20,000 บาท | องค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสง | สำนักปลัด | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| # ลำดับ # ที่ | # โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | # พื้นที่ # ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการพัฒนา ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบล | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ ของ อบต.กุดชุมแสง เช่น ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอก ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณ 200,000 บาท | องค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสง | กองคลัง | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

แผนงานงบกลาง

| # ลำดับ # ที่ | # โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | # พื้นที่ # ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้าง (ในฐานะนายจ้าง) งบประมาณ 470,000 บาท | องค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสง | สำนักปลัด (งบกลาง) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |