**ส่วนที่ 1 บทนำ**

-------

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในตำบล กุดชุมแสง

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

**2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสง

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลกุดชุมแสงหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

**1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงคัดเลือก จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

**2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

**3. การรายงานผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสง โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

**ขั้นตอนการรายงานผล**

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

เสนอ

รายงานผล

เสนอ

เมษายน/ตุลาคม

เสนอ

เสนอ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลกุดชุมแสงทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

**4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans)เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

**1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสงกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงอย่างน้อย 2 ไตรมาสต่อ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวม ปีละ 2 ครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสง

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอหนองบัวแดงและจังหวัดชัยภูมิ.ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

**2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสงกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

**3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสงกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแก หมู่ที่ 5 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลกุดชุมแสง/องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

**5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลกุดชุมแสง/องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

**ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาสี่ปี**

----------------

**1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงได้ดำเนินงานตามแผน พัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ซึ่งเป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ซึ่งทุกส่วนงานได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้านดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านอื่นๆ

โดยกำหนดโครงการในปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) มีโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 310 โครงการ ดำเนินการได้จริงจำนวน 144 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.45 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 64,025,065.83 บาท

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | |
| **จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการได้ปฏิบัติ** |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 87 | 66 |
| 2. ด้านสังคมละส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 144 | 38 |
| 3. ด้านการจัดระเบียบขุมขนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 17 | 5 |
| 4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว | 9 | 4 |
| 5. ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 12 | 1 |
| 6. ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี | 14 | 3 |
| 7. ด้านอื่นๆ | 27 | 27 |
| **รวม** | **310** | **144** |

**2. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**2.1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน (บาท)** |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ด้านเศรษฐกิจ | -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | กองช่าง | **29** | **6,716,800** |
| 2. การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ด้านเศรษฐกิจ  ด้านบริการชุมชนและสังคม | -แผนงานด้านการเกษตร  -แผนงานการศึกษา  -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  -แผนงานสาธารณสุข | สำนักปลัด  กองการศึกษา  กองการศึกษา  สำนักปลัด | **9**  **2**  **4**  **2** | **1,284,750**  **2,805,800**  **412,500**  **144,000** |
| 3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | ด้านบริหารงานทั่วไป | -แผนงานรักษาความสงบภายใน | สำนักปลัด | **1** | **50,400** |
| 4. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | ด้านเศรษฐกิจ  ด้านบริการชุมชนและสังคม | -แผนงานเกษตร  -แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | สำนักปลัด  กองการศึกษา | **0** | **0** |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ด้านเศรษฐกิจ  ด้านบริการชุมชนและสังคม | -แผนงานการเกษตร  -แผนงานเคหะและชุมชน | สำนักปลัด  กองช่าง | **0** | **0**  หน้า 10 |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี | ด้านบริการชุมชนและสังคม  ด้านบริหารงานทั่วไป | -แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  -แผนงานบริหารงานทั่วไป | กองการศึกษา,  สำนักปลัด  สำนักปลัด | **0** | **0** |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่นๆ | ด้านบริหารงานทั่วไป  ด้านการดำเนินงานอื่น | -แผนงานบริหารงานทั่วไป  -แผนงานงบกลาง | สำนักปลัดและส่วนอื่นๆ | **7**  **4** | **595,963.68**  **9,251,483** |
| **รวม** |  |  |  | **58** | **21,261,696.68** |

หน้า 11

**สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิประจำปีงบประมาณ 2561**

**ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561)**

1. **ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | | สถานที่ดำเนินการ | | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านนาชุมแสง (เงินอุดหนุน) | | หมู่ 9 | | 142,000 | | | 113,600 | | 28,400 | กองช่าง | | |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งแลนคา (เงินอุดหนุน) | | หมู่ 18 | | 218,000 | | | 163,500 | | 54,500 | กองช่าง | | |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนบ้านใหม่นาดี (เงินอุดหนุน) | | หมู่ 15 | | 436,000 | | | 348,800 | | 87,200 | กองช่าง | | |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน โดยการปูเอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนชุมแสง (เงินอุดหนุน) | | หมู่ 14 | | 500,000 | | | 497,000 | | 3,000 | กองช่าง | | |
| 5 | ปรับปรุงถนนลูกรังขยายผิวถนนถนน คสล.บ้านหนองหอย (เงินอุดหนุน) | | หมู่ 4 | | 80,000 | | | 80,000 | | - | กองช่าง | | |
| 6 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก บ้านหนองหอยเหนือ (เงินอุดหนุน) | | หมูที่ 10 | | 126,000 | | | 100,000 | | 26,000 | กองช่าง | | |
| 7 | ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมตลาดแตงไทย บ้านนาสมบูรณ์  (เงินอุดหนุน) | | หมูที่ 8 | | 100,000 | | | 100,000 | | - | กองช่าง | | |
| 8 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก บ้านหนองหอยเหนือ (เงินอุดหนุน) | | หมู่ที่ 10 | | 57,500 | | | 57,500 | | - | กองช่าง | | |
| 9 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก บ้านหนองหอยเหนือ (เงินอุดหนุน) | | หมู่ที่ 10 | | 117,000 | | | 117,000 | | - | กองช่าง | | |
| 10 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก (เงินสะสม) | | หมู่ที่ 1 | | 270,000 | | | 202,500 | | 67,500 | กองช่าง | | |
| 11 | โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. (เงินสะสม) | | หมู่ที่ 2 | | 108,000 | | | 100,000 | | 8,000 | กองช่าง  หน้า 12 | | |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | | สถานที่ดำเนินการ | | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | | | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | | |
| 12 | ซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจร ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เงินสะสม) | | หมู่ที่ 3 | | 500,000 | | | 496,000 | | 4,000 | กองช่าง | | |
| 13 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) (เงินสะสม) | | หมู่ที่ 3 | | 82,000 | | | 80,000 | | 2,000 | กองช่าง | | |
| 14 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) (เงินสะสม) | | หมู่ที่ 4 | | 296,000 | | | 222,000 | | 74,000 | กองช่าง | | |
| 15 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) (เงินสะสม) | | หมู่ที่ 4 | | 238,500 | | | 178,500 | | 60,000 | กองช่าง | | |
| 16 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) (เงินสะสม) | | หมู่ที่ 6 | | 337,700 | | | 252,700 | | 85,000 | กองช่าง | | |
| 17 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) (เงินสะสม) | | หมู่ที่ 7 | | 280,000 | | | 210,000 | | 70,000 | กองช่าง | | |
| 18 | ซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจร ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เงินสะสม) | | หมู่ที่ 8 | | 500,000 | | | 496,000 | | 4,000 | กองช่าง | | |
| 19 | ซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจร ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เงินสะสม) | | หมู่ที่ 9 | | 500,000 | | | 496,000 | | 4,000 | กองช่าง | | |
| 20 | ซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจร ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เงินสะสม) | | หมู่ที่ 10 | | 500,000 | | | 496,000 | | 4,000 | กองช่าง | | |
| 21 | ซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจร ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เงินสะสม) | | หมู่ที่ 10 | | 500,000 | | | 496,000 | | 4,000 | กองช่าง | | |
| 22 | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (เงินสะสม) | | หมู่ที่ 11 | | 142,000 | | | 106,500 | | 35,500 | กองช่าง | | |
| 23 | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (เงินสะสม) | | หมู่ที่ 11 | | 34,000 | | | 33,000 | | 1,000 | กองช่าง | | |
| 24 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) (เงินสะสม) | | หมู่ที่ 13 | | 135,000 | | | 101,250 | | 33,750 | กองช่าง | | |
| 25 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดทางเข้าออก (เงินสะสม) | | หมู่ที่ 17 | | 270,000 | | | 267,000 | | 3,000 | กองช่าง | | |
| 26 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงดิน) (เงินสะสม) | | หมู่ที่ 14 | | 142,000 | | | 140,000 | | 2,000 | กองช่าง | | |
| 27 | ซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจร ปูแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต (เงินสะสม) | | หมู่ที่ 15 | | 500,000 | | | 496,000 | | 4,000 | กองช่าง  หน้า 13 | | |
| **ลำดับที่** | | **ชื่อโครงการ** | | **สถานที่ดำเนินการ** | | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | | | หน่วยดำเนินการ |
| 28 | | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 4 สาย (ลงหินคลุก) (เงินสะสม) | | หมู่ที่ 16 | | 145,000 | 108,750 | | 36,250 | | | กองช่าง |
| 29 | | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 4 สาย (ลงหินคลุก) (เงินสะสม) | | หมู่ที่ 18 | | 215,000 | 161,200 | | 53,800 | | | กองช่าง |
| **รวมทั้งหมด 29 โครงการ** | | | | | | **7,471,700** | **6,716,800** | | **754,900** | | |  |

1. **ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**2.1 แผนงานด้านการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | ขุดลอกลำห้วยเดื่อ ตอนกลาง (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 17 | 500,000 | 350,000 | 150,000 | กองช่าง |
| 2 | ขุดลอกลำห้วยเดื่อ (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 13 | 300,000 | 210,000 | 90,000 | กองช่าง |
| 3 | ขุดลอกลำห้วยเมือง (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 5 | 192,500 | 134,750 | 57,750 | กองช่าง |
| 4 | โครงการซ่อมแซมฝายดินลำห้วยขอนแก่นตอนบน (เงินสะสม) | หมู่ที่ 13 | 83,000 | 80,000 | 3,000 | กองช่าง |
| 5 | โครงการซ่อมแซมฝายดินลำห้วยขอนแก่น (เงินสะสม) | หมู่ที่ 13 | 83,000 | 80,000 | 3,000 | กองช่าง |
| 6 | โครงการซ่อมแซมฝายดินลำห้วยทราย(ตอนกลาง) (เงินสะสม) | หมู่ที่ 12 | 84,000 | 80,000 | 4,000 | กองช่าง |
| 7 | โครงการก่อสร้างฝายดินลำห้วยขอนแก่น ตอนบน (เงินสะสม) | หมู่ที่ 13 | 256,000 | 250,000 | 6,000 | กองช่าง |
| 8 | โครงการจัดงานส่งเสริมผลิตผลเพื่อการเกษตร (เงินอุดหนุน) | อบต.กุดชุมแสง | 70,000 | 70,000 | - | สำนักปลัด |
| 9 | โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังบรรเทาโลกร้อน (เงินอุดหนุน) | อบต.กุดชุมแสง | 30,000 | 30,000 | - | สำนักปลัด |
| **รวม 9 โครงการ** | | | **1,598,500** | **1,284,750** | **313,750** |  |

หน้า 14

**2.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง (เงินอุดหนุน) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล | 1,333,200 | 847,800 | 485,400 | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (เงินอุดหนุน) | โรงเรียน (สพฐ.)  ในตำบล | 3,916,000 | 1,958,000 | 1,958,000 | กองการศึกษา |
| **รวม 2 โครงการ** | | | **5,249,200** | **2,805,800** | **2,443,400** |  |

**2.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | จัดซื้อวัสดุกีฬา (เงินอุดหนุน) | อบต.กุดชุมแสง | 100,000 | 100,000 | - | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการงานบุญกระธูปออกพรรษาประจำปี 2561  (เงินอุดหนุน) | อบต.กุดชุมแสง | 200,000 | 148,500 | 51,500 | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | อบต.กุดชุมแสง | 50,000 | 50,000 | - | กองการศึกษา |
| 4 | ก่อสร้างสนามวอลเล่ย์บอล (เงินอุดหนุนเฉพากิจ) | หมู่ที่ 9 | 117,000 | 114,000 | 3,000 | กองการศึกษา |
| **รวม 4 โครงการ** | | | 467,000 | 412,500 | 54,500 |  |

หน้า 15

**2.4 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | จัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย (เงินอุดหนุน) | อบต.กุดชุมแสง | 54,000 | 54,000 | - | สำนักปลัด |
| 2 | จัดซื้อทรายเคลือบสารกำจัดยุงลาย (เงินอุดหนุน) | อบต.กุดชุมแสง | 90,000 | 90,000 | - | สำนักปลัด |
| **รวม 2 โครงการ** | | | 144,000 | 144,000 | 0 |  |

**3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

**3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ | สามแยกบ้านนาคานหัก | 120,000 | 50,400 | 69,600 | สำนักปลัด |
| **รวม 1 โครงการ** | | | **120,000** | **50,400** | **69,600** |  |

หน้า 16

**4. ยุทธศาสตร์ด้านการการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว**

**4.1 แผนงานเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| - | - | - | - | - | - |  |
| รวม - โครงการ | | |  |  |  |  |

**4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| - | - | - | - | - | - |  |
| รวม - โครงการ | | |  |  |  |  |

หน้า 17

**5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**5.1 แผนงานเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| - | - | - | - | - | - |  |
| รวม - โครงการ | | |  |  |  |  |

**5.2 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| - | - | - | - | - | - |  |
| รวม - โครงการ | | |  |  |  |  |

หน้า 18

**6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี**

**6.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| - | - | - | - | - | - |  |
| รวม - โครงการ | | |  |  |  |  |

**6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| - | - | - | - | - | - |  |
| รวม - โครงการ | | |  |  |  |  |

หน้า 19

**7. ยุทธศาสตร์ด้านการการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว**

**7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี และส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน (เงินอุดหนุน) | ชุมชน18 หมู่บ้าน | 40,000 | 40,000 | - | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม (เงินอุดหนุน) | อบต.กุดชุมแสง | 350,000 | 350,000 | - | สำนักปลัดและส่วนอื่นๆ |
| 3 | โครงการตามนโยบายของรัฐ กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการของทางราชการ (เงินอุดหนุน) | อบต.กุดชุมแสง | 40,000 | 39,300 | 700 | สำนักปลัด |
| 4 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (เงินอุดหนุน) | อบต.กุดชุมแสง | 300,000 | 36,663.68 | 263,336.32 | สำนักปลัดและส่วนอื่นๆ |
| 5 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน  (โอนอุหนุนส่วนราชการ) (เงินรายได้) | ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวแดง | 20,000 | 20,000 | - | สำนักปลัด |
| 6 | อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี เทิดทูลสถาบันเสริมสร้างความปรองดองอำเภอหนองบัวแดง (เงินอุดหนุน) | ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวแดง | 30,000 | 30,000 | - | สำนักปลัด |
| 7 | อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษาอำเภอหนองบัวแดง (เงินอุดหนุน) | ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวแดง | 80,000 | 80,000 | - | กองการศึกษา |
| **รวม 7 โครงการ** | | | **860,000** | **595,963.68** | **264,036.32** |  |

หน้า 20

**7.2 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | สมทบกองทุนประกันสังคม | อบต.กุดชุมแสง | 470,000 | 108,483 | 361,516 | สำนักปลัด |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ชุมชน18 หมู่บ้าน | 138,000 | 60,500 | 77,500 | กองสวัสดิการสังคม |
| 3 | ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ | ชุมชน18 หมู่บ้าน | 14,989,200 | 6,302,500 | 8,687,400 | กองสวัสดิการสังคม |
| 4 | ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ | ชุมชน18 หมู่บ้าน | 6,720,000 | 2,780,000 | 3,940,000 | กองสวัสดิการสังคม |
| **รวม 4 โครงการ** | | | **22,317,200** | **9,251,483** | **13,065,717** |  |

หน้า 21

**2.2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน (บาท)** |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ด้านเศรษฐกิจ | -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | กองช่าง | **37** | **10,352,200** |
| 2. การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ด้านเศรษฐกิจ  ด้านบริการชุมชนและสังคม | -แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  -แผนงานงบกลาง  -แผนงานสาธารณสุข  -แผนงานการศึกษา  -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | สำนักปลัด,  กองสวัสดิการสังคม  กองสวัสดิการสังคม,  สำนักปลัด  สำนักปลัด  กองการศึกษา  กองการศึกษา | **5**  **5**  **3**  **7**  **1** | **250,000**  **20,529,584**  **844,935.40**  **6,669,851**  **200,000** |
| 3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | ด้านบริหารงานทั่วไป | -แผนงานรักษาความสงบภายใน | สำนักปลัด | **4** | **360,250** |
| 4. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | ด้านเศรษฐกิจ  ด้านบริการชุมชนและสังคม | -แผนงานเกษตร | สำนักปลัด | **4** | **246,550** |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ด้านเศรษฐกิจ  ด้านบริการชุมชนและสังคม | -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | กองช่าง | **1** | **1,050,000**  หน้า 22 |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** | |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี | ด้านบริการชุมชนและสังคม  ด้านบริหารงานทั่วไป | -แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | กองการศึกษา | **3** | **270,000** | |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่นๆ | ด้านบริหารงานทั่วไป  ด้านการดำเนินงานอื่น | -แผนงานบริหารงานทั่วไป  -แผนงานการศึกษา | สำนักปลัดและส่วนอื่นๆ | **12**  **4** | **1,893,998.75**  **96,000** | |
| **รวม** |  |  |  | **86** | **42,763,369.15** | |

หน้า 23

**สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ**

**ประจำปีงบประมาณ 2561**

**ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561**)

* 1. **ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. (เงินอุดหนุน) | | หมู่ 2 | 495,000 | 460,000 | 35,000 | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. (เงินอุดหนุน) | | หมู่ 4 | 1,006,000 | 1,004,000 | 2,000 | กองช่าง |
| 3 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) (เงินอุดหนุน) | | หมู่ที่ 15 | 49,000 | 49,000 | - | กองช่าง |
| 4 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุกบางช่วง-บางตอน) (เงินสะสม) | | หมู่ที่ 2 | 127,000 | 110,000 | 17,000 | กองช่าง |
| 5 | ซ่อมแซมถนน คสล. โดยการปรับผิวจร่าจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2 ช่วง (เงินสะสม) | | หมู่ที่ 3 | 498,000 | 495,000 | 3,000 | กองช่าง |
| 6 | ขยายผิวจราจร ถนน คสล.พร้อมทำรางระบายน้ำรูปตัววี แบบรางตื้น ทั้งสองข้าง (เงินสะสม) | | หมู่ที่ 4 | 188,000 | 159,800 | 28,200 | กองช่าง |
| 7 | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน | | หมู่ที่ 4 | 38,000 | 32,300 | 5,700 | กองช่าง |
| 8 | ซ่อมแซมถนน คสล. โดยการปรับผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (เงินสะสม) | | หมู่ที่ 5 | 499,000 | 495,000 | 4,000 | กองช่าง |
| 9 | ซ่อมแซมถนน คสล. โดยการปรับผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (เงินสะสม) | | หมู่ที่ 6 | 499,000 | 495,000 | 4,000 | กองช่าง |
| 10 | ขยายผิวจราจร ถนน คสล. โดยการลงดินลูกรัง (เงินสะสม) | | หมู่ที่ 7 | 178,000 | 170,000 | 8,000 | กองช่าง |
| 11 | ขยายผิวจราจร ถนน คสล.โดยการลงดินลูกรัง (เงินสะสม) | | หมู่ที่ 8 | 463,000 | 460,000 | 3,000 | กองช่าง |
| 12 | ขยายผิวจราจร ถนน คสล.2 ช่วง (เงินสะสม) | | หมู่ที่ 9 | 209,000 | 177,650 | 31,350 | กองช่าง |
| 13 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงดิน) (เงินสะสม) | | หมู่ที่ 10 | 102,000 | 100,000 | 2,000 | กองช่าง  หน้า 24 |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 14 | ซ่อมแซมถนนลาดยาง โดยการปรับผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต 4 ช่วง (เงินสะสม) | หมู่ที่ 14 | | 446,000 | 444,000 | 2,000 | กองช่าง |
| 15 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (เงินสะสม) | หมู่ที่ 1 | | 239,000 | 237,000 | 2,000 | กองช่าง |
| 16 | ซ่อมแซมถนน คสล. ปรับผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (เงินสะสม) | หมู่ที่ 16 | | 498,000 | 495,000 | 3,000 | กองช่าง |
| 17 | ซ่อมแซมถนน คสล. ปรับผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (เงินสะสม) | หมู่ที่ 17 | | 497,000 | 495,000 | 2,000 | กองช่าง |
| 18 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) (เงินสะสม) | หมู่ที่ 1 | | 40,000 | 40,000 | - | กองช่าง |
| 19 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) (เงินสะสม) | หมู่ที่ 2 | | 309,000 | 231,750 | 77,250 | กองช่าง |
| 20 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) (เงินสะสม) | หมู่ที่ 4 | | 213,000 | 159,700 | 53,300 | กองช่าง |
| 21 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) (เงินสะสม) | หมู่ที่ 9 | | 280,000 | 210,000 | 70,000 | กองช่าง |
| 22 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) (เงินสะสม) | หมู่ที่ 9 | | 180,000 | 135,000 | 45,000 | กองช่าง |
| 23 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) (เงินสะสม) | หมู่ที่ 11 | | 272,000 | 204,000 | 68,000 | กองช่าง |
| 24 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) (เงินสะสม) | หมู่ที่ 12 | | 420,000 | 315,000 | 105,000 | กองช่าง |
| 25 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) (เงินสะสม) | หมู่ที่ 18 | | 238,000 | 178,000 | 60,000 | กองช่าง |
| 26 | ก่อสร้างสะพาน คสล.ลำห้วยยางดำ (เงินสะสม) | หมู่ที่ 14 | | 550,000 | 550,000 | - | กองช่าง |
| 27 | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ฝายซับงูเหลือม (เงินสะสม) | หมู่ที่ 11 | | 110,000 | 110,000 | - | กองช่าง |
| 28 | ขุดลอกลำห้วยโสกกอก (เงินสะสม) | หมู่ที่ 1 | | 493,000 | 345,000 | 148,000 | กองช่าง |
| 29 | ขุดลอกลำห้วยหนองข้อง (เงินสะสม) | หมู่ที่ 2 | | 401,000 | 280,000 | 121,000 | กองช่าง |
| 30 | ซ่อมแซมฝายน้ำล้น คสล.ลำห้วยเดื่อ (เงินสะสม) | หมู่ที่ 9 | | 224,000 | 220,000 | 4,000 | กองช่าง |
| 31 | ขุดลอกลำห้วยตาสุข (เงินสะสม) | หมู่ที่ 10 | | 125,000 | 87,000 | 38,000 | กองช่าง |
| 32 | ขุดลอกลำห้วยหว้า (เงินสะสม) | หมู่ที่ 12 | | 424,000 | 296,000 | 128,000 | กองช่าง |
| 33 | ขุดลอกลำห้วยเดื่อ (เงินสะสม) | หมู่ที่ 13 | | 493,000 | 345,000 | 148,000 | กองช่าง |
| 34 | ซ่อมแซมฝายดินทดน้ำลำห้วยหนองข้อง (เงินสะสม) | หมู่ที่ 15 | | 90,000 | 90,000 | - | กองช่าง |
| 35 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ลำห้วยทราย (เงินสะสม) | หมู่ที่ 15 | | 100,000 | 100,000 | - | กองช่าง  หน้า 25 |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 36 | ขุดลอกลำห้วยเดื่อ (เงินสะสม) | หมู่ที่ 18 | | 497,000 | 347,000 | 150,000 | กองช่าง |
| 37 | ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงศ์ (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 17 | | 230,000 | 230,000 | - | กองช่าง |
| **รวม 37 โครงการ** | | | | **11,720,000** | **10,352,200** | **1,367,800** |  |

**2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 100,000 | 100,000 | - | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสำหรับประชาชน (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 20,000 | 20,000 | - | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 30,000 | 30,000 | - | กองสวัสดิการสังคม |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 50,000 | 50,000 | - | กองสวัสดิการสังคม |
| 5 | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส  (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 50,000 | 50,000 | - | กองสวัสดิการสังคม |
| **รวม 5 โครงการ** | | | **250,000** | **250,000** | **0** |  |

หน้า 26

**2.2 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่  ตำบลกุดชุมแสง | (งบกลาง)  138,000 | 124,500 | 13,500 | กองสวัสดิการสังคม |
| 2 | โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่  ตำบลกุดชุมแสง | (งบกลาง)  6,720,000 | 6,388,000 | 332,000 | กองสวัสดิการสังคม |
| 3 | โครงการเบี้ยยังชีพคนชรา (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่  ตำบลกุดชุมแสง | (งบกลาง)  14,989,200 | 13,720,000 | 1,269,200 | กองสวัสดิการสังคม |
| 4 | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่  ตำบลกุดชุมแสง | (งบกลาง)  50,000 | 47,084 | 2,916 | กองสวัสดิการสังคม |
| 5 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่  ตำบลกุดชุมแสง | (งบกลาง)  250,000 | 250,000 | - | สำนักปลัด  งานสาธารณสุข |
| **รวม 5 โครงการ** | | | **22,147,200** | **20,529,584** | **1,617,616** |  |

หน้า 27

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | อุดหนุนบริการสาธารณสุขตามแนวทางโครงการพระราชดำริ (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร  ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 360,000 | 360,000 | - | สำนักปลัด  งานสาธารณสุข |
| 2 | อุดหนุนกองทุนขยะรีไซเคิล (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร  ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 300,000 | 300,000 | - | สำนักปลัด  งานสาธารณสุข |
| 3 | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  -น้ำยาตรวจสารสารเสพติดในร่างกาย  -วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  -น้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย  -น้ำมันดีเซล  -ทรายเคลือบสารกำจัดยุงลาย  -เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันโรคไข้หวัดนก,ไข้หวัดใหญ่ 2009และอื่นๆ  (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่  ตำบลกุดชุมแสง | 343,000 | 184,935.40 | 158,064.60 | สำนักปลัด  งานสาธารณสุข |
| 25,000  58,600  90,000  60,000  90,000  20,000 | -  -  90,000  4,935.40  90,000  - | 25,000  58,600  -  55,064.60  -  20,000 |
| **รวม 3 โครงการ** | | | **1,003,000** | **844,935.40** | **158,064.60** |  |

หน้า 28

**2.4 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน (เงินอุดหนุน) | โรงเรียนในเขตพื้นที่  ตำบลกุดชุมแสง | 3,916,000 | 3,868,000 | 48,000 | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ศูนย์วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)และศูนย์พัฒนาเด็กเด็กวัดนาทุ่งใหญ่(ศูนย์สาขา)  (เงินอุดหนุน) | ศูนย์เด็กในเขตพื้นที่  ตำบลกุดชุมแสง | 989,800 | 980,000 | 9,800 | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (สื่อการเรียนการสอน) (เงินอุดหนุน) | ศูนย์เด็กในเขตพื้นที่  ตำบลกุดชุมแสง | 343,400 | 343,400 | - | กองการศึกษา |
| 4 | โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรณและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองลุมพุก(ศุนย์สาขา) (เงินอุดหนุน) | ศูนย์เด็กในเขตพื้นที่  ตำบลกุดชุมแสง | 107,800 | 30,800 | 77,000 | กองการศึกษา |
| 5 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์เด็ก 5 ศูนย์  (เงินอุดหนุน) | ศูนย์เด็กในเขตพื้นที่  ตำบลกุดชุมแสง | 476,320 | 232,801 | 243,519 | กองการศึกษา |
| 6 | โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (เงินอุดหนุน) | โรงเรียนในเขตพื้นที่  ตำบลกุดชุมแสง | 389,300 | 207,400 | 181,900 | กองการศึกษา |
| 7 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียน(สพฐ.)  (เงินอุดหนุน) | โรงเรียนในเขตพื้นที่  ตำบลกุดชุมแสง | 2,061,280 | 1,007,450 | 1,053,830 | กองการศึกษา |
| **รวม 7 โครงการ** | | | **8,283,900** | **6,669,851** | **1,614,049** |  |

หน้า 29

**2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปต้านยาเสพติด (เงินรายได้) | สนามโรงเรียนบ้านหนองหอย | 200,000 | 200,000 | - | กองการศึกษา |
| **รวม 1 โครงการ** | | | **200,000** | **200,000** | **0** |  |

**3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

**3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 (เงินอุดหนุน) | บ้านนาคานหัก ม. 1 | 120,000 | 66,650 | 53,350 | สำนักปลัด  งานป้องกันฯ |
| 2 | โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน อปพร.  (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร  ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 200,000 | 200,000 | - | สำนักปลัด  งานป้องกันฯ |
| 3 | โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสามหมวกนิรภัย100 %  (เงินอุดหนุน) | ร.ร.บ้านนาคานหักประชานุสรณ์ | 20,000 | 20,000 | - | สำนักปลัด  งานป้องกันฯ |
| 4 | โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติงาน อปพร. 50 ชุด  (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร  ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 100,000 | 73,600 | 26,400 | สำนักปลัด  งานป้องกันฯ |
| **รวม 4 โครงการ** | | | **440,000** | **360,250** | **79,750** |  |

หน้า 30

**4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว**

**4.1 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เพื่อเฉิมพระเกียรติ(ศาสตร์พระราชา) (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่  ตำบลกุดชุมแสง | 150,000 | 150,000 | - | สำนักปลัด  งานการเกษตร |
| 2 | โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบล (เงินรายได้) | องค์การบริหาร  ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 30,000 | 30,000 | - | สำนักปลัด  งานการเกษตร |
| 3 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารสัตว์ (เงินรายได้) | องค์การบริหาร  ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 40,000 | 26,550 | 13,450 | สำนักปลัด  งานการเกษตร |
| 4 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (เงินรายได้) | องค์การบริหาร  ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 40,000 | 40,000 | - | สำนักปลัด  งานการเกษตร |
| **รวม 4 โครงการ** | | | **260,000** | **246,550** | **13,450** |  |

**5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | ก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ บ้านโชคอำนวย (เงินอุดหนุน) | บ้านโชคอำนวยหมู่ที่ 7 | 1,060,000 | **1,050,000** | **10,000** | กองช่าง |
| **รวม 1 โครงการ** | | | **1,060,000** | **1,050,000** | **10,000** |  |

หน้า 31

**6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี**

**6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา (12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ) (เงินอุดหนุน) | โครงการศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกะมังบ้านหนองหอย | 150,000 | 150,000 | - | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ (เงินรายได้) | วัดพนังโสภาราม | 70,000 | 70,000 | - | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา (เงินรายได้) | วัดป่าสุริยวงศ์ | 50,000 | 50,000 | - | กองการศึกษา |
| **รวม 3 โครงการ** | | | **270,000** | **270,000** | **-** |  |

หน้า 32

1. **ยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ**

**7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | โครงการตามนโยบายของรัฐ กฎหมาย ระเบียบ คำสั่งหนังสือสั่งการของทางราชการ (เงินรายได้) | พื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 40,000 | 39,300 | 700 | สำนักปลัด |
| 2 | ค่าวัสดุสำนักงาน (เงินรายได้) | องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง | 200,000 | 199,333.30 | 666.70 | ทุกส่วน |
| 3 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (เงินรายได้) | องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง | 500,000 | 205,235.45 | 294,764.55 | สำนักปลัด |
| 4 | ค่าวัสดุโฆษณา (เงินรายได้) | องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง | 40,000 | 23,580 | 16,420 | สำนักปลัด |
| 5 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (เงินรายได้) | องค์การบริหาร  ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 80,000 | 76,550 | 3,450 | สำนักปลัด |
| 6 | ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม (เงินรายได้) | องค์การบริหาร  ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 10,000 | 5,000 | 5,000 | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการพัฒนาปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ของ อบต. (เงินรายได้) | องค์การบริหาร  ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 200,000 | 200,000 | - | กองคลัง |
| 8 | ค่าตรวจคุณภาพน้ำประปา (เงินรายได้) | องค์การบริหาร  ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 110,000 | 72,000 | 38,000 | กองช่าง |
| 9 | ค่าจัดซื้อโต๊ะขาวเอนกประสงค์ (เงินรายได้) | องค์การบริหาร  ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 45,000 | 45,000 | - | สำนักปลัด |

หน้า 33

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 10 | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 2 เครื่อง (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร  ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 32,000 | 32,000 | - | สำนักปลัด |
| 11 | ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร  ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 16,000 | 16,000 | - | สำนักปลัด |
| 12 | ค่าจัดซื้อรถบรรทุก 4 ล้อ (เงินอุดหนุน) | องค์การบริหาร  ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 980,000 | 980,000 | - | สำนักปลัด |
| **รวม 12 โครงการ** | | | **2,253,000** | **1,893,998.75** | **359,001.25** |  |

**7.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินรายได้) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง | 25,000 | 25,000 | - | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้เพื่อเด็กปฐมวัย  (เงินรายได้) | องค์การบริหาร  ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 20,000 | 20,000 | - | กองการศึกษา |
| 3 | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน( เงินรายได้) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง | 25,000 | 25,000 | - | สำนักปลัด |
| 4 | จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (เงินรายได้) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง | 26,000 | 26,000 | - | สำนักปลัด,  ทุกกอง |
| **รวม 4 โครงการ** | | | 96,000 | 96,000 | - |  |

หน้า 34

**ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

-----------------

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 และกำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ซึ่งมติคณะกรรมการติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง จากการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ 99 คะแนน และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ 99 คะแนน แสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และตามแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสอดคล้องกับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ดังนี้

**1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ 99 คะแนน**

**สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 | 20 | 100 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 15 | 15 | 100 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 65 | 64 | 98.46 |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง | 10 | 9 | 90 |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | 10 | 10 | 100 |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | 10 | 10 | 100 |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.5 กลยุทธ์ | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.8 แผนงาน | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.10 ผลผลิต/โครงการ | 5 | 5 | 100 |
| รวมคะแนน | | **100** | 99 | 99 |

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **1** | **ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสง** | **20** |  |  |  |
|  | 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ | 3 | 3 | 100 |  |
| 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | 2 | 2 | 100 |  |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง | 3 | 3 | 100 |  |
| **รวม** | **20** | 20 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **2** | **การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | **15** |  |  |  |
|  | 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 2 | 2 | 100 |  |
| 2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | 2 | 2 | 100 |  |
| 2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | 2 | 2 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | 2 | 2 | 100 |  |
|  | 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) | 2 | 2 | 100 |  |
| 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา | 2 | 2 | 100 |  |
| 2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ | 2 | 2 | 100 |  |
| 2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 | 1 | 1 | 100 |  |
| **รวม** | **15** | **15** | **100** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **3** | **ยุทธศาสตร์** | **65** |  |  |  |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 10 | 9 | 90 |  |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 10 | 10 | 100 |  |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 | 10 | 10 | 100 |  |
| 3.4 วิสัยทัศน์  วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | 5 | 5 | 100 |  |
| 3.5 กลยุทธ์  แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | 5 | 5 | 100 |  |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | 5 | 5 | 100 |  |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | 5 | 5 | 100 |  |
| 3.8 แผนงาน  แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | 5 | 5 | 100 |  |
| 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง | 5 | 5 | 100 |  |
| 3.10 ผลผลิต/โครงการ  ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน | 5 | 5 | 100 |  |
| **รวม** | **65** | **64** | **98.46** |  |

**2. ผลการพิจารณาการการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ 99 คะแนน**

**สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| **1** | **การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** | **10** | 10 | 100 |
| **2** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ** | **10** | 10 | 100 |
| **3** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ** | **10** | 9 | 90 |
| **4** | **แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **10** | 10 | 100 |
| **5** | **โครงการพัฒนา ประกอบด้วย** | **60** | 60 | 100 |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 | 5 | 100 |
| **รวมคะแนน** | | **100** | 99 | 99 |

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **1** | **การสรุปสถานการณ์การพัฒนา**  เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | **10** | 10 | 100 |  |
| **รวม** | | **10** | 10 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **2** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ**  2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ | **10** | 10 | 100 |  |
| 2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) |  |  |  |  |
| **รวม** | | 10 | 10 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **3** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ**  3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน | **10** | 9 | 90 |  |
| 3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) | - | - | - |  |
| **รวม** | | **10** | 9 | 90 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **4** | **แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา**  4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน | **10** | 10 | 100 |  |
| 4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) | - | - | - |  |
| **รวม** | | **10** | 10 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **5** | **โครงการพัฒนา** | **60** |  |  |  |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | 5 | 5 | 100 |  |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective**)** โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | 5 | 5 | 100 |  |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | 5 | 5 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2)การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | 5 | 5 | 100 |  |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | 5 | 5 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | 5 | 5 | 100 |  |
| 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน | 5 | 5 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) | 5 | 5 | 100 |  |
| 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) | 5 | 5 | 100 |  |
| 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ | 5 | 5 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | 5 | 5 | 100 |  |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | 5 | 5 | 100 |  |
| **รวม** | | **60** | 60 | 100 |  |

**ส่วนที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

-------

**1. ผลการดำเนินงาน**

**1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม**

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง จำนวน 270 คน มีรายละเอียดดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง** | | **หมู่ที่ 1-18**  **ตำบลกุดชุมแสง** | **จำนวนกลุ่มตัวอย่าง(คน)** | **ร้อยละ** | |
| 1 | เพศ |  |  |  | |
|  | - ชาย |  | 145 | 53.70 | |
| - หญิง |  | 125 | 46.30 | |
| 2 | อายุ |  |  |  | |
|  | - 15-25 ปี |  | 10 | 3.70 | |
| - 26-30 ปี |  | 15 | 5.55 | |
| - 31-40 ปี |  | 56 | 20.74 | |
| - 41-50 ปี |  | 70 | 25.92 | |
| - 51-60 ปี |  | 85 | 31.48 | |
| - 61-70 ปี |  | 29 | 10.74 | |
| - 71 ปีขึ้นไป |  | 5 | 1.85 | |
| 3 | ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน |  |  |  | |
|  | - น้อยกว่า 5 ปี |  | 5 | 1.85 | |
| - 5-10 ปี |  | 30 | 11.11 | |
| - 11-20 ปี |  | 50 | 18.51 | |
| - 21-30 ปี |  | 80 | 29.62 | |
| - มากกว่า 30 ปี |  | 105 | 38.88 | |
| 4 | ระดับการศึกษา |  |  |  | |
|  | - ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียนได้) |  | 93 | 34.44 | |
| - ประถมศึกษาตอนปลาย |  | 75 | 34.44 | |
| - มัธยมศึกษาตอนต้น |  | 39 | 14.44 | |
| - มัธยมศึกษาตอนปลาย |  | 44 | 16.29 | |
| - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) |  | 2 | 0.74 | |
| - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) |  | 4 | 1.48 | |
| - ปริญญาตรี |  | 6 | 2.22 | |
|  | - ปริญญาโท |  | 1 | 0.37 | |
|  | - ปริญญาเอก |  | 0 | 0 | |
|  | - อื่น ๆ |  | 6 | 2.22 | |
| **ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง** | | **หมู่ที่/ชุมชน**  **(ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย)** | **จำนวนกลุ่มตัวอย่าง(คน)** | **ร้อยละ** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5 | ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน |  |  |  |
|  | - ประชาชน |  | 134 | 49.62 |
| - สมาชิกสภาท้องถิ่น |  | 22 | 8.14 |
| - กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล |  | 19 | 7.03 |
| - ประธานชุมชน กรรมการชุมชน |  | 5 | 1.85 |
| - ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน |  | 10 | 3.70 |
| - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) |  | 29 | 10.74 |
| - สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) |  | 17 | 6.29 |
| - กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง |  | 14 | 5.18 |
| - กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ |  | 9 | 3.33 |
| - ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ |  | 0 | 0 |
| - กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ |  | 1 | 0.37 |
| - ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ |  | 3 | 1.11 |
| - กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว |  | 3 | 1.11 |
| - สื่อมวลชน |  | 0 |  |
| - ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด |  | 0 |  |
| - องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ |  | 4 | 1.48 |
|  | | **รวม** | **270** |  |

จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 270 ชุด

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากที่สุด จำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 และเพศหญิงจำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 46.30

2) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี มากที่สุด จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 31.48

3) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 30 ปี มากที่สุด จำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 38.88

4) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาประถมศึกษาตอนต้น(หรืออ่านออกเขียนได้) มากที่สุด จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 34.44

5) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นประชาชนทั่วไปมากที่สุด จำนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 49.62

**1.2 ผลการดำเนินงานในภาพรวม**

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (ตามเกณฑ์ประสิทธิผล)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมากที่สุด** | **พอใจมาก** | **พอใจปานกลาง** | **พอใจน้อย** | **ไม่พอใจ** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 16.66 | 52.22 | 25.92 | 4.81 | 0.37 |
| 2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 17.77 | 47.03 | 31.11 | 3.70 | 0.37 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 14.81 | 44.07 | 36.29 | 3.70 | 1.11 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 14.07 | 40.00 | 36.29 | 8.51 | 1.11 |
| 5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 10.74 | 35.55 | 40.74 | 12.22 | 0.74 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 11.11 | 45.55 | 35.55 | 6.29 | 1.48 |
| 7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 18.14 | 35.55 | 39.25 | 6.29 | 0.74 |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 12.96 | 40.74 | 36.29 | 7.03 | 2.96 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 15.92 | 42.96 | 35.18 | 4.44 | 1.48 |
| **ภาพรวม** | **14.68** | **42.63** | **35.18** | **6.33** | **1.15** |

**ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ**

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 270 ชุด พบว่าร้อยละของประชาชนที่พอใจมากที่สุด ร้อยละ 14.68 พอใจมากร้อยละ 42.63 พอใจปานกลาง 35.18 พอใจน้อยร้อยละ 6.33 และไม่พอใจร้อยละ 1.15 แสดงว่าประชาชนพึงพอใจมากที่สุดในระดับพอใจมากในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

**1.3 ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้องโดยใช้แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถาม ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 270 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนเท่ากับ 9.45 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจ ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 270 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนเท่ากับ 9.44 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการักษาความสงบเรียบร้อย**

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจ ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 270 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนเท่ากับ 9.32 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว**

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจ ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 270 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนเท่ากับ 9.32 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจ ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 270 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนเท่ากับ 9.36 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี**

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจ ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 270 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนมากเท่ากับ 9.50 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านอื่นๆ**

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจ ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 270 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนเท่ากับ 9.48 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

**1.4 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)**

1. ชุมชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวก ปลอดภัย ทั้งเพื่อการสัญจรและขนถ่ายสินค้าภาคเกษตรออกสู่ตลาดเพิ่ม มากขึ้น

2. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

3. เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น

4. อัตราการเจ็บป่วยของประชาชนในเขตพื้นที่ลดลง

5. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

6. ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรเพิ่มขึ้น

7. สินค้าทางการเกษตรมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น

8. ในพื้นที่มีแหล่งผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น

9. รายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้าหรือผลผลิตในเขตพื้นที่เพิ่มขึ้น

10. มีพื้นที่ป่าไม้ที่เป็นป่าต้นน้ำเพิ่มขึ้น

11. ปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น

12. ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ลดลง

13. ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

14. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

**1.5 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

1. การบริการโครงสร้างพื้นฐาน ประชาชนได้รับบริการสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

2. การตระหนักถึงความสำคัญในการศึกษาเล่าเรียน นำสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดี กินดี ครอบครัวอบอุ่น มีความสามัคคี สังคมสงบสุข

4. ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประชาชน การพัฒนาฝีมือในการผลิต เพิ่มมูลค่าของสินค้า สามารถขยายการตลาดได้

5. การบริหารจัดการองค์กรที่ดี โดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน

6. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ มลภาวะสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ หมู่บ้านน่าอยู่น่ามอง

**2. ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม**

1. อยากให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วม และตรวจสอบโครงการที่จัดทำงบประมาณได้ทุกโครงการ
2. อยากให้เยาวชนชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการมากกว่านี้
3. ต้องการให้ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานทุกโครงการให้ประชาชนทราบมากกว่านี้
4. อยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลให้ความรู้แก่ประชาชนในการทำโครงการนั้นๆ
5. อยากให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มากกว่านี้ เพราะเป็นสิ่งสำคัญต่อมนุษย์
6. อยากให้ปลูกต้นไม้ให้มากกว่านี้ในแต่ละปี
7. อยากให้มีการอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คู่กับคนไทย
8. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกำหนดเวลาดำเนินการไม่เหมาะสมเพราะเป็นฤดูทำนา
9. ด้านการท่องเที่ยวหรือการลงทุนพาณิชยกรรมยังให้ความสำคัญน้อยเกินไป
10. อยากให้ตำบลกุดชุมแสงเพิ่มไฟสาธารณะหรือไฟตามถนนทุกหมู่บ้านในเขตตำบลกุดชุมแสง
11. อยากให้ อบต.กุดชุมแสง ทำรูปพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 ติดประดับ 3 จุด จุดที่ 1 ที่ อบต.กุดชุมแสง จุดที่ 2 ที่ ถนนบ้านนาคานหัก จุดที่ 3 ถนนสายบ้านหนองหอย
12. อยากให้ อบต.กุดชุมแสง ออกระเบียบให้ผู้รับเหมาขนดินรับจ้าง มาประชุมร่วมกัน เพราะทำให้เสียหาย
13. ปัญหาเด็กวัยรุ่นติดยาเสพติด ขับขี่เสียงดัง การจัดระเบียบสังคมยังไม่ดีพร้อม