**ส่วนที่ 1 บทนำ**

-------

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในตำบล กุดชุมแสง

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

**2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสง

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลกุดชุมแสงหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

**3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

**1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงคัดเลือก จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

**2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

**3. การรายงานผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**ขั้นตอนการรายงานผล**

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

เสนอ

รายงานผล

เสนอ

ธันวาคม

เสนอ

เสนอ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลกุดชุมแสงทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

**4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans)เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

**1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสงกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงอย่างน้อย 2 ไตรมาสต่อ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวม ปีละ 2 ครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสง

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอหนองบัวแดงและจังหวัดชัยภูมิด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

**2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสงกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

**3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสงกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแก หมู่ที่ 5 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลกุดชุมแสง/องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

**5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลกุดชุมแสง/องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

**ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล**

----------------

**1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น**

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ อำเภอหนองบัวแดง และแผนชุมชนตำบลกุดชุมแสง

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงมีรายละเอียด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านอื่นๆ

2) พันธกิจ ประกอบด้วย

พันธกิจที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน และยึดถือขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

พันธกิจที่ 2 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความสะดวก

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมให้ราษฎรในท้องถิ่นมีการพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และความสงบเรียบร้อย โดยการประสานงานกับชุมชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจที่ 5 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการบริหารและจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

พันธกิจที่ 7 อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

จุดมุ่งหมายที่ 1 ยกระดับคุณภาพการคมนาคมและสาธารณูปโภคต่างๆ ได้มาตรฐานเพียงพอ

จุดมุ่งหมายที่ 2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกๆด้าน

จุดมุ่งหมายที่ 3 ส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน

จุดมุ่งหมายที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน

จุดมุ่งหมายที่ 5 ลดภาระการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค เพื่อการเกษตร จุดมุ่งหมายที่ 6 ส่งเสริม พัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายที่ 7 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและตามหลักธรรมาภิบาล

จุดมุ่งหมายที่ 8 ลดปัญหายาเสพติดและความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่

จุดมุ่งหมายที่ 9 การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่มีมูลค่าสูงขึ้น

4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการคมนาคมและการขนส่ง

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการส่งเสริมอาชีพ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านสวัสดิการสังคม

-การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ

-การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น

-การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

-การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส ผู้ยากจน

-การส่งเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ด้านกีฬาและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการส่งเสริมการลงทุน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด้านการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ด้านการส่งเสริมการจดทะเบียนพาณิชย์

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ด้านการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 6 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด้านการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ด้านศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แนวทางการพัฒนาที่ 6 ด้านการปรับปรุงฟื้นฟูภูมิทัศน์และแหล่งน้ำธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด้านรัฐพิธีและส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านอื่นๆ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ด้านการเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กร

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ด้านการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ให้กับประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ 6 ด้านการส่งเสริมกิจการสภาและการประชุมสภา

5) วิสัยทัศน์

“องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดีและยั่งยืน มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสงบสุข”

**1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น**

โดยกำหนดโครงการในปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) มีโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 312 โครงการ ดำเนินการได้จริงจำนวน 138 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.23 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 58,577,909.06 บาท

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** |
| 1. ด้านโครงสร้าง  พื้นฐาน | 1. ด้านการคมนาคมและการขนส่ง  2. ด้านสาธารณูปโภคและ  สาธารณูปการ | 87 | 36,865,000 | 76 | 19,770,357.86 |
| 2. ด้านสังคมและ  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 1. ด้านการส่งเสริมอาชีพ  2. ด้านสวัสดิการสังคม  -การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  -การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น  -การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น  -การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส  ผู้ยากจน  -การส่งเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว  3. ด้านการศึกษา  4. ด้านกีฬาและนันทนาการ  5. ด้านสาธารณสุข | 144 | 52,596,700 | 31 | 35,105,218.60 |
| 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ  เรียบร้อย | 1. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  2. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  3. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  4. ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | 19 | 1,565,000 | 7 | 297,467.60 |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** |
| 4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและ  การท่องเที่ยว | 1. ด้านการส่งเสริมการลงทุน  2. ด้านการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน  3. ด้านการจัดระเบียบการ  จำหน่ายสินค้า  4. ด้านการส่งเสริมการจดทะเบียนพาณิชย์  5. ด้านการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  6. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ | 9 | 630,000 | 3 | 226,140 |
| 5. ด้านการบริหาร  จัดการและการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม | 1. ด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม  2. ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3. ด้านการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  4. ด้านศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  5. ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  6. ด้านการปรับปรุงฟื้นฟู  ภูมิทัศน์และแหล่งน้ำธรรมชาติ | 12 | 1,460,000 | 5 | 795,000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** |
| 6. ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิ  ปัญญาท้องถิ่นและ  รัฐพิธี | 1. ด้านการส่งเสริมการ  สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  2. ด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  3. ด้านรัฐพิธีและส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | 14 | 790,000 | 5 | 600,000 |
| 7. การพัฒนาด้านอื่นๆ | 1. ด้านการบริหารจัดการ  2. ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  3. ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  4. ด้านการเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กร  5. ด้านการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ให้กับประชาชน  6. ด้านการส่งเสริมกิจการสภาและการประชุมสภา | 27 | 3,550,000 | 11 | 1,783,725 |
| **รวม** | | **312** | **97,456,700** | **138** | **58,577,909.06** |

**1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ**

เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** |
| 1. ด้านโครงสร้าง  พื้นฐาน | 1. ด้านการคมนาคมและการขนส่ง  2. ด้านสาธารณูปโภคและ  สาธารณูปการ | 76 | 1. ก่อสร้างถนน คสล.  2. ขยายผิวจราจร ถนน คสล.  3. ก่อสร้างรางระบายน้ำ  4. ซ่อมแซมถนน (คสล.,ลาดยาง,ลูกรัง, หินคลุก, ดิน)  5. ขุดลอกคลองและฝาย  6. ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.  7. ก่อสร้างฝายดิน  8. ซ่อมแซมฝายดิน, คสล.  9. ก่อขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ | **19,770,357.86** |
| 2. ด้านสังคมและ  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 1. ด้านการส่งเสริมอาชีพ  2. ด้านสวัสดิการสังคม  -การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  -การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น  -การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น  -การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส ผู้ยากจน  -การส่งเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว  3. ด้านการศึกษา  4. ด้านกีฬาและนันทนาการ  5. ด้านสาธารณสุข | 31 | 1. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ (ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน)  2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี  3. สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ, ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์  4. สนับสนุนเงินเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  5. สนับสนุนเงินเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ  6. สนับสนุนเงินเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  7. ส่งเสริมด้านการศึกษา 8 แห่ง  8. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ  9. สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)  10. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์  11. จัดอบรมศึกษาดูงานให้ความรู้ด้านสาธารณสุข 1 ครั้ง  12. งานป้องกันและควบคุมโรคประจำถิ่น 1 ครั้ง | 35,105,218.60  หน้า 15 |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** |
| 3. ด้านการจัดระเบียบ  ชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 1. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  2. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  3. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  4. ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | 7 | 1. ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน  2. ส่งเสริมการจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบลและหมู่บ้าน  3. ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการปฎิบัติงานของ อปพร.  4. สนับสนุนกิจกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่  5. บริการรถกู้ชีพ (ตั้งแต่เริ่มบริการ-ปัจจุบัน) | 297,467.60 |
| 4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและ  การท่องเที่ยว | 1. ด้านการส่งเสริมการลงทุน  2. ด้านการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน  3. ด้านการจัดระเบียบการ  จำหน่ายสินค้า  4. ด้านการส่งเสริมการจดทะเบียนพาณิชย์  5. ด้านการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  6. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ | 3 | 1. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกร | 226,140 |
| 5. ด้านการบริหาร  จัดการและการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม | 1. ด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม  2. ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3. ด้านการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  4. ด้านศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  5. ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  6. ด้านการปรับปรุงฟื้นฟู  ภูมิทัศน์และแหล่งน้ำธรรมชาติ | 5 | 1. การอนุรักษ์ธรรมชาติ  2. สนับสนุนการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  3. การจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 795,000  หน้า 16 |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** |
| 6. ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิ  ปัญญาท้องถิ่นและ  รัฐพิธี | 1. ด้านการส่งเสริมการ  สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  2. ด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  3. ด้านรัฐพิธีและส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | 5 | 1. ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  2. การส่งเสริมด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น  3. การส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย์ | 600,000 |
| 7. การพัฒนาด้านอื่นๆ | 1. ด้านการบริหารจัดการ  2. ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  3. ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  4. ด้านการเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กร  5. ด้านการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ให้กับประชาชน  6. ด้านการส่งเสริมกิจการสภาและการประชุมสภา | 11 | 1. การมีส่วนร่วมของประชาชน  2. การจัดให้บริการนอกสถานที่ เช่นแจกเบี้ยยังชีพ จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่เป็นประจำทุกเดือน | 1,783,725 |
| **รวม** | | | | **58,577,909.06** |

หน้า 17

**2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์** | |
| **จำนวนโครงการที่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง** |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | **87** | **76** |
| 2. การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต | **144** | **31** |
| 3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | **19** | **7** |
| 4. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | **9** | **3** |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | **12** | **5** |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี | **14** | **5** |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่นๆ | **27** | **11** |
| **รวม** | **312** | **138** |

หน้า 18

**2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน (บาท)** |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ด้านเศรษฐกิจ | -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | กองช่าง | **76** | **19,770,357.86** |
| 2. การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ด้านเศรษฐกิจ  ด้านบริการชุมชนและสังคม | -แผนงานสร้างความเข้มแข็ง  แผนงานด้านการเกษตร  แผนงานสังคมสงเคราะห์  แผนงานสาธารณสุข  -แผนงานการศึกษา  -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | กองสวัสดิการสังคมฯ  สำนักปลัด  กองการศึกษา | **3**  **13**  **3**  **6**  **3**  **3** | **166,000**  **4,805,000**  **24,840,500**  **1,020,368.80**  **3,943,449.80**  **329,900** |
| 3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | ด้านบริหารงานทั่วไป | -แผนงานรักษาความสงบภายใน | สำนักปลัด | **7** | **297,467.60** |
| 4. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | ด้านเศรษฐกิจ  ด้านบริการชุมชนและสังคม | -แผนงานเกษตร | สำนักปลัด | **3** | **226,140**  หน้า 19 |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ด้านเศรษฐกิจ  ด้านบริการชุมชนและสังคม | -แผนงานสาธารณสุข  แผนงานการเกษตร | สำนักปลัด  กองช่าง | **2**  **3** | **350,000**  **445,000** |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี | ด้านบริการชุมชนและสังคม  ด้านบริหารงานทั่วไป | -แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  -แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  - | กองการศึกษา  กองสวัสดิการสังคม  สำนักปลัด | **3**  **1**  **1** | **420,000**  **70,000**  **110,000** |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่นๆ | ด้านบริหารงานทั่วไป  ด้านการดำเนินงานอื่น | -แผนงานบริหารงานทั่วไป  - | สำนักปลัดและส่วนอื่นๆ | **11** | **1,783,725** |
| **รวม** |  |  |  | **138** | **58,577,909.06** |

หน้า 20

**สรุปรายละเอียดโครงการ/งาน/กิจกรรม**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ**

**ประจำปีงบประมาณ 2562**

* 1. **ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | | **สถานที่ดำเนินการ** | | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | | **หน่วยดำเนินการ** | |
| 1 | โครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยการเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(จำนวน 2 ช่วง) (เงินอุดหนุน) | | หมู่ 1 | | 497,000 | | 495,000 | | 2,000 | | กองช่าง | |
| 2 | โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (เงินอุดหนุน) | | หมู่ 2 | | 379,000 | | 375,000 | | 4,000 | | กองช่าง | |
| 3 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงดิน) (เงินอุดหนุน) | | หมู่ 3 | | 206,000 | | 205,000 | | 1,000 | | กองช่าง | |
| 4 | ขยายผิวจราจร ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (เงินอุดหนุน) | | หมู่ 4 | | 444,000 | | 442,000 | | 2,000 | | กองช่าง | |
| 5 | โครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยการเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เงินอุดหนุน) | | หมู่ 5 | | 498,000 | | 495,000 | | 3,000 | | กองช่าง | |
| 6 | โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (เงินอุดหนุน) | | หมู่ 6 | | 499,000 | | 497,000 | | 2,000 | | กองช่าง | |
| 7 | โครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยการเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง (เงินอุดหนุน) | | หมู่ 16 | | 499,000 | | 495,000 | | 4,000 | | กองช่าง | |
| 8 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงดิน) (เงินอุดหนุน) | | หมู่ 8 | | 281,000 | | 280,000 | | 1,000 | | กองช่าง | |
| 9 | โครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยการเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เงินอุดหนุน) | | หมู่ 9 | | 286,000 | | 285,000 | | 1,000 | | กองช่าง | |
| 10 | ขยายผิวจราจร ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน(2 ช่วง) (เงินอุดหนุน) | | หมู่ 10 | | 430,000 | | 428,000 | | 2,000 | | กองช่าง | |
| 11 | โครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยการเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เงินอุดหนุน) | | หมู่ 11 | | 486,000 | | 485,000 | | 1,000 | | กองช่าง | |
| 12 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) (เงินอุดหนุน) | | หมู่ 11 | | 282,000 | | 280,000 | | 2,000 | | กองช่าง | |
| 13 | โครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยการเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(2 ช่วง) (เงินอุดหนุน) | | หมู่ 12 | | 492,000 | | 490,000 | | 2,000 | | กองช่าง | |
| 14 | ขยายผิวจราจร ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน(2 ช่วง) (เงินอุดหนุน) | | หมู่ที่ 13 | | 253,000 | | 252,000 | | 1,000  หน้า 21 | | กองช่าง | |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | | | **สถานที่ดำเนินการ** | | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | | **หน่วยดำเนินการ** | |
| 15 | โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (เงินอุดหนุน) | | | หมู่ 14 | | 416,000 | | 415,000 | | 1,000 | | กองช่าง | |
| 16 | โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (เงินอุดหนุน) | | | หมู่ 15 | | 345,000 | | 345,000 | | - | | กองช่าง | |
| 17 | โครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยการเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เงินอุดหนุน) | | | หมู่ 16 | | 499,000 | | 495,000 | | 4,000 | | กองช่าง | |
| 18 | ก่อสร้างห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินอุดหนุน) | | | หมู่ 17 | | 179,000 | | 178,000 | | 1,000 | | กองช่าง | |
| 19 | โครงการซ่อมแซมฝายดินลำห้วยหินเงิบ (เงินอุดหนุน) | | | หมู่ 18 | | 194,000 | | 190,000 | | 4,000 | | กองช่าง | |
| 20 | ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 1 | | 216,000 | | 215,000 | | 1,000 | | กองช่าง | |
| 21 | ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 1 | | 92,000 | | 92,000 | | - | | กองช่าง | |
| 22 | ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 1 | | 66,000 | | 66,000 | | - | | กองช่าง | |
| 23 | โครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยการเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (4ช่วง) (เงินสะสม) | | | หมู่ 2 | | 414,000 | | 410,000 | | 4,000 | | กองช่าง | |
| 24 | ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 4 | | 384,000 | | 382,000 | | 2,000 | | กองช่าง | |
| 25 | ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 4 | | 295,000 | | 294,000 | | 1,000 | | กองช่าง | |
| 26 | โครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยการเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (4ช่วง) (เงินสะสม) | | | หมู่ 5 | | 144,000 | | 142,000 | | 2,000 | | กองช่าง | |
| 27 | ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 5 | | 90,000 | | 90,000 | | - | | กองช่าง | |
| 28 | ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 6 | | 128,000 | | 127,000 | | 1,000 | | กองช่าง | |
| 29 | ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 8 | | 140,000 | | 139,000 | | 1,000 | | กองช่าง | |
| 30 | ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 8 | | 43,000 | | 43,000 | | - | | กองช่าง | |
| 31 | โครงการขุดลอกลำห้วยป่าฝิ่น (เงินสะสม) | | | หมู่ 8 | | 430,000 | | 425,000 | | 5,000 | | กองช่าง | |
| 32 | ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 9 | | 170,000 | | 169,000 | | 1,000 | | กองช่าง | |
| 33 | ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 9 | | 376,000 | | 375,000 | | 1,000 | | กองช่าง | |
| 34 | ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 10 | | 234,000 | | 233,000 | | 1,000 | | กองช่าง | |
| 35 | ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 10 | | 76,000 | | 76,000 | | - | | กองช่าง | |
| 36 | ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 12 | | 102,000 | | 100,000 | | 2,000  หน้า 22 | | กองช่าง | |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | | | **สถานที่ดำเนินการ** | | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | | **หน่วยดำเนินการ** | |
| 37 | ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 12 | | 125,000 | | 123,000 | | 2,000 | | กองช่าง | |
| 38 | ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 13 | | 159,000 | | 157,000 | | 2,000 | | กองช่าง | |
| 39 | ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 16 | | 59,000 | | 59,000 | | - | | กองช่าง | |
| 40 | ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 17 | | 219,000 | | 218,000 | | 1,000 | | กองช่าง | |
| 41 | โครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยการเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เงินสะสม) | | | หมู่ 16 | | 88,000 | | 88,000 | | - | | กองช่าง | |
| 42 | ปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตรจำนวน 6 สาย (เงินสะสม) | | | ภายในตำบล | | 217,065 | | 217,000 | | 65 | | กองช่าง | |
| 43 | ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 1 | | 118,000 | | 115,000 | | 3,000 | | กองช่าง | |
| 44 | ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 4 | | 111,000 | | 110,000 | | 1,000 | | กองช่าง | |
| 45 | ขยายผิวจราจร ถนน คสล. (เงินสะสม) | | | หมู่ 4 | | 374,000 | | 370,000 | | 4,000 | | กองช่าง | |
| 46 | ขุดรื้อปรับเกลี่ยแต่งรดน้ำลัวบดทับคันทางเดิม (เงินสะสม) | | | หมู่ 6 | | 228,000 | | 225,000 | | 3,000 | | กองช่าง | |
| 47 | ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 8 | | 53,000 | | 53,000 | | - | | กองช่าง | |
| 48 | ลงดินถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 9 | | 360,000 | | 350,000 | | 10,000 | | กองช่าง | |
| 49 | ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 9 | | 355,000 | | 355,000 | | - | | กองช่าง | |
| 50 | ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 9 | | 77,000 | | 77,000 | | - | | กองช่าง | |
| 51 | ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 12 | | 70,000 | | 70,000 | | - | | กองช่าง | |
| 52 | ขยายผิวจราจร ถนน คสล. (เงินสะสม) | | | หมู่ 12 | | 397,000 | | 395,000 | | 2,000 | | กองช่าง | |
| 53 | ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 13 | | 364,000 | | 360,000 | | 4,000 | | กองช่าง | |
| 54 | ลงดินถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 14 | | 166,000 | | 165,000 | | 1,000 | | กองช่าง | |
| 55 | ลงดินถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 14 | | 204,000 | | 202,000 | | 2,000 | | กองช่าง | |
| 56 | ลงดินถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 14 | | 109,000 | | 105,000 | | 4,000 | | กองช่าง | |
| 57 | ซ่อมแซมฝายดินทดน้ำลำห้วยหินดาด (เงินสะสม) | | | หมู่ 15 | | 78,000 | | 78,000 | | - | | กองช่าง | |
| 58 | ขยายผิวจราจร ถนน คสล. (เงินสะสม) | | | หมู่ 18 | | 328,000 | | 325,000 | | 3,000 | | กองช่าง | |
| 59 | ขยายผิวจราจร ถนน คสล. (เงินสะสม) | | | หมู่ 18 | | 328,000 | | 325,000 | | 3,000 | | กองช่าง  หน้า 23 | |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | | | **สถานที่ดำเนินการ** | | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | | **หน่วยดำเนินการ** | |
| 60 | โครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยการเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เงินสะสม) | | | หมู่ 3 | | 265,000 | | 260,000 | | 5,000 | | กองช่าง | |
| 61 | ขยายผิวจราจร ถนน คสล. (เงินสะสม) | | | หมู่ 4 | | 248,000 | | 245,000 | | 3,000 | | กองช่าง | |
| 62 | ขยายผิวจราจร ถนน คสล. (เงินสะสม) | | | หมู่ 9 | | 247,000 | | 245,000 | | 2,000 | | กองช่าง | |
| 63 | ขยายผิวจราจร ถนน คสล. (เงินสะสม) | | | หมู่ 10 | | 301,000 | | 300,000 | | 1,000 | | กองช่าง | |
| 64 | ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 11 | | 145,000 | | 142,000 | | 3,000 | | กองช่าง | |
| 65 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. (เงินสะสม) | | | หมู่ 14 | | 152,000 | | 150,000 | | 2,000 | | กองช่าง | |
| 66 | ซ่อมแซมถนนคสล. โดยเสริมผิวยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (เงินสะสม) | | | หมู่ 12 | | 280,000 | | 280,000 | | - | | กองช่าง | |
| 67 | โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. (เงินสะสม) | | | หมู่ 15 | | 228,000 | | 228,000 | | - | | กองช่าง | |
| 68 | โครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยการเสริมผิวทางยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เงินสะสม) | | | หมู่ 17 | | 467,000 | | 465,000 | | 2,000 | | กองช่าง | |
| 69 | ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 17 | | 22,000 | | 22,000 | | - | | กองช่าง | |
| 70 | ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 1 | | 100,000 | | 100,000 | | - | | กองช่าง | |
| 71 | ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 3 | | 37,000 | | 37,000 | | - | | กองช่าง | |
| 72 | ขยายผิวจราจร ถนน คสล. (เงินสะสม) | | | หมู่ 4 | | 61,000 | | 61,000 | | - | | กองช่าง | |
| 73 | ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 6 | | 120,000 | | 120,000 | | - | | กองช่าง | |
| 74 | ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร (เงินสะสม) | | | หมู่ 9 | | 63,000 | | 63,000 | | - | | กองช่าง | |
| 75 | โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. (เงินสะสม) | | | หมู่ 11 | | 28,000 | | 28,000 | | - | | กองช่าง | |
| 76 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบัวแดง | | | พื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | | 2,000,000 | | 1,977,357.86 | | 22,642.14 | | กองช่าง | |
| **รวม 76 โครงการ** | | | | | | **19,916,065** | | **19,770,357.86** | | **145,707.14** | |  | |

หน้า 24

* 1. **ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็ง**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี และทัศนศึกษาดูงานตำบลกุดชุมแสง (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 100,000 | 86,000 | 14,000 | กองสวัสดิการสังคม |
| 2 | โครงการส่งเสริมอาชีพ (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 50,000 | 50,000 | - | กองสวัสดิการสังคม |
| 3 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 30,000 | 30,000 | - | กองสวัสดิการสังคม |
| **รวม 3 โครงการ** | | | **180,000** | **166,000** | **14,000** |  |

**แผนงานเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | โครงการขุดลอกลำห้วยเดื่อ (เงินอุดหนุน) | หมู่ 9 | 311,000 | 310,000 | 1,000 | กองช่าง |
| 2 | โครงการขุดลอกลำห้วยหนององ (เงินอุดหนุน) | หมู่ 17 | 133,000 | 130,000 | 3,000 | กองช่าง |
| 3 | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำห้วยป่าขี (เงินสะสม) | หมู่ 8 | 453,000 | 450,000 | 3,000 | กองช่าง |
| 4 | ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.มข.2527ลำห้วยเดื่อ (เงินสะสม) | หมู่ 13 | 819,000 | 730,000 | 89,000 | กองช่าง |
| 5 | ขุดลอกลำห้วยหนององ (เงินสะสม) | หมู่ 17 | 183 ,000 | 180,000 | 3,000 | กองช่าง |
| 6 | ขุดลอกลำห้วยโสกกอก (เงินสะสม) | หมู่ 1 | 439,000 | 435,000 | 4,000 | กองช่าง |
| 7 | โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำห้วยเอ็นเสนา (เงินสะสม) | หมู่ 13 | 473,800 | 470,000 | 3,800 | กองช่าง |
| 8 | โครงการขุดลอกลำห้วยขอนแก่น (เงินสะสม) | หมู่ 13 | 485,000 | 480,000 | 5,000 | กองช่าง |
| 9 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. (เงินสะสม) | หมู่ 14 | 152,000 | 150,000 | 2,000 | กองช่าง |
| 10 | โครงการขุดลอกลำห้วยยางดำ (เงินสะสม) | หมู่ 14 | 485,000 | 480,000 | 5,000 | กองช่าง |
| 11 | โครงการขุดลอกลำห้วยเอ็นเสนา (เงินสะสม) | หมู่ 13 | 493,000 | 490,000 | 3,000 | กองช่าง |
| 12 | โครงการขุดลอกลำห้วยหินดาด (เงินสะสม) | หมู่ 15 | 485,000 | 480,000 | 5,000 | กองช่าง |
| 13 | ซ่อมแซมฝายดินกักเก็บน้ำลำห้วยหนององ (เงินสะสม) | หมู่ 17 | 20,000 | 20,000 | - | กองช่าง |
| **รวม 13 โครงการ** | | | **4,931,800** | **4,805,000** | **126,800**  หน้า 25 |  |

**แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งบกลาง)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่  ตำบลกุดชุมแสง | (งบกลาง)  138,000 | 127,500 | 10,500 | ส่วนสวัสดิการสังคม |
| 2 | โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่  ตำบลกุดชุมแสง | (งบกลาง)  8,928,000 | 8,442,400 | 25,600 | ส่วนสวัสดิการสังคม |
| 3 | โครงการเบี้ยยังชีพคนชรา (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่  ตำบลกุดชุมแสง | (งบกลาง)  16,270,600 | 16,270,600 | - | ส่วนสวัสดิการสังคม |
| **รวม 3 โครงการ** | | | **25,336,600** | **24,840,500** | **36,100** |  |

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัข (เงินรายได้) | พื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 73,000 | 73,000 | - | สำนักปลัด  แผนงานสาธารณสุข |
| 2 | โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่  ตำบลกุดชุมแสง | 360,000 | 360,000 | - | สำนักปลัด  แผนงานสาธารณสุข |
| 3 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพ (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่  ตำบลกุดชุมแสง | 150,000 | 150,000 | - | สำนักปลัด  แผนงานสาธารณสุข |
| 4 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลกุดชุมแสง  (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่  ตำบลกุดชุมแสง | 250,000 | 250,000 | - | สำนักปลัด  แผนงานสาธารณสุข |
| 5 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่  ตำบลกุดชุมแสง | 20,000 | 13,104 | 6,896 | สำนักปลัด  แผนงานสาธารณสุข |

หน้า 26

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 6 | ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เงินรายได้) | อบต.กุดชุมแสง | 234,000 | 174,264.80 | 59,735.20 | สำนักปลัด  แผนงานสาธารณสุข |
| **รวม 6 โครงการ** | | | **1,087,000** | **1,020,368.80** | **66,631.20** |  |

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก (เงินอุดหนุน) | ศูนย์เด็กเล็กในเขตพื้นที่  ตำบลกุดชุมแสง | 50,000 | 50,000 | - | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (เงินอุดหนุน) | โรงเรียนในเขตพื้นที่  ตำบลกุดชุมแสง | 1,603,050 | 1,603,050 | - | กองการศึกษา |
| 3 | ค่าอาหารเสริมนม (เงินอุดหนุน) | โรงเรียนในเขตพื้นที่  ตำบลกุดชุมแสง | 2,370,100 | 2,290,399.80 | 79,700.20 |  |
| **รวม 3 โครงการ** | | | **4,023,150** | **3,943,449.80** | **79,700.20** |  |

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับตำบล (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่  ตำบลกุดชุมแสง | 10,000 | 10,000 | - | กองการศึกษา |
| 2 | ค่าวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้าน (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่  ตำบลกุดชุมแสง | 70,000 | 69,900 | 100 | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด(กุดชุมแสงเกมส์) (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่  ตำบลกุดชุมแสง | 300,000 | 250,000 | 50,000 | กองการศึกษา |
| **รวม 3 โครงการ** | | | **380,000** | **329,900** | **50,100**  หน้า 27 |  |

**3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

**แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาล  (เงินรายได้) | บ้านนาคานหัก ม. 1 | 120,000 | 96,350 | 23,650 | สำนักปลัด  งานป้องกันฯ |
| 2 | โครงฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยระดับตำบล  (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 50,000 | 49,987.60 | 12.40 | สำนักปลัด  งานป้องกันฯ |
| 3 | โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) ตำบลกุดชุมแสง (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 50,000 | 41,550 | 8,450 | สำนักปลัด  งานป้องกันฯ |
| 4 | โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 %  (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 20,000 | 19,920 | 80 | สำนักปลัด  งานป้องกันฯ |
| 5 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 50,000 | 49,660 | 340 | สำนักปลัด  งานป้องกันฯ |
| 6 | โครงการฝึกอบรมเพื่อป้องกันและสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เด็กในตำบล (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 30,000 | 30,000 | - | สำนักปลัด  งานป้องกันฯ |
| 7 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยชุดปฏิบัติการประจำตำบล (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 10,000 | 10,000 | - | สำนักปลัด |
| **รวม 7 โครงการ** | | | **330,000** | **297,467.60** | **32,532.40** |  |

หน้า 28

**4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว**

**แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | โครงการจัดงานส่งเสริมผลิตผลเพื่อการเกษตร  (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสงบ้านนาคานหัก | 150,000 | 150,000 | - | สำนักปลัด  แผนงานการเกษตร |
| 2 | โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบล  (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 30,000 | 26,400 | 3,600 | สำนักปลัด  แผนงานการเกษตร |
| 3 | โครงการส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรตำบลกุดชุมแสงและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 50,000 | 49,740 | 260 | สำนักปลัด  แผนงานการเกษตร |
| **รวม 3 โครงการ** | | | **230,000** | **226,140** | **3,860** |  |

**5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | อุดหนุนกองทุนขยะรีไซเคิลตำบลกุดชุมแสง (เงินอุดหนุน) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 300,000 | 300,000 | - | สำนักปลัด  แผนงานสาธารณสุข |
| 2 | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะต้นทาง (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 50,000 | 50,000 | - | สำนักปลัด  แผนงานสาธารณสุข |
| **รวม 2 โครงการ** | | | **350,000** | **350,000** | **-** |  |

หน้า 29

**แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | โครงการรักน้ำรักป่า รักแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติ(ศาสตร์พระราชา) (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 50,000 | 50,000 | - | สำนักปลัด  แผนงานการเกษตร |
| 2 | ปรับปรุงภูมิทัศน์เก็บวัชพืชกำจัดสิ่งกีดขวางลำห้วยแพง (เงินสะสม) | หมู่ 11 | 249,000 | 245,000 | 4,000 | กองช่าง |
| 3 | ปรับภูมิทัศน์ถมดินหลังป้อมตำรวจวัดชัยภูมิพิทักษ์ผาเกิ้ง (เงินสะสม) | หมู่ 8 | 150,000 | 150,000 | - | กองช่าง |
| **รวม 3 โครงการ** | | | **449,000** | **445,000** | **4,000** |  |

**6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี**

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | โครงการงานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา  (เงินรายได้) |  | 250,000 | 250,000 | - | กองการศึกษา |
| 2 | อุดหนุนอุดหนุนอำเภอตามโครงการจัดงานเทศกาลบุญแห่กระธูปออกพรรษา (เงินอุดหนุน) | โรงเรียนในเขตพื้นที่  ตำบลกุดชุมแสง | 110,000 | 110,000 | - | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการงานประเพณีลอยกระทง  (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 60,000 | 60,000 | - | กองการศึกษา |
| **รวม 3 โครงการ** | | | **420,000** | **420,000** | **-** |  |

หน้า 30

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ (เงินรายได้) | ในเขตพื้นที่ตำบลกุดชุมแสง | 70,000 | 70,000 | - | กองสวัสดิการสังคม |
| **รวม 1 โครงการ** | | | **70,000** | **70,000** | **-** |  |

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | อุดหนุนอำเภอตามโครงการจัดงานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา (เงินรายได้) | อำเภอหนองบัวแดง | 110,000 | 110,000 | - | สำนักปลัด |
| **รวม 1 โครงการ** | | | **110,000** | **110,000** | **-** |  |

**7. ยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 1 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (เงินรายได้) | ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวแดง | 20,000 | 20,000 | - | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านพฤติกรรมบริการ ทักษะการสื่อสารและคุณธรรม จริยธรรมการทำงานเป็นทีมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแส (เงินรายได้) | องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง | 350,000 | 349,600 | 400 | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการเดินทางไปราชการ (เงินรายได้) | องค์การบริหาร  ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 850,000 | 321,988 | 528,012  หน้า 31 | สำนักปลัด,  ทุกกอง |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)** | **จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)** | **จำนวนงบประมาณคงเหลือ (บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** |
| 4 | โครงการเงินสำรองจ่าย (เงินรายได้) | องค์การบริหาร  ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 702,114 | 323,637 | 378,477 | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการส่งเสริมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน (เงินรายได้) | องค์การบริหาร  ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 50,000 | 50,000 | - | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)และส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแผนชุมชน  (เงินรายได้) | องค์การบริหาร  ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 20,000 | 20,000 | - | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการสร้างผู้นำเฝ้าระวังหมู่บ้านและชุมชนห่างไกลการทุจริต (เงินรายได้) | องค์การบริหาร  ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 30,000 | 30,000 | - | สำนักปลัด |
| 8 | โครงการตามนโยบายของรัฐ กฎระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการของทางราชการ (เงินรายได้) | องค์การบริหาร  ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 40,000 | 40,000 | - | สำนักปลัด |
| 9 | โครงการ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา (12 สิงหาคม)  (เงินรายได้) | องค์การบริหาร  ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 200,000 | 200,000 | - | สำนักปลัด |
| 10 | โครงการอบรมส่งเสริม ความรู้ตามหลักธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (เงินรายได้) | องค์การบริหาร  ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 30,000 | 30,000 | - | สำนักปลัด |
| 11 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (เงินรายได้) | องค์การบริหาร  ส่วนตำบลกุดชุมแสง | 400,000 | 398,500 | 1,500 | กองคลัง |
| **รวม 11 โครงการ** | | | **2,692,114** | **1,783,725** | **908,389** |  |
| **รวมทั้งหมด 138 โครงการ** | | | **60,505,729** | **58,577,909.06** | **1,467,819.94** |  |

หน้า 32

**ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

-----------------

**1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์**

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดชุมแสง จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 | 20 | 100 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 20 | 20 | 100 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 60 | 60 | 100 |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง | 10 | 10 |  |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | 10 | 10 |  |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | 10 | 10 |  |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ | 5 | 5 |  |
|  | 3.5 กลยุทธ์ | 5 | 5 |  |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 | 5 |  |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 | 5 |  |
|  | 3.8 แผนงาน | 5 | 5 |  |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 5 |  |
| รวมคะแนน | | **100** | 100 | 100 |

พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์ สภาวการณ์และศักยภาพ และยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 20/20/60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในทุกประเด็น และคิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ทั้งนี้ การกําหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดชุมแสง มีการนําข้อมูลสภาพทั่วไป และ ข้อมูลพื้นฐาน นํามาวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ในพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมในการใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดชุมแสง เพื่อ นําไปสู่การจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องครบถ้วน

**1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **1** | **ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสง** | **20** |  |  | ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน |
|  | (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ | 3 | 3 | 100 | ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน |
| (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | 2 | 2 | 100 | ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน |
| (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ | 2 | 2 | 100 | ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน |
| (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | 2 | 2 | 100 | ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน |
| (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ | 2 | 2 | 100 | ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน |
| (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ | 2 | 2 | 100 | ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน |
| (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | 2 | 2 | 100 | ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน |
| (8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | 2 | 2 | 100 | ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3 | 3 | 100 | มีการจัดประชุมประชาคมใน  ระดับหมู่บ้าน/ตําบล ครบ ทุกพื้นที่ โดยผู้เข้าร่วม ประชุมครบตามสัดส่วนการ ประชุมที่กําหนด และ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ ประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา อย่างแท้จริง |
| **รวม** | **20** | 20 | 100 |  |

สรุปผลการประเมิน ในด้านข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตําบล กุดชุมแสงซึ่งได้ตรวจสอบจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 นั้น ข้อมูลดังกล่าวมีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และแสดงถึงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นจริงเชื่อถือได้ สามารถนําข้อมูลดังกล่าว มาประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหมู่บ้าน/ชุมชนได้เป็นอย่างดี

**1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **2** | **การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | **20** |  |  |  |
|  | (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 5 | 5 | 100 | มีการเชื่อมโยงกันของ ยุทธศาสตร์ของ อปท. กับ ยุทธศาสตร์ระดับมหภาค |
| (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | 3 | 3 | 100 | อบต.กุดชุมแสง ดำเนินการออกใบอนุญาตปลูกสร้าง ต่อเติม รื้อถอนอาคาร ทําให้ การก่อสร้างได้มาตรฐาน ปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง ตลอดจนการควบคุมการ ออกใบอนุญาตให้ขุดดินถม ดิน เพื่อลดผลกระทบต่อ พื้นที่ข้างเคียง |
| (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | 3 | 3 | 100 | มีการนำข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการวิเคราะห์ อย่างรอบด้าน |
| (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | 3 | 3 | 100 | มีการนำข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการวิเคราะห์ อย่างรอบด้าน |
|  | (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | 3 | 3 | 100 | มีการนำข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการวิเคราะห์ อย่างรอบด้าน |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) | 3 | 3 | 100 | มีการวิเคราะห์ศักยภาพ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการ และด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง ครบถ้วน |
| **รวม** | **20** | **20** | **100** |  |

จากการตรวจสอบการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดชุมแสง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก พื้นที่ที่จะดําเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของตําบลกุดชุมแสง ตลอดจนการแสดงผลการดําเนินงานใน ปีงบประมาณที่ผ่านมา มีการแสดงผลกระทบ ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานเพื่อกําหนด แนวทางในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป ข้อมูลดังกล่าวมีความเชื่อมโยงสอดคล้อง ชัดเจน

**1.4 ยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **3** | **ยุทธศาสตร์** | **60** |  |  |  |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 10 | 9 | 90 | ตรวจสอบการความ เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ ของ อปท. ตามแบบ ยท.01 มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค นําไปสู่การกําหนด เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางการ พัฒนาพื้นที่ตําบลกุดชุมแสง |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 10 | 10 | 100 | ตรวจสอบความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ตามแบบ ยท.01 มีความ เชื่อมโยง สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ระดับมหภาค |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 | 10 | 10 | 100 | ตรวจสอบการความ เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ จังหวัดชัยภูมิ ตาม แบบ ยท.01 มคีวาม เชื่อมโยง สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ระดับมหภาค |
| 3.4 วิสัยทัศน์  วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | 5 | 5 | 100 | วิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร ส่วนตําบลกุดชุมแสง แสดงออก ถึงความต้องการที่จะบรรลุ ถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ ศักยภาพของท้องถิ่น และมี ความสัมพันธ์กับโครงการ พัฒนาท้องถิ่น |
| 3.5 กลยุทธ์  แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | 5 | 5 | 100 | องค์การบริหารส่วนตําบล กุดชุมแสง มีการกำหนด กลยุทธ์เพื่อนําไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์อย่างชัดเจน |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | 5 | 5 | 100 | เป้าประสงค์ขององค์การ บริหารส่วนตําบลกุดชุมแสง มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ กําหนดอย่างชัดเจน |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | 5 | 5 | 100 | มีการกําหนดจุดยืนทาง ยุทธศาสตร์ ที่จะนําไปสู่ ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร์ อย่างชัดเจน |
| 3.8 แผนงาน  แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | 5 | 5 | 100 | จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ในอนาคตขององค์การ บริหารส่วนตําบลกุดชุมแสง มีความชัดเจนและเชื่อมโยง กับ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า เป้าหมาย กลยุทธ์ นําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนา ท้องถิ่นในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง | 5 | 5 | 100 | มีความเชื่อมโยงในภาพรวม ของยุทธศาสตร์ อปท.กับ ยุทธศาสตร์ระดับมหภาคมี ความเชื่อมโยง ชัดเจน |
| **รวม** | **60** | **59** | **98.33** |  |

จากการประเมินยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดชุมแสง นั้นจะเห็นได้ว่ามีความ สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค อันนําไปสู่การกําหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ สําหรับการจัดทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อพัฒนาและแก้ไข ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้น ตลอดจนการพัฒนาในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับชาติอย่าง ชัดเจน ครบถ้วน

**2. ผลการพิจารณาการการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ**

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดชุมแสง จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| **1** | **การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** | **10** | 10 | 100 |
| **2** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ** | **10** | 10 | 100 |
| **3** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ** | **10** | 9 | 90 |
| **4** | **แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **10** | 10 | 100 |
| **5** | **โครงการพัฒนา ประกอบด้วย** | **60** | 60 | 100 |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 | 5 | 100 |
| **รวมคะแนน** | | **100** | 99 | 99 |

**2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา**

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **1** | **การสรุปสถานการณ์การพัฒนา**  เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | **10** | 10 | 100 | มีการวิเคราะห์ SWOT เพื่อ ประเมินสถานการณ์ปัจจัย ภายนอกและภายในพื้นที่ โดยมีการวิเคราะห์ศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ครบทุก ด้าน |
| **รวม** | | **10** | 10 | 100 |  |

**2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **2** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ**  2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ | **10** | 10 | 100 | มีการวัดผลเชิงปริมาณ จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ ดําเนินงานตามแผน ตลอดจนจํานวนที่ไม่ สามารถดําเนินการได้ |
| 2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) |  |  |  | มีการวิเคราะห์ผลกระทบ โครงการที่ดําเนินการในเชิง ปริมาณ |
| **รวม** | | 10 | 10 | 100 |  |

**2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **3** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ**  3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน | **10** | 9 | 90 | มีการประเมินประสิทธิผล ของแผนพัฒนาในเชิง คุณภาพ |
| 3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) | - |  |  | มีการวิเคราะห์ผลกระทบ โครงการที่ดําเนินการในเชิง คุณภาพ |
| **รวม** | | **10** | 9 | 90 |  |

**2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **4** | **แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา**  4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน | **10** | 10 | 100 | มีการวิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วน ตําบลกุดชุมแสง |
| 4. 2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) | - |  |  | มีการวิเคราะห์แผนงาน ที่ สอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหาความยากจนตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง |
| **รวม** | | **10** | 10 | 100 |  |

**2.6 โครงการพัฒนา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **5** | **โครงการพัฒนา** | **60** |  |  |  |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | 5 | 5 | 100 | โครงการพัฒนามีชื่อ โครงการและวัตถุประสงค์ ชัดเจนเป็นไปตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตําบล กุดชุมแสง |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective**)** โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | 5 | 5 | 100 | วัตถุประสงค์โครงการชัดเจน สอดคล้องกับหลักการและ เหตุผล วิธีการดําเนินงาน |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | 5 | 5 | 100 | เป้าหมาย หรือผลผลิตของ โครงการค่อนข้างความ ชัดเจน |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2)การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | 5 | 5 | 100 | โครงการมีความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | 5 | 5 | 100 | เป้าหมายของโครงการมีความ สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | 5 | 5 | 100 | โครงการค่อนข้างสอดคล้อง กับ Thailand 4.0 |
| 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน | 5 | 5 | 100 | โครงการมีความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) | 5 | 5 | 100 | โครงการที่ อบต.ดําเนินการ ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน การพัฒนาตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |
| 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) | 5 | 5 | 100 | การใช้จ่ายงบประมาณมี ความสอดคล้องกับ เป้าหมาย ประหยัด มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความยุติธรรม และโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายหมายและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง |
| 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ | 5 | 5 | 100 | การประมาณการราคา ถูกต้องตามหลักวิธีการ งบประมาณ ตามหลัก วิชาการทางช่าง หลักของ ราคากลาง ราคากลาง ท้องถิ่น มีความโปร่งใสใน การกําหนดราคาและ ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | 5 | 5 | 100 | การกําหนดตัวชี้วัด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แต่บางโครงการยังขาดความ ชัดเจนในการติดตามผล |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | 5 | 5 | 100 | ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นตรงตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ |
| **รวม** | | **60** | 60 | 100 |  |

**3. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ**

**3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม**

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง จำนวน 270 คน มีรายละเอียดดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง** | | **หมู่ที่ 1-18**  **ตำบลกุดชุมแสง** | **จำนวนกลุ่มตัวอย่าง(คน)** | **ร้อยละ** |
| 1 | เพศ |  |  |  |
|  | - ชาย |  | 137 | 50.74 |
| - หญิง |  | 133 | 49.26 |
| 2 | อายุ |  |  |  |
|  | - 15-25 ปี |  | 37 | 13.70 |
| - 26-30 ปี |  | 39 | 14.44 |
| - 31-40 ปี |  | 48 | 17.78 |
| - 41-50 ปี |  | 56 | 20.77 |
| - 51-60 ปี |  | 54 | 20.00 |
| - 61-70 ปี |  | 32 | 11.85 |
| - 71 ปีขึ้นไป |  | 4 | 1.48 |
| 3 | ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน |  |  |  |
|  | - น้อยกว่า 5 ปี |  | 7 | 2.59 |
| - 5-10 ปี |  | 10 | 3.70 |
| - 11-20 ปี |  | 78 | 28.89 |
| - 21-30 ปี |  | 67 | 24.81 |
| - มากกว่า 30 ปี |  | 108 | 40.00 |
| 4 | ระดับการศึกษา |  |  |  |
|  | - ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียนได้) |  | 94 | 34.81 |
| - ประถมศึกษาตอนปลาย |  | 67 | 24.81 |
| - มัธยมศึกษาตอนต้น |  | 37 | 13.70 |
| - มัธยมศึกษาตอนปลาย |  | 42 | 15.56 |
| - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) |  | 20 | 7.41 |
| - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) |  | 1 | 0.37 |
| - ปริญญาตรี |  | 6 | 2.22 |
|  | - ปริญญาโท |  | 0 | 0.00 |
|  | - ปริญญาเอก |  | 0 | 0.00 |
|  | - อื่น ๆ |  | 3 | 1.11 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง** | | **หมู่ที่/ชุมชน**  **(ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย)** | **จำนวนกลุ่มตัวอย่าง(คน)** | **ร้อยละ** |
| 5 | ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน |  |  |  |
|  | - ประชาชน |  | 140 | 51.85 |
| - สมาชิกสภาท้องถิ่น |  | 8 | 2.96 |
| - กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล |  | 8 | 2.96 |
| - ประธานชุมชน กรรมการชุมชน |  | 3 | 1.11 |
| - ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน |  | 1 | 0.37 |
| - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) |  | 85 | 31.48 |
| - สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) |  | 7 | 2.59 |
| - กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง |  | 7 | 2.59 |
| - กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ |  | 2 | 0.74 |
| - ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ |  | 2 | 0.74 |
| - กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ |  | 2 | 0.74 |
| - ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ |  | 4 | 1.48 |
| - กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว |  | 0 | 0.00 |
| - สื่อมวลชน |  | 0 | 0.00 |
| - ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด |  | 0 | 0.00 |
| - องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ |  | 1 | 0.37 |
|  | | **รวม** | **270** | **100** |

จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 270 ชุด

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากที่สุด จำนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 50.74 และเพศหญิงจำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 49.26

2) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จำนวน 56 คน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละเท่ากันคือ 20.77

3) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ของกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยมากกว่า 30 ปี มากที่สุด จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00

4) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาประถมศึกษาตอนต้น(หรืออ่านออกเขียนได้) มากที่สุด จำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 34.81

5) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นประชาชนทั่วไปมากที่สุด จำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 51.85

**3.2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน**

จากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (ตามเกณฑ์ประสิทธิผล)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมากที่สุด** | **พอใจมาก** | **พอใจปานกลาง** | **พอใจน้อย** | **ไม่พอใจ** |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 17.78 | 44.44 | 32.22 | 5.56 | 2.06 |
| 2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 23.33 | 41.11 | 27.41 | 6.30 | 2.33 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 16.30 | 44.07 | 32.96 | 5.19 | 1.92 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 23.33 | 37.04 | 30.37 | 6.30 | 2.33 |
| 5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 17.04 | 42.96 | 30.37 | 7.78 | 2.88 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 16.30 | 45.56 | 29.63 | 6.30 | 2.33 |
| 7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 18.89 | 40.37 | 30.37 | 7.78 | 2.88 |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 17.41 | 35.93 | 34.07 | 9.63 | 3.57 |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 19.63 | 33.70 | 30.74 | 10.00 | 3.70 |
| **ภาพรวม** | **18.88** | **40.57** | **30.90** | **7.20** | **2.66** |

**ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ**

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 270 ชุด พบว่าร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อยู่ในระดับมากที่สุดเรียงตามลำดับคือ พอใจมาก ร้อยละ 40.57 พอใจปานกลาง ร้อยละ 30.90 พอใจมากที่สุด ร้อยละ 18.88 พอใจน้อย ร้อยละ 7.20 และไม่พอใจ ร้อยละ 2.66 แสดงว่าประชาชนพึงพอใจมากที่สุดในระดับพอใจมากในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

**3.2.1 ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้องโดยใช้แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถาม ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 270 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนเท่ากับ 9.34 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจ ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 270 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนเท่ากับ 8.84 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการักษาความสงบเรียบร้อย**

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจ ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 270 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนเท่ากับ 8.89 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว**

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจ ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 270 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนเท่ากับ 9.18 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจ ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 270 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนเท่ากับ 8.77 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี**

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจ ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 270 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนมากเท่ากับ 8.86 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านอื่นๆ**

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจ ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 270 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนเท่ากับ 9.01 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

**4. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ**

**4.1 สรุปโครงการทั้งหมด**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **งบประมาณ** | | **ร้อยละที่ดำเนินการ** | |
| **ตามแผนพัฒนา** | **ดำเนินการจริง** | **ตามแผนพัฒนา** | **ดำเนินการจริง** |
| 1. ด้านโครงสร้าง  พื้นฐาน | 36,865,000 | 19,770,357.86 | 100 | 53.63 |
| 2. ด้านสังคมและ  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 52,596,700 | 35,105,218.60 | 100 | 66.74 |
| 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ  เรียบร้อย | 1,565,000 | 297,467.60 | 100 | 19.01 |
| 4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและ  การท่องเที่ยว | 630,000 | 226,140 | 100 | 35.90 |
| 5. ด้านการบริหาร  จัดการและการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม | 1,460,000 | 795,000 | 100 | 54.45 |
| 6. ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิ  ปัญญาท้องถิ่นและ  รัฐพิธี | 790,000 | 600,000 | 100 | 75.94 |
| 7. การพัฒนาด้านอื่นๆ | 3,550,000 | 1,783,725 | 100 | 50.24 |
| **รวม** | **97,456,700** | **58,577,909.06** | **100** | **60.10** |

**5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

**5.1 เชิงปริมาณ (Quantity)**

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้กำหนดไว้ 312 โครงการ ดำเนินการจริงทั้งหมด 138 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.23 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และไม่ได้ดำเนินโครงการจำนวน 174 โครงการ (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

**5.2 คุณภาพ (Quality)**

การดำเนินโครงการ/กิจกรรมงานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงกับความต้องการของประชาชนและเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนดไว้

**5.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)**

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่กำหนด ไม่ได้สูงกว่าราคากลางที่กำหนดไว้ และหลายโครงการดำเนินการต่ำกว่าราคากลางที่กำหนด คิดเป็นร้อยละของราคากลางที่ตั้งไว้

**5.4 เวลา (Time)**

การดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนดไว้

**5.5 การได้รับประโยชน์**

ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีกินดี อัตราการเจ็บป่วยลดลง ประชาชนได้รับการสนับสนุนอย่างครอบคลุมทั่วถึงในทุกๆ ด้าน

**5.6 การวัดผล**

การดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ปริมาณงาน ระยะเวลาดำเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดของแต่ละโครงการ

**5.7 ผลกระทบ (Impact)**

การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ไม่มีผลกระทบจากการดำเนินงานที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย

**ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

-------

**1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม**

**1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์**

1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามแผนพัฒนาตั้งไว้ 87 โครงการ ดำเนินการจริง 76 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.35

1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตามแผนพัฒนาตั้งไว้ 144 โครงการ ดำเนินการจริง 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.52 1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามแผนพัฒนาตั้งไว้ 19 ดำเนินการจริง 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.84

1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ตามแผนพัฒนาตั้งไว้ 9 โครงการ ดำเนินการจริง 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาตั้งไว้ 12 โครงการ ดำเนินการจริง 5 โครงการ คิดเป็น ร้อย 41.66

1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี ตามแผนพัฒนาตั้งไว้ 14 โครงการ ดำเนินการจริง 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.71

1.1.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่นๆ ตามแผนพัฒนาตั้งไว้ 27 โครงการ ดำเนินการจริง 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.74

โดยกำหนดโครงการในปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) มีโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 312 โครงการ ดำเนินการได้จริงจำนวน 138 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.23 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 58,577,909.06 บาท

**1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)**

1. ชุมชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวก ปลอดภัย ทั้งเพื่อการสัญจรและขนถ่ายสินค้าภาคเกษตรออกสู่ตลาดเพิ่ม มากขึ้น

2. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

3. เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น

4. อัตราการเจ็บป่วยของประชาชนในเขตพื้นที่ลดลง

5. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

6. ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรเพิ่มขึ้น

7. สินค้าทางการเกษตรมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น

8. ในพื้นที่มีแหล่งผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น

9. รายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้าหรือผลผลิตในเขตพื้นที่เพิ่มขึ้น

10. มีพื้นที่ป่าไม้ที่เป็นป่าต้นน้ำเพิ่มขึ้น

11. ปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น

12. ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ลดลง

13. ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

14. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

**1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

1. การบริการโครงสร้างพื้นฐาน ประชาชนได้รับบริการสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

2. การตระหนักถึงความสำคัญในการศึกษาเล่าเรียน นำสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดี กินดี ครอบครัวอบอุ่น มีความสามัคคี สังคมสงบสุข

4. ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประชาชน การพัฒนาฝีมือในการผลิต เพิ่มมูลค่าของสินค้า สามารถขยายการตลาดได้

5. การบริหารจัดการองค์กรที่ดี โดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน

6. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ มลภาวะสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ หมู่บ้านน่าอยู่น่ามอง

**2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

**2.1 ข้อเสนอแนะ**

1. อยากให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมมากกว่านี้ ในเรื่องโครงการอยากให้ชี้แจงการปรับรายจ่ายของโครงการ
2. อยากให้ทางเข้าบ้านหนองลุมพุก มีไฟฟ้า และถนนใหม่ เวลาตอนกลางคืนทางมันมืดและอันตราย
3. อยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงเร่งดำเนินการเรื่องเงินอุดหนุนเด็ก
4. อยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงมาร่วมประชุมกับชาวบ้านให้มากขึ้น
5. อยากให้มีงบประมาณจัดงานแต่ละงานให้แต่ละหมู่บ้าน
6. อยากให้ตำบลกุดชุมแสงเพิ่มไฟสาธารณะหรือไฟตามถนนทุกหมู่บ้านในเขตตำบลกุดชุมแสง