**ส่วนที่ 1 บทนำ**

-------

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในตำบล กุดชุมแสง

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

**2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสง

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลกุดชุมแสงหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

**1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงคัดเลือก จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

**2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

**3. การรายงานผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสง โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

**ขั้นตอนการรายงานผล**

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

เสนอ

รายงานผล

เมษายน/ตุลาคม

เสนอ

เสนอ

เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลกุดชุมแสงทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

**4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

**1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสงกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสง

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอหนองบัวแดงและจังหวัดชัยภูมิ.ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

**2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสงกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

**3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสงกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแก หมู่ที่ 5 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลกุดชุมแสง/องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

**5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลกุดชุมแสง/องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

**ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล**

----------------

**1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560**

**1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560**

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2556-2560 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสงที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ อำเภอหนองบัวแดง และแผนชุมชนตำบลกุดชุมแสง

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงมีรายละเอียด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านอื่นๆ

2) พันธกิจ ประกอบด้วย

พันธกิจที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน และยึดถือขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

พันธกิจที่ 2 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความสะดวก

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมให้ราษฎรในท้องถิ่นมีการพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และความสงบเรียบร้อย โดยการประสานงานกับชุมชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจที่ 5 เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการบริหารและจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

พันธกิจที่ 7 อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

จุดมุ่งหมายที่ 1 ยกระดับคุณภาพการคมนาคมและสาธารณูปโภคต่างๆ ได้มาตรฐานเพียงพอ

จุดมุ่งหมายที่ 2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกๆด้าน

จุดมุ่งหมายที่ 3 ส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน

จุดมุ่งหมายที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน

จุดมุ่งหมายที่ 5 ลดภาระการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค เพื่อการเกษตร จุดมุ่งหมายที่ 6 ส่งเสริม พัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายที่ 7 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและตามหลักธรรมาภิบาล

จุดมุ่งหมายที่ 8 ลดปัญหายาเสพติดและความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่

จุดมุ่งหมายที่ 9 การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่มีมูลค่าสูงขึ้น

4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการคมนาคมและการขนส่ง

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการส่งเสริมอาชีพ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านสวัสดิการสังคม

-การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ

-การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น

-การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

-การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส ผู้ยากจน

-การส่งเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ด้านกีฬาและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการส่งเสริมการลงทุน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด้านการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ด้านการส่งเสริมการจดทะเบียนพาณิชย์

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ด้านการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 6 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด้านการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ด้านศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แนวทางการพัฒนาที่ 6 ด้านการปรับปรุงฟื้นฟูภูมิทัศน์และแหล่งน้ำธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด้านรัฐพิธีและส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านอื่นๆ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ด้านการเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กร

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ด้านการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ให้กับประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ 6 ด้านการส่งเสริมกิจการสภาและการประชุมสภา 5) วิสัยทัศน์

“องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดีและยั่งยืน มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสงบสุข”

**1.2 แผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560**

1.2.1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 (เฉพาะปี พ.ศ. 2557)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** |
| 1. ด้านโครงสร้าง  พื้นฐาน | 1. ด้านการคมนาคมและการขนส่ง  2. ด้านสาธารณูปโภคและ  สาธารณูปการ | 208 | 74,900,000 | 94 | 17,822,400 |
| 2. ด้านสังคมและ  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 1. ด้านการส่งเสริมอาชีพ  2. ด้านสวัสดิการสังคม  -การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  -การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น  -การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น  -การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส  ผู้ยากจน  -การส่งเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว  3. ด้านการศึกษา  4. ด้านกีฬาและนันทนาการ  5. ด้านสาธารณสุข | 83 | 15,380,000 | 34 | 10,933,375 |
| 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ  เรียบร้อย | 1. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  2. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  3. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  4. ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | 27 | 1,720,000 | 8 | 1,212,749 |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** |
| 4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและ  การท่องเที่ยว | 1. ด้านการส่งเสริมการลงทุน  2. ด้านการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน  3. ด้านการจัดระเบียบการ  จำหน่ายสินค้า  4. ด้านการส่งเสริมการจดทะเบียนพาณิชย์  5. ด้านการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  6. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ | 9 | 680,000 | 2 | 77,000 |
| 5. ด้านการบริหาร  จัดการและการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม | 1. ด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม  2. ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3. ด้านการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  4. ด้านศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  5. ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  6. ด้านการปรับปรุงฟื้นฟู  ภูมิทัศน์และแหล่งน้ำธรรมชาติ | 11 | 1,590,000 | 3 | 129,000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** |
| 6. ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิ  ปัญญาท้องถิ่นและ  รัฐพิธี | 1. ด้านการส่งเสริมการ  สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  2. ด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  3. ด้านรัฐพิธีและส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | 15 | 730,000 | 9 | 520,000 |
| 7. การพัฒนาด้านอื่นๆ | 1. ด้านการบริหารจัดการ  2. ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  3. ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  4. ด้านการเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กร  5. ด้านการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ให้กับประชาชน  6. ด้านการส่งเสริมกิจการสภาและการประชุมสภา | 30 | 3,820,000 | 24 | 19,175,776 |
| **รวม** | | **383** | **98,820,000** | **174** | 49,870,300 |

1.2.2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 (เฉพาะปี พ.ศ. 2558)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** |
| 1. ด้านโครงสร้าง  พื้นฐาน | 1. ด้านการคมนาคมและการขนส่ง  2. ด้านสาธารณูปโภคและ  สาธารณูปการ | 189 | 46,656,500 | 99 | 17,135,600 |
| 2. ด้านสังคมและ  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 1. ด้านการส่งเสริมอาชีพ  2. ด้านสวัสดิการสังคม  -การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  -การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น  -การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น  -การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส  ผู้ยากจน  -การส่งเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว  3. ด้านการศึกษา  4. ด้านกีฬาและนันทนาการ  5. ด้านสาธารณสุข | 85 | 16,620,500 | 41 | 9,287,370 |
| 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ  เรียบร้อย | 1. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  2. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  3. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  4. ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | 31 | 2,745,000 | 11 | 1,507,378 |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** |
| 4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและ  การท่องเที่ยว | 1. ด้านการส่งเสริมการลงทุน  2. ด้านการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน  3. ด้านการจัดระเบียบการ  จำหน่ายสินค้า  4. ด้านการส่งเสริมการจดทะเบียนพาณิชย์  5. ด้านการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  6. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ | 11 | 630,000 | 6 | 240,580 |
| 5. ด้านการบริหาร  จัดการและการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม | 1. ด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม  2. ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3. ด้านการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  4. ด้านศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  5. ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  6. ด้านการปรับปรุงฟื้นฟู  ภูมิทัศน์และแหล่งน้ำธรรมชาติ | 10 | 970,000 | 4 | 123,000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** |
| 6. ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิ  ปัญญาท้องถิ่นและ  รัฐพิธี | 1. ด้านการส่งเสริมการ  สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  2. ด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  3. ด้านรัฐพิธีและส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | 16 | 765,000 | 10 | 777,580 |
| 7. การพัฒนาด้านอื่นๆ | 1. ด้านการบริหารจัดการ  2. ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  3. ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  4. ด้านการเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กร  5. ด้านการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ให้กับประชาชน  6. ด้านการส่งเสริมกิจการสภาและการประชุมสภา | 35 | 4,643,350 | 31 | 2,647,031 |
| **รวม** | | **377** | **73,030,350** | **202** | **31,718,539** |

1.2.3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 (เฉพาะปี พ.ศ. 2559)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** |
| 1. ด้านโครงสร้าง  พื้นฐาน | 1. ด้านการคมนาคมและการขนส่ง  2. ด้านสาธารณูปโภคและ  สาธารณูปการ | 294 | 98,645,500 | 98 | 33,672,600 |
| 2. ด้านสังคมและ  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 1. ด้านการส่งเสริมอาชีพ  2. ด้านสวัสดิการสังคม  -การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  -การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น  -การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น  -การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส  ผู้ยากจน  -การส่งเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว  3. ด้านการศึกษา  4. ด้านกีฬาและนันทนาการ  5. ด้านสาธารณสุข | 95 | 33,427,480 | 35 | 12,239,711 |
| 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ  เรียบร้อย | 1. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  2. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  3. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  4. ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | 32 | 2,630,000 | 12 | 1,280,000 |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** |
| 4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและ  การท่องเที่ยว | 1. ด้านการส่งเสริมการลงทุน  2. ด้านการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน  3. ด้านการจัดระเบียบการ  จำหน่ายสินค้า  4. ด้านการส่งเสริมการจดทะเบียนพาณิชย์  5. ด้านการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  6. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ | 12 | 630,000 | 4 | 430,000 |
| 5. ด้านการบริหาร  จัดการและการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม | 1. ด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม  2. ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3. ด้านการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  4. ด้านศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  5. ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  6. ด้านการปรับปรุงฟื้นฟู  ภูมิทัศน์และแหล่งน้ำธรรมชาติ | 15 | 1,540,000 | 3 | 650,000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** |
| 6. ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิ  ปัญญาท้องถิ่นและ  รัฐพิธี | 1. ด้านการส่งเสริมการ  สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  2. ด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  3. ด้านรัฐพิธีและส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | 14 | 890,000 | 9 | 770,000 |
| 7. การพัฒนาด้านอื่นๆ | 1. ด้านการบริหารจัดการ  2. ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  3. ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  4. ด้านการเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กร  5. ด้านการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ให้กับประชาชน  6. ด้านการส่งเสริมกิจการสภาและการประชุมสภา | 31 | 2,121,500 | 31 | 5,770,680 |
| **รวม** | | **493** | **139,884,480** | **192** | **54,812,991** |

1.2.4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เฉพาะปี พ.ศ. 2560)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** |
| 1. ด้านโครงสร้าง  พื้นฐาน | 1. ด้านการคมนาคมและการขนส่ง  2. ด้านสาธารณูปโภคและ  สาธารณูปการ | 188 | 74,791,000 | 71 | 18,217,445 |
| 2. ด้านสังคมและ  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 1. ด้านการส่งเสริมอาชีพ  2. ด้านสวัสดิการสังคม  -การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  -การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น  -การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น  -การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส  ผู้ยากจน  -การส่งเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว  3. ด้านการศึกษา  4. ด้านกีฬาและนันทนาการ  5. ด้านสาธารณสุข | 114 | 17,050,080 | 43 | 32,922,320 |
| 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ  เรียบร้อย | 1. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  2. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  3. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  4. ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | 23 | 1,575,000 | 12 | 506,500 |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** |
| 4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและ  การท่องเที่ยว | 1. ด้านการส่งเสริมการลงทุน  2. ด้านการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน  3. ด้านการจัดระเบียบการ  จำหน่ายสินค้า  4. ด้านการส่งเสริมการจดทะเบียนพาณิชย์  5. ด้านการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  6. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ | 9 | 630,000 | 7 | 330,000 |
| 5. ด้านการบริหาร  จัดการและการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม | 1. ด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม  2. ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3. ด้านการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  4. ด้านศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  5. ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  6. ด้านการปรับปรุงฟื้นฟู  ภูมิทัศน์และแหล่งน้ำธรรมชาติ | 14 | 1,570,000 | 2 | 451,370 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** |
| 6. ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิ  ปัญญาท้องถิ่นและ  รัฐพิธี | 1. ด้านการส่งเสริมการ  สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  2. ด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  3. ด้านรัฐพิธีและส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | 15 | 990,000 | 6 | 400,000 |
| 7. การพัฒนาด้านอื่นๆ | 1. ด้านการบริหารจัดการ  2. ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  3. ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  4. ด้านการเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กร  5. ด้านการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ให้กับประชาชน  6. ด้านการส่งเสริมกิจการสภาและการประชุมสภา | 31 | 2,566,500 | 24 | 3,109,649 |
| **รวม** | | **394** | **99,172,580** | **165** | **55,937,284** |

1**.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560**

1.3.1 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่**ไม่ได้**ดำเนินการจริง

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
| 1. ด้านโครงสร้าง  พื้นฐาน | 1. ด้านการคมนาคมและการขนส่ง  2. ด้านสาธารณูปโภคและ  สาธารณูปการ | 114 | 57,077,600 | โครงการ/กิจกรรม ที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปียังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่  ถูกเสนอมามีจำนวนมากกว่างบประมาณในการดำเนินงาน |
| 2. ด้านสังคมและ  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 1. ด้านการส่งเสริมอาชีพ  2. ด้านสวัสดิการสังคม  -การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  -การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น  -การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น  -การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส  ผู้ยากจน  -การส่งเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว  3. ด้านการศึกษา  4. ด้านกีฬาและนันทนาการ  5. ด้านสาธารณสุข | 49 | 4,446,625 |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
| 3. ด้านการจัดระเบียบ  ชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ  เรียบร้อย | 1. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  2. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  3. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  4. ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | 19 | 507,251 | โครงการ/กิจกรรม ที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปียังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่  ถูกเสนอมามีจำนวนมากกว่างบประมาณในการดำเนินงาน |
| 4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและ  การท่องเที่ยว | 1. ด้านการส่งเสริมการลงทุน  2. ด้านการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน  3. ด้านการจัดระเบียบการ  จำหน่ายสินค้า  4. ด้านการส่งเสริมการจดทะเบียนพาณิชย์  5. ด้านการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  6. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ | 7 | 603,000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
| 5. ด้านการบริหาร  จัดการและการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม | 1. ด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม  2. ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3. ด้านการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  4. ด้านศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  5. ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  6. ด้านการปรับปรุงฟื้นฟู  ภูมิทัศน์และแหล่งน้ำธรรมชาติ | 8 | 1,461,000 | โครงการ/กิจกรรม ที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปียังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่  ถูกเสนอมามีจำนวนมากกว่างบประมาณในการดำเนินงาน |
| 6. ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิ  ปัญญาท้องถิ่นและ  รัฐพิธี | 1. ด้านการส่งเสริมการ  สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  2. ด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  3. ด้านรัฐพิธีและส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | 6 | 210,000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
| 7. การพัฒนาด้านอื่นๆ | 1. ด้านการบริหารจัดการ  2. ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  3. ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  4. ด้านการเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กร  5. ด้านการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ให้กับประชาชน  6. ด้านการส่งเสริมกิจการสภาและการประชุมสภา | 6 | 0 | โครงการ/กิจกรรม ที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปียังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่  ถูกเสนอมามีจำนวนมากกว่างบประมาณในการดำเนินงาน |
| **รวม** | | 209 | 33,593,924 |  |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
| 1. ด้านโครงสร้าง  พื้นฐาน | 1. ด้านการคมนาคมและการขนส่ง  2. ด้านสาธารณูปโภคและ  สาธารณูปการ | 90 | 29,520,900 | โครงการ/กิจกรรม ที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปียังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่  ถูกเสนอมามีจำนวนมากกว่างบประมาณในการดำเนินงาน |
| 2. ด้านสังคมและ  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 1. ด้านการส่งเสริมอาชีพ  2. ด้านสวัสดิการสังคม  -การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  -การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น  -การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น  -การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส  ผู้ยากจน  -การส่งเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว  3. ด้านการศึกษา  4. ด้านกีฬาและนันทนาการ  5. ด้านสาธารณสุข | 44 | 7,333,130 |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
| 3. ด้านการจัดระเบียบ  ชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ  เรียบร้อย | 1. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  2. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  3. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  4. ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | 20 | 1,237,622 | โครงการ/กิจกรรม ที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปียังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่  ถูกเสนอมามีจำนวนมากกว่างบประมาณในการดำเนินงาน |
| 4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและ  การท่องเที่ยว | 1. ด้านการส่งเสริมการลงทุน  2. ด้านการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน  3. ด้านการจัดระเบียบการ  จำหน่ายสินค้า  4. ด้านการส่งเสริมการจดทะเบียนพาณิชย์  5. ด้านการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  6. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ | 5 | 389,420 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
| 5. ด้านการบริหาร  จัดการและการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม | 1. ด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม  2. ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3. ด้านการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  4. ด้านศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  5. ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  6. ด้านการปรับปรุงฟื้นฟู  ภูมิทัศน์และแหล่งน้ำธรรมชาติ | 6 | 847,000 | โครงการ/กิจกรรม ที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปียังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่  ถูกเสนอมามีจำนวนมากกว่างบประมาณในการดำเนินงาน |
| 6. ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิ  ปัญญาท้องถิ่นและ  รัฐพิธี | 1. ด้านการส่งเสริมการ  สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  2. ด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  3. ด้านรัฐพิธีและส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | 6 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
| 7. การพัฒนาด้านอื่นๆ | 1. ด้านการบริหารจัดการ  2. ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  3. ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  4. ด้านการเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กร  5. ด้านการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ให้กับประชาชน  6. ด้านการส่งเสริมกิจการสภาและการประชุมสภา | 4 | 1,996,319 | โครงการ/กิจกรรม ที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปียังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่  ถูกเสนอมามีจำนวนมากกว่างบประมาณในการดำเนินงาน |
| **รวม** | | 175 | 41,311,811 |  |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
| 1. ด้านโครงสร้าง  พื้นฐาน | 1. ด้านการคมนาคมและการขนส่ง  2. ด้านสาธารณูปโภคและ  สาธารณูปการ | 196 | 64,972,900 | โครงการ/กิจกรรม ที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปียังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่  ถูกเสนอมามีจำนวนมากกว่างบประมาณในการดำเนินงาน |
| 2. ด้านสังคมและ  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 1. ด้านการส่งเสริมอาชีพ  2. ด้านสวัสดิการสังคม  -การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  -การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น  -การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น  -การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส  ผู้ยากจน  -การส่งเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว  3. ด้านการศึกษา  4. ด้านกีฬาและนันทนาการ  5. ด้านสาธารณสุข | 60 | 21,187,769 |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
| 3. ด้านการจัดระเบียบ  ชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ  เรียบร้อย | 1. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  2. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  3. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  4. ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | 20 | 1,350,000 | โครงการ/กิจกรรม ที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปียังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่  ถูกเสนอมามีจำนวนมากกว่างบประมาณในการดำเนินงาน |
| 4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและ  การท่องเที่ยว | 1. ด้านการส่งเสริมการลงทุน  2. ด้านการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน  3. ด้านการจัดระเบียบการ  จำหน่ายสินค้า  4. ด้านการส่งเสริมการจดทะเบียนพาณิชย์  5. ด้านการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  6. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ | 8 | 200,000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
| 5. ด้านการบริหาร  จัดการและการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม | 1. ด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม  2. ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3. ด้านการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  4. ด้านศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  5. ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  6. ด้านการปรับปรุงฟื้นฟู  ภูมิทัศน์และแหล่งน้ำธรรมชาติ | 12 | 890,000 | โครงการ/กิจกรรม ที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปียังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่  ถูกเสนอมามีจำนวนมากกว่างบประมาณในการดำเนินงาน |
| 6. ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิ  ปัญญาท้องถิ่นและ  รัฐพิธี | 1. ด้านการส่งเสริมการ  สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  2. ด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  3. ด้านรัฐพิธีและส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | 5 | 120,000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
| 7. การพัฒนาด้านอื่นๆ | 1. ด้านการบริหารจัดการ  2. ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  3. ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  4. ด้านการเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กร  5. ด้านการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ให้กับประชาชน  6. ด้านการส่งเสริมกิจการสภาและการประชุมสภา | 0 | 0 | - |
| **รวม** | | 301 | 81,422,309 |  |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
| 1. ด้านโครงสร้าง  พื้นฐาน | 1. ด้านการคมนาคมและการขนส่ง  2. ด้านสาธารณูปโภคและ  สาธารณูปการ | 117 | 56,573,555 | โครงการ/กิจกรรม ที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปียังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่  ถูกเสนอมามีจำนวนมากกว่างบประมาณในการดำเนินงาน |
| 2. ด้านสังคมและ  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 1. ด้านการส่งเสริมอาชีพ  2. ด้านสวัสดิการสังคม  -การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  -การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น  -การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น  -การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส  ผู้ยากจน  -การส่งเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว  3. ด้านการศึกษา  4. ด้านกีฬาและนันทนาการ  5. ด้านสาธารณสุข | 71 | 0 |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
| 3. ด้านการจัดระเบียบ  ชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ  เรียบร้อย | 1. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  2. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  3. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  4. ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | 11 | 1,068,500 | โครงการ/กิจกรรม ที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปียังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่  ถูกเสนอมามีจำนวนมากกว่างบประมาณในการดำเนินงาน |
| 4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและ  การท่องเที่ยว | 1. ด้านการส่งเสริมการลงทุน  2. ด้านการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน  3. ด้านการจัดระเบียบการ  จำหน่ายสินค้า  4. ด้านการส่งเสริมการจดทะเบียนพาณิชย์  5. ด้านการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  6. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ | 2 | 300,000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
| 5. ด้านการบริหาร  จัดการและการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม | 1. ด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม  2. ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3. ด้านการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  4. ด้านศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  5. ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  6. ด้านการปรับปรุงฟื้นฟู  ภูมิทัศน์และแหล่งน้ำธรรมชาติ | 12 | 1,118,630 | โครงการ/กิจกรรม ที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปียังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่  ถูกเสนอมามีจำนวนมากกว่างบประมาณในการดำเนินงาน |
| 6. ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิ  ปัญญาท้องถิ่นและ  รัฐพิธี | 1. ด้านการส่งเสริมการ  สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  2. ด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  3. ด้านรัฐพิธีและส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | 9 | 590,000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
| 7. การพัฒนาด้านอื่นๆ | 1. ด้านการบริหารจัดการ  2. ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  3. ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  4. ด้านการเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กร  5. ด้านการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ให้กับประชาชน  6. ด้านการส่งเสริมกิจการสภาและการประชุมสภา | 7 | 0 | โครงการ/กิจกรรม ที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปียังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่  ถูกเสนอมามีจำนวนมากกว่างบประมาณในการดำเนินงาน |
| **รวม** | | 229 | 26,819,907 |  |

1.3.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่**ได้**ดำเนินการจริง

1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** |
| 1. ด้านโครงสร้าง  พื้นฐาน | 1. ด้านการคมนาคมและการขนส่ง  2. ด้านสาธารณูปโภคและ  สาธารณูปการ | 94 | 1. ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 26 เส้น  2. ขยายผิวจราจร ถนน คสล. จำนวน 4 เส้น  3. ก่อสร้างถนนดิน จำนวน 3 เส้น  4. การขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 3 เส้น  5. ก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 5 เส้น  6. ขุดลอกคลอง จำนวน 8 สาย  7. ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. จำนวน 4 ฝาย  8. ก่อสร้างฝายดิน จำนวน 2 ฝาย  9. ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง จำนวน 2 แห่ง  10. ก่อสร้างลาน คสล. จำนวน 1 แห่ง | 17,822,400 |
| 2. ด้านสังคมและ  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 1. ด้านการส่งเสริมอาชีพ  2. ด้านสวัสดิการสังคม  -การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  -การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น  -การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น  -การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส ผู้ยากจน | 34 | 1. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ  (ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน) 4 กลุ่ม  2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี 2 ครั้ง  3. สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ, ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์ 2 ครั้ง  4. สนับสนุนเงินเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,678 คน  5. สนับสนุนเงินเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ 322 คน  6. สนับสนุนเงินเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 22 คน  7. ส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน 1 ครอบครัว | 10,933,375 |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** |
|  | -การส่งเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว  3. ด้านการศึกษา  4. ด้านกีฬาและนันทนาการ  5. ด้านสาธารณสุข |  | 8. ส่งเสริมด้านการศึกษา 8 แห่ง  9. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 2 ครั้ง  10. สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 180,000 บาท  11. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์ 334,000 บาท  12. จัดอบรมศึกษาดูงานให้ความรู้ด้านสาธารณสุข 1 ครั้ง  13. งานป้องกันและควบคุมโรคประจำถิ่น 1 ครั้ง |  |
| 3. ด้านการจัดระเบียบ  ชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 1. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  2. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  3. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  4. ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | 8 | 1. ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 1 ครั้ง  2. ส่งเสริมการจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบลและหมู่บ้าน 1 ครั้ง  3. ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการปฎิบัติงานของ อปพร. 1 ครั้ง  4. สนับสนุนกิจกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ 1 ครั้ง  5. บริการรถกู้ชีพ (ตั้งแต่เริ่มบริการ-ปัจจุบัน) 141 ราย | 1,212,749 |
| 4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและ  การท่องเที่ยว | 1. ด้านการส่งเสริมการลงทุน  2. ด้านการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน  3. ด้านการจัดระเบียบการ  จำหน่ายสินค้า  4. ด้านการส่งเสริมการจดทะเบียนพาณิชย์  5. ด้านการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  6. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ | 2 | 1. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกร 2 กลุ่ม  2. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 1 ครั้ง | 77,000 |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** |
| 5. ด้านการบริหาร  จัดการและการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม | 1. ด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม  2. ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3. ด้านการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  4. ด้านศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  5. ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  6. ด้านการปรับปรุงฟื้นฟู  ภูมิทัศน์และแหล่งน้ำธรรมชาติ | 3 | 1. การอนุรักษ์ธรรมชาติ 1 ครั้ง  2. สนับสนุนการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2 ครั้ง  3. การจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3 ครอบครัว/เดือน | 129,000 |
| 6. ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิ  ปัญญาท้องถิ่นและ  รัฐพิธี | 1. ด้านการส่งเสริมการ  สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  2. ด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  3. ด้านรัฐพิธีและส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | 9 | 1. ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 ครั้ง  2. การส่งเสริมด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 4 ครั้ง  3. การส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย์ 3 ครั้ง | 520,000 |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** |
| 7. การพัฒนาด้านอื่นๆ | 1. ด้านการบริหารจัดการ  2. ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  3. ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  4. ด้านการเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กร  5. ด้านการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ให้กับประชาชน  6. ด้านการส่งเสริมกิจการสภาและการประชุมสภา | 24 | 1. จัดโครงการเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรขององค์กร (อบรม/ศึกษาดูงาน) 2 ครั้ง  2. การมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ครั้ง  3. การจัดให้บริการนอกสถานที่ เช่นแจกเบี้ยยังชีพ จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ | 19,175,776 |
| **รวม** | | | | **49,870,300** |

2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** |
| 1. ด้านโครงสร้าง  พื้นฐาน | 1. ด้านการคมนาคมและการขนส่ง  2. ด้านสาธารณูปโภคและ  สาธารณูปการ | 99 | 1. ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 16 เส้น  2. ขยายผิวจราจร ถนน คสล. จำนวน 4 เส้น  3. การขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 960 เมตร  4. ก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 7 เส้น  5. ซ่อมแซมถนน (คสล.,ลาดยาง,ลูกรัง, หินคลุก, ดิน) จำนวน 8 เส้น  6. ขุดลอกคลองและฝาย จำนวน 7 สาย  7. ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. จำนวน 7 ฝาย  8. ก่อสร้างฝายดิน จำนวน 3 ฝาย  9. ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง จำนวน 1 แห่ง  10. ก่อสร้างลาน คสล. จำนวน 1 แห่ง | 17,135,600 |
| 2. ด้านสังคมและ  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 1. ด้านการส่งเสริมอาชีพ  2. ด้านสวัสดิการสังคม  -การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  -การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น  -การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น  -การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส ผู้ยากจน  -การส่งเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว | 41 | 1. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ (ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน) 11 กลุ่ม  2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี 2 ครั้ง  3. สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ, ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์ 1 ครั้ง  4. สนับสนุนเงินเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,731 คน  5. สนับสนุนเงินเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ 332 คน  6. สนับสนุนเงินเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 22 คน  7. ส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน 3 ครอบครัว  8. ส่งเสริมด้านการศึกษา 8 แห่ง  9. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 3 ครั้ง  10. สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 200,000 บาท | 9,287,370 |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** |
|  | 3. ด้านการศึกษา  4. ด้านกีฬาและนันทนาการ  5. ด้านสาธารณสุข |  | 11. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์ 334,000 บาท  12. จัดอบรมศึกษาดูงานให้ความรู้ด้านสาธารณสุข 1 ครั้ง  13. งานป้องกันและควบคุมโรคประจำถิ่น 1 ครั้ง |  |
| 3. ด้านการจัดระเบียบ  ชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 1. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  2. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  3. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  4. ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | 11 | 1. ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 1 ครั้ง  2. ส่งเสริมการจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบลและหมู่บ้าน 2 ครั้ง  3. ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการปฎิบัติงานของ อปพร. 1 ครั้ง  4. สนับสนุนกิจกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ 2 ครั้ง  5. บริการรถกู้ชีพ (ตั้งแต่เริ่มบริการ-ปัจจุบัน) 22 ราย | 1,507,378 |
| 4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและ  การท่องเที่ยว | 1. ด้านการส่งเสริมการลงทุน  2. ด้านการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน  3. ด้านการจัดระเบียบการ  จำหน่ายสินค้า  4. ด้านการส่งเสริมการจดทะเบียนพาณิชย์  5. ด้านการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  6. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ | 6 | 1. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกร 11 กลุ่ม  2. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 1 ครั้ง | 240,580 |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** |
| 5. ด้านการบริหาร  จัดการและการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม | 1. ด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม  2. ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3. ด้านการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  4. ด้านศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  5. ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  6. ด้านการปรับปรุงฟื้นฟู  ภูมิทัศน์และแหล่งน้ำธรรมชาติ | 4 | 1. การอนุรักษ์ธรรมชาติ 1 ครั้ง  2. สนับสนุนการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2 ครั้ง  3. การจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4 ครั้ง/เดือน | 123,000 |
| 6. ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิ  ปัญญาท้องถิ่นและ  รัฐพิธี | 1. ด้านการส่งเสริมการ  สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  2. ด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  3. ด้านรัฐพิธีและส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | 10 | 1. ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 ครั้ง  2. การส่งเสริมด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 4 ครั้ง  3. การส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย์ 3 ครั้ง | 777,580 |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** |
| 7. การพัฒนาด้านอื่นๆ | 1. ด้านการบริหารจัดการ  2. ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  3. ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  4. ด้านการเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กร  5. ด้านการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ให้กับประชาชน  6. ด้านการส่งเสริมกิจการสภาและการประชุมสภา | 31 | 1. จัดโครงการเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรขององค์กร (อบรม/ศึกษาดูงาน) 2 ครั้ง  2. การมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ครั้ง  3. การจัดให้บริการนอกสถานที่ เช่นแจกเบี้ยยังชีพ จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่เป็นประจำทุกเดือน | 2,647,031 |
| **รวม** | | | | **31,718,539** |

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** |
| 1. ด้านโครงสร้าง  พื้นฐาน | 1. ด้านการคมนาคมและการขนส่ง  2. ด้านสาธารณูปโภคและ  สาธารณูปการ | 98 | 1. ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 8 เส้น  2. ขยายผิวจราจร ถนน คสล. จำนวน 3 เส้น  3. ก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 7 เส้น  4. ซ่อมแซมถนน (คสล.,ลาดยาง,ลูกรัง, หินคลุก, ดิน) จำนวน 39 เส้น  5. ขุดลอกคลองและฝาย จำนวน 17 สาย  6. ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. จำนวน 3 ฝาย  7. ก่อสร้างฝายดิน จำนวน 3 ฝาย  8. ซ่อมแซมฝายดิน, คสล. จำนวน 4 ฝาย  9. ก่อสร้าง/ซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูง จำนวน 5 แห่ง | 33,672,600 |
| 2. ด้านสังคมและ  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 1. ด้านการส่งเสริมอาชีพ  2. ด้านสวัสดิการสังคม  -การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  -การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น  -การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น  -การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส ผู้ยากจน  -การส่งเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว  3. ด้านการศึกษา | 35 | 1. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ (ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน) 11 กลุ่ม  2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี 1 ครั้ง  3. สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ, ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์ 1 ครั้ง  4. สนับสนุนเงินเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,971 คน  5. สนับสนุนเงินเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ 550 คน  6. สนับสนุนเงินเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 23 คน  7. ส่งเสริมด้านการศึกษา 8 แห่ง  8. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 3 ครั้ง  9. สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 270,000 บาท  10. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์ 334,000 บาท | 12,239,711 |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** |
|  | 4. ด้านกีฬาและนันทนาการ  5. ด้านสาธารณสุข |  | 11. จัดอบรมศึกษาดูงานให้ความรู้ด้านสาธารณสุข 1 ครั้ง  12. งานป้องกันและควบคุมโรคประจำถิ่น 1 ครั้ง |  |
| 3. ด้านการจัดระเบียบ  ชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 1. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  2. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  3. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  4. ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | 12 | 1. ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 1 ครั้ง  2. ส่งเสริมการจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบลและหมู่บ้าน 1 ครั้ง  3. ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการปฎิบัติงานของ อปพร. 1 ครั้ง  4. สนับสนุนกิจกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ 2 ครั้ง  5. บริการรถกู้ชีพ (ตั้งแต่เริ่มบริการ-ปัจจุบัน) 33 ราย | 1,280,000 |
| 4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและ  การท่องเที่ยว | 1. ด้านการส่งเสริมการลงทุน  2. ด้านการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน  3. ด้านการจัดระเบียบการ  จำหน่ายสินค้า  4. ด้านการส่งเสริมการจดทะเบียนพาณิชย์  5. ด้านการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  6. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ | 4 | 1. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกร 11 กลุ่ม  2. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 1 ครั้ง | 430,000 |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** |
| 5. ด้านการบริหาร  จัดการและการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม | 1. ด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม  2. ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3. ด้านการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  4. ด้านศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  5. ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  6. ด้านการปรับปรุงฟื้นฟู  ภูมิทัศน์และแหล่งน้ำธรรมชาติ | 3 | 1. การอนุรักษ์ธรรมชาติ 1 ครั้ง  2. สนับสนุนการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 ครั้ง  3. การจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4 ครั้ง/เดือน | 650,000 |
| 6. ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิ  ปัญญาท้องถิ่นและ  รัฐพิธี | 1. ด้านการส่งเสริมการ  สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  2. ด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  3. ด้านรัฐพิธีและส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | 9 | 1. ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 ครั้ง  2. การส่งเสริมด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 4 ครั้ง  3. การส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย์ 3 ครั้ง | 770,000 |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** |
| 7. การพัฒนาด้านอื่นๆ | 1. ด้านการบริหารจัดการ  2. ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  3. ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  4. ด้านการเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กร  5. ด้านการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ให้กับประชาชน  6. ด้านการส่งเสริมกิจการสภาและการประชุมสภา | 31 | 1. จัดโครงการเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรขององค์กร (อบรม/ศึกษาดูงาน) 2 ครั้ง  2. การมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ครั้ง  3. การจัดให้บริการนอกสถานที่ เช่นแจกเบี้ยยังชีพ จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่เป็นประจำทุกเดือน | 5,770,680 |
| **รวม** | | | | **54,812,991** |

4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** |
| 1. ด้านโครงสร้าง  พื้นฐาน | 1. ด้านการคมนาคมและการขนส่ง  2. ด้านสาธารณูปโภคและ  สาธารณูปการ | 71 | 1. ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 7 เส้น  2. ขยายผิวจราจร ถนน คสล. จำนวน 4 เส้น  3. ก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 4 เส้น  4. ซ่อมแซมถนน (คสล.,ลาดยาง,ลูกรัง, หินคลุก, ดิน) จำนวน 30 สาย  5. ขุดลอกคลองและฝาย จำนวน 9 ฝาย  6. ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. จำนวน 1 ฝาย  7. ก่อสร้างฝายดิน จำนวน 2 ฝาย  8. ซ่อมแซมฝายดิน, คสล. จำนวน 2 ฝาย  9. ก่อสร้าง/ซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูง จำนวน 7 แห่ง | 16,434,400 |
| 2. ด้านสังคมและ  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 1. ด้านการส่งเสริมอาชีพ  2. ด้านสวัสดิการสังคม  -การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  -การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น  -การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น  -การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส ผู้ยากจน  -การส่งเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว  3. ด้านการศึกษา | 43 | 1. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ (ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน) 14 กลุ่ม  2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี 1 ครั้ง  3. สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ, ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์ 1 ครั้ง  4. สนับสนุนเงินเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,801 คน  5. สนับสนุนเงินเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ 683 คน  6. สนับสนุนเงินเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 20 คน  7. ส่งเสริมด้านการศึกษา 8 แห่ง  8. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 3 ครั้ง  9. สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 250,000 บาท  10. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์ 334,000 บาท | 30,190,476.40 |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** |
|  | 4. ด้านกีฬาและนันทนาการ  5. ด้านสาธารณสุข |  | 11. จัดอบรมศึกษาดูงานให้ความรู้ด้านสาธารณสุข 1 ครั้ง  12. งานป้องกันและควบคุมโรคประจำถิ่น 1 ครั้ง |  |
| 3. ด้านการจัดระเบียบ  ชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 1. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  2. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  3. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  4. ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | 12 | 1. ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 1 ครั้ง  2. ส่งเสริมการจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบลและหมู่บ้าน 1 ครั้ง  3. ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการปฎิบัติงานของ อปพร. 1 ครั้ง  4. สนับสนุนกิจกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ 2 ครั้ง  5. บริการรถกู้ชีพ (ตั้งแต่เริ่มบริการ-ปัจจุบัน) 12 ราย | 424,185 |
| 4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและ  การท่องเที่ยว | 1. ด้านการส่งเสริมการลงทุน  2. ด้านการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน  3. ด้านการจัดระเบียบการ  จำหน่ายสินค้า  4. ด้านการส่งเสริมการจดทะเบียนพาณิชย์  5. ด้านการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  6. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ | 7 | 1. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกร 14 กลุ่ม | 176,220 |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** |
| 5. ด้านการบริหาร  จัดการและการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม | 1. ด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม  2. ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3. ด้านการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  4. ด้านศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  5. ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  6. ด้านการปรับปรุงฟื้นฟู  ภูมิทัศน์และแหล่งน้ำธรรมชาติ | 2 | 1. การอนุรักษ์ธรรมชาติ 1 ครั้ง  2. สนับสนุนการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 ครั้ง  3. การจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4 ครั้ง/เดือน | 401,700 |
| 6. ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิ  ปัญญาท้องถิ่นและ  รัฐพิธี | 1. ด้านการส่งเสริมการ  สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  2. ด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  3. ด้านรัฐพิธีและส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | 6 | 1. ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 ครั้ง  2. การส่งเสริมด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 4 ครั้ง  3. การส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย์ 3 ครั้ง | 300,000 |
| **ยุทธศาสตร์** | **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** |
| 7. การพัฒนาด้านอื่นๆ | 1. ด้านการบริหารจัดการ  2. ด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  3. ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  4. ด้านการเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กร  5. ด้านการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ให้กับประชาชน  6. ด้านการส่งเสริมกิจการสภาและการประชุมสภา | 24 | 1. การมีส่วนร่วมของประชาชน 3 ครั้ง  2. การจัดให้บริการนอกสถานที่ เช่นแจกเบี้ยยังชีพ จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่เป็นประจำทุกเดือน | 2,034,305.19 |
| **รวม** | | | | **49,961,286.59** |

5) สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่**ไม่ได้ดำเนินการและได้**ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | | | | | | | | โครงการที่ได้ดำเนินการจริง | | | | | | | |
| 2557 | | 2558 | | 2559 | | 2560 | | 2557 | | 2558 | | 2559 | | 2560 | |
| จำนวนโครง  การ | จำนวนเงิน | จำนวนโครง  การ | จำนวนเงิน | จำนวนโครง  การ | จำนวนเงิน | จำนวนโครง  การ | จำนวนเงิน | จำนวน  โครง  การ | จำนวนเงิน | จำนวนโครง  การ | จำนวนเงิน | จำนวนโครง  การ | จำนวนเงิน | จำนวนโครง  การ | จำนวนเงิน |
| 1. ด้านโครงสร้าง  พื้นฐาน | 114 | 57,077,600 | 90 | 29,520,900 | 196 | 64,972,900 | 117 | 56,573,555 | 94 | 17,822,400 | 99 | 17,135,600 | 98 | 33,672,600 | 71 | 16,434,400 |
| 2. ด้านสังคมและ  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 49 | 4,446,625 | 44 | 7,333,130 | 60 | 21,187,769 | 71 | 0 | 34 | 10,933,375 | 41 | 9,287,370 | 35 | 12,239,711 | 43 | 30,190,476.40 |
| 3. ด้านการจัดระเบียบ  ชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ  เรียบร้อย | 19 | 507,251 | 20 | 1,237,622 | 20 | 1,350,000 | 11 | 1,068,500 | 8 | 1,212,749 | 11 | 1,507,378 | 12 | 1,280,000 | 12 | 424,185 |
| 4. ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลง  ทุน พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว | 7 | 603,000 | 5 | 389,420 | 8 | 200,000 | **2** | **300,000** | 2 | 77,000 | **6** | **240,580** | 4 | 430,000 | 7 | 176,220 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | | | | | | | | โครงการที่ได้ดำเนินการจริง | | | | | | | |
| 2557 | | 2558 | | 2559 | | 2560 | | 2557 | | 2558 | | 2559 | | 2560 | |
| จำนวนโครง  การ | จำนวนเงิน | จำนวนโครง  การ | จำนวนเงิน | จำนวนโครง  การ | จำนวนเงิน | จำนวนโครง  การ | จำนวนเงิน | จำนวน  โครง  การ | จำนวนเงิน | จำนวนโครง  การ | จำนวนเงิน | จำนวนโครง  การ | จำนวนเงิน | จำนวนโครง  การ | จำนวนเงิน |
| 5. ด้านการบริหาร  จัดการและการอนุรักษ์  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม | 8 | 1,461,000 | 6 | 847,000 | 12 | 890,000 | 12 | 1,118,630 | 3 | 129,,000 | 4 | 123,000 | 3 | 650,000 | 2 | 401,700 |
| 6. ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  และรัฐพิธี | 6 | 210,000 | 6 | 0 | 5 | 120,000 | 9 | 590,000 | 9 | 520,000 | 10 | 777,580 | 9 | 770,000 | 6 | 300,000 |
| 7. การพัฒนาด้านอื่นๆ | 6 | 0 | 4 | 1,996,319 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 | 19,175,776 | 31 | 2,647,031 | 31 | 5,770,680 | 24 | 2,034,305.19 |
| **รวม** | **209** | **33,593,924** | **175** | **41,299,231** | **301** | **81,422,309** | **229** | **26,819,907** | **174** | **49,870,300** | **202** | **31,718,539** | **192** | **54,812,991** | **165** | **49,961,286.59** |

**2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**2.1 เดือนตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561**

2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558-2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560) เป็นต้นไป ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ **“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”** เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้

**1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง** มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น

**2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน** เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอำหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอำหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอำชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอำหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน** เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ

(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง

(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์

(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง

**4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม** เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ

(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย

(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน

(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

**5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ

(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ

(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม

**6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ** เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

1. การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ

(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล

(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ

(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

**1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564)**

คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะนำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขา ในระหว่างที่กลไกการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ดังนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์** “คนไทยใฝ่ดี มีวินัย สร้างสรรค์นวัตกรรม พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย

1. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม

2. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน

3. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ

4. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม** “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง” ประกอบด้วย

1. เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ

- การเข้าถึงการศึกษา - ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี

- จัดบริการด้านสุขภาพ - เพิ่มเบี้ยคนพิการและเบี้ยผู้สูงอายุ - มีที่ดินทำกินของตนเอง

2. กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง

3. การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- สร้างและพัฒนาผู้นาชุมชน - ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ

- ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ บริการ และจัดการทรัพยากร

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน** “พัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและทั่วถึง เพื่อมุ่งสู่การมีรายได้สูง อย่างมีเสถียรภาพ เป็นธรรม และยั่งยืนด้วยนวัตกรรม” ประกอบด้วย

1. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน

2. ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

3. วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม

4. เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ

5. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอานวยความสะดวกการค้าการลงทุน

6. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนในการให้บริการ

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน** “คืนสมดุลสู่ธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ประกอบด้วย

1. ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. พัฒนามาตรการและกลไกเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน** “เสริมสร้างพื้นฐานที่มั่นคง ในการพัฒนาประเทศ” ประกอบด้วย

1. ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศนานาประเทศ

2. ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

3. สังคมมีความสมานฉันท์

4.ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5. ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทางทหาร

6. อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ำกว่าอันดับที่ 20 ของโลก

7. อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ในต่ำกว่าอันดับที่ 10 ของโลก

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมา ภิบาลในสังคมไทย** “ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส เป็นธรรม” ประกอบด้วย

1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน (บทบาท ภารกิจ คุณภาพบุคลากรภาครัฐ)

2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ (สร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ)

3. ป้องกันและปราบปราม (การทุจริตและประพฤติมิชอบ)

4. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์** "โครงสร้างพื้นฐานก้าวไกล พัฒนาไทยสู่ทศวรรษหน้า" ประกอบด้วย

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง พัฒนาขนส่งทางราง ขนส่งสาธารณะ โครงข่ายถนน ขนส่งทาง อากาศ ขนส่งทางน้ำ

2. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์ การอำนวยความสะดวกทางการค้า

3. การพัฒนาด้านพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริมไทยเป็นศูนย์กลางพลังงาน

4. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

**ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม** “รุกไปข้างหน้าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม” ประกอบด้วย

1. ส่งเสริมการลงทุน R &D ผลักดันในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

2. พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจ

3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ วทน. ทั้งด้านบุคลากร โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ

**ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ** “กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค อย่างสมดุล” ประกอบด้วย

1. พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

2. พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล

3. พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

**ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา** “ใช้จุดเด่นให้เป็นประโยชน์ ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้เข้มข้นเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่” ประกอบด้วย

1. การพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านต่างๆ (GMS , ACMECS , IMT-GT , BIMSTEC , JDS และอาเซียน)

2. ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน

3. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

4. การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ

**1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด**

**แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ)**

**วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด (Vision)**

“ประตูอีสานสู่สากล (Northeast gateway to Global communities)”

**เป้าประสงค์ของกลุ่มจังหวัด (Goals)**

“สังคมเข้มแข็ง ประชาชนมั่งคั่ง”

**ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด (Strategic Issues)**

1. การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก (ข้าวหอมมะลิ)

- ผู้รับผิดชอบหลัก  จังหวัดสุรินทร์

- ผู้รับผิดชอบร่วม  จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์

2. การพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตร

- ผู้รับผิดชอบหลัก  จังหวัดนครราชสีมา

- ผู้รับผิดชอบร่วม  จังหวัดชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม และอุตสาหกรรมสิ่งทอ

- ผู้รับผิดชอบหลัก  จังหวัดชัยภูมิ

- ผู้รับผิดชอบร่วม  จังหวัดนครราชสีมา, สุรินทร์, บุรีรัมย์

4. การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์

- ผู้รับผิดชอบหลัก  จังหวัดนครราชสีมา

- ผู้รับผิดชอบร่วม  จังหวัดชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์

5. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

- ผู้รับผิดชอบหลัก  จังหวัดบุรีรัมย์

- ผู้รับผิดชอบร่วม  จังหวัดนครราชสีมา, สุรินทร์, ชัยภูมิ

**ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของกลุ่มจังหวัด (Strategies)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ การยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์แบบบูรณาการและยั่งยืน

1.1 ส่งเสริมการลงทุนโดยเน้นวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)

1.2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

1.3 ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ

1.4 ผลักดันอุตสาหกรรมประกอบตัวถังรถยนต์โดยสารและรถบรรทุก

         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร

                   2.1 เพิ่มความเข้มแข็งและเชื่อมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรเพื่อการแปรรูปและการตลาด

                  2.2 การเพิ่มศักยภาพในการผลิต แปรรูปและการส่งออก

2.3 การรักษาสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

  3.1 การตลาดนำการผลิต

  3.2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

  3.3 การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน

*การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ*

3.4 การส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ

3.5 การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้

3.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยว

4.1 การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

4.2 การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม

4.3 การเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ

4.4 การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

4.5 การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว

**ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มจังหวัด**

             1. จำนวนการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มขึ้น (คน)

2. เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ไร่)

             3. ผลผลิตข้าวหอมมะลิต่อไร่สูงขึ้น (ก.ก./ไร่)

      4. ผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่สูงขึ้น (ตัน/ไร่)

          5. จำนวนสมาชิกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไหมได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้าน (ราย)

      6. มูลค่าการผลิตผ้าไหมเพิ่มขึ้น (ล้านบาท/ปี)

             7. จำนวนการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพิ่มขึ้น (คน)

      8. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (คน)

      9. ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว/คนเพิ่มขึ้น (บาท)

        10. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น (แห่ง)

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ**

**วิสัยทัศน์จังหวัดชัยภูมิ** “เมืองคุณภาพด้านสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และ การท่องเที่ยวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

**พันธกิจ**

1. พัฒนาผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน

4. สร้างสังคมอยู่ดีมีสุข เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**เป้าประสงค์รวม**

1.ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

3. ประชาชนมีคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง

4. สภาพพื้นที่ป่าคงความอุดมสมบูรณ์และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่จังหวัด

**ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา (KPI)**

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร

2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคอุตสาหกรรม

3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว

4. สัดส่วนของพื้นที่ป่าสมบูรณ์ต่อพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึ้น

5. จำนวนชุมชนที่ดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด**

**แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ**

**วิสัยทัศน์**

“เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นแหล่งผลิตอาหารพลังงานทดแทนสำคัญ และเป็นสังคมคุณภาพที่พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”

**พันธกิจ**

1. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร

4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรับรองการเจริญเติบโตของจังหวัด

7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ

**เป้าประสงค์หลัก**

1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง

4. เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น

5. การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น

6. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

8. มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสู่ประชาคมอาเซียน

9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู

10. มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ

2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

1) องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดีและยั่งยืน มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสงบสุข” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ซึ่งมียุทธศาสตร์ทั้งหมด 7 ด้านดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยมีแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านอื่นๆ โดยกำหนดโครงการในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 310 โครงการปรากฏในแผนงาน 11 แผนงาน และพบว่าจำนวนโครงการ 57 โครงการ ได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 18.38 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

2.1.3 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

1) วิสัยทัศน์

“องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดีและยั่งยืน มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสงบสุข”

2) ยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้สามารถดำเนินการไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยกำหนดยุทธศาสตร์หลักไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีแนวทางการพัฒนา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยมีแนวทางการพัฒนา

3. ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านอื่นๆ

3) เป้าประสงค์

1. ชุมชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวก ปลอดภัย ทั้งเพื่อการสัญจรและขนถ่ายสินค้าภาคเกษตรออกสู่ตลาดเพิ่ม มากขึ้น

2. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

3. เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น

4. อัตราการเจ็บป่วยของประชาชนในเขตพื้นที่ลดลง

5. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

6. ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรเพิ่มขึ้น

7. สินค้าทางการเกษตรมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น

8. ในพื้นที่มีแหล่งผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น

9. รายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้าหรือผลผลิตในเขตพื้นที่เพิ่มขึ้น

10. มีพื้นที่ป่าไม้ที่เป็นป่าต้นน้ำเพิ่มขึ้น

11. ปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น

12. ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ลดลง

13. ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

14. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

4) ตัวชี้วัด

1. ในเขตพื้นที่ตำบลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ 60

2. ร้อยละของความสําเร็จของการจัดการศึกษา

3. ร้อยละของประชาชนมีระบบริการสุขภาพที่ดีมาตรฐานและทั่วถึง

4. ร้อยละของจํานวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลป วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา

5. ร้อยละของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

6. จำนวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่

7. ร้อยละของจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ด้านการพัฒนาฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ

8. จำนวนพื้นที่สาธารณะที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

9. จำนวนครั้งของสาธารณภัยที่เกิดขึ้นภายในเขตพื้นที่

5) ค่าเป้าหมาย

1. การบริการโครงสร้างพื้นฐาน ประชาชนได้รับบริการสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

2. การตระหนักถึงความสำคัญในการศึกษาเล่าเรียน นำสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดี กินดี ครอบครัวอบอุ่น มีความสามัคคี สังคมสงบสุข

4. ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประชาชน การพัฒนาฝีมือในการผลิต เพิ่มมูลค่าของสินค้า สามารถขยายการตลาดได้

5. การบริหารจัดการองค์กรที่ดี โดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน

6. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ มลภาวะสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ หมู่บ้านน่าอยู่ น่ามอง

6) กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. พัฒนาด้านก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ รางระบาย

2. พัฒนาด้านก่อสร้าง ซ่อมแซม และขยายเขตระบบประปา

3. การพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้ง ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1. พัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา

2. พัฒนาด้านส่งเสริมสาธารณสุข

3. พัฒนาด้านส่งเสริมสวัสดิการของชุมชน

4. พัฒนาด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

1. พัฒนาด้านส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง บำบัดรักษา กลุ่มเสี่ยงติดยาเสพติด และรักษาสภาพชุมชนให้เข็มแข็ง

2. แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม และบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

1. พัฒนาด้านการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

2. พัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนให้กับกลุ่มอาชีพและประชาชน

3. พัฒนาด้านการจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1 พัฒนาด้านสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2 พัฒนาด้านการจัดระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3 พัฒนาด้านส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน

4 พัฒนาด้านการป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี

1.พัฒนาด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.พัฒนาการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆเพื่อส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาด้านอื่นๆ

1.พัฒนาด้านส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์จังหวัด

2.พัฒนาด้านการเมือง การปกครอง

3.พัฒนาด้านส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

4.พัฒนาด้านส่งเสริมระบบการบริการประชาชน

5. พัฒนาด้านภารกิจถ่ายโอน

7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคม

2. การพัฒนาระบบการศึกษา

3. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา

4. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

5. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน เกิดความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง

6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ

2.1.5 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของตำบลกุดชุมแสง โดยการนำข้อมูลพื้นฐานของตำบลและผลการพัฒนาที่ผ่านมา ศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล และปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ โดยมีผลการวิเคราะห์ภาพรวมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1) SWOT Analysis

1.1 จุดแข็ง (Strength) หรือข้อได้เปรียบที่สำคัญ มีดังนี้

1. มีพื้นที่เหมาะสมในการทำการเกษตรประมาณ 57,961.9 ไร่ สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พริก และพืชผักอื่นๆ

2. เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งเป็นต้นทุนด้านการเกษตร เนื่องจากเป็นพื้นที่ใกล้แม่น้ำชี ซึ่งสามารถสูบน้ำมากักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้งได้

3. มีทรัพยากรป่าไม้ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์

4. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและมีโบราณวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) หมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านหนองหอย เป็นต้น

5. มีศูนย์ส่งเสริมอาชีพ โครงการศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกะมังบ้านหนองหอย

6. มีกลุ่มองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับและให้บริการด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น สภาเด็กและเยาวชน ศูนย์บริการคนพิการ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และองค์กรสตรีตำบล

7. มีแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพทอผ้าไหมและอื่นๆ

8. มีหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ และทอเสื่อกก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

9. มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกแตงไทยที่มีคุณภาพ ตามที่ตลาดต้องการ

10. กลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมการต่อยอดอาชีพอย่างยั่งยืน

1.2 จุดอ่อน (Weakness) หรือข้อเสียเปรียบที่สำคัญ มีดังนี้

1. แหล่งกักเก็บน้ำและระบบชลประทานไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรและไม่ทั่วถึง

2. สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง ปริมาณน้ำฝนในฤดูฝนโดยเฉลี่ยต่อปีไม่มากเท่าที่ควร

3. ลักษณะดินในบางพื้นที่เป็นหินกรวด หรือบางพื้นที่ก็เป็นหินขนาดใหญ่ จึงทำให้การทำเกษตรไม่ได้ผลหรือให้ผลผลิตต่ำ และไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้

4. แรงงานส่วนใหญ่และบางส่วนเป็นแรงงานที่ไร้ฝีมือ เคลื่อนย้ายไปทำงานต่างถิ่นซึ่งกระจายอยู่ตามจังหวัดที่ห่างไกล

5. ประชาชนบางส่วนไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง และพื้นที่บางส่วนไม่มีเอกสารสิทธิ์

6. ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืชเชิงเดี่ยว

7. ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าของรัฐวิสาหกิจชุมชนต่ำ เนื่องจากขาดเงินทุนและการบริหารจัดการที่ดี

8. ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีการตลาด การบริหารจัดการของผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้นบ้าน

9. แหล่งท่องเที่ยวยังขาดการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ ชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ยังไม่มีการ บูรณาการที่ชัดเจน

10. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ยังไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอ เช่น ไฟฟ้า ถนน และที่สำคัญคือถนนเพื่อการเกษตร ซึ่งทั้งหมดนี้ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง ซึ่งเหตุจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของชุมชน

2.1 โอกาส (Opportunity) หรือข้อได้เปรียบตำบลกุดชุมแสง ที่ส่งผลต่อการพัฒนา มีดังนี้

1. หน่วยงานภาครัฐได้มีนโยบายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายในเขตพื้นที่ เคราะห์โดยเฉพาะในเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเกษตรอันจะช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์พูนสุขให้แก่ประชาชน

2. รัฐบาลมีนโยบายเร่งสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และกายมีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน

3. รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก

4. รัฐบาลได้วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

5. รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ (Area Based) และการบริหารจัดการแบบ บูรณาการ จะเห็นได้จากแผนการกระจายอำนาจ การปฏิรูปโครงสร้างทางอำนาจหน้าที่ ส่งเสริมบทบาทการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

6. รัฐบาลจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ เสริมสร้างการเรียนรู้โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในเขตพื้นที่ และพัฒนาสังคมให้เป็นที่ต้องการและเหมาะสมกับพื้นที่

7. นโยบายระดับชาติต้องการเพิ่มศักยภาพของชุมชน เพื่อเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ฟื้นฟูการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและลดปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ

2.1 อุปสรรค (Threat) ข้อจำกัดหรือสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาตำบลกุดชุมแสง มีดังนี้

1. ท้องถิ่นมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีและที่รัฐจัดสรรให้ มีแนวโน้มลดลง

2. ราคาพืชผลทางการเกษตรไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับกลไกราคาของตลาดโลกและมีการแข่งขันกับภาคธุรกิจอื่นทั้งด้านราคาและคุณภาพ ในขณะที่ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรในเขตพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทำให้ส่งผลต่อปัญหาด้านการตลาด

3. ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ทำให้การพัฒนาไม่มีความต่อเนื่อง ส่งผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ความผันผวนของราคาสินค้าอุปโภคและบริโภค

4. การเสื่อมถอยของจิตสำนึกที่ดีงาม ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมเพิ่มมากขึ้น เช่น ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด เด็กตั้งท้องก่อนวัยอันควร เป็นต้น

5. ประเทศในภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ จะเป็นคู่แข่งทางการค้าภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้มีการแข่งขันที่สูงขึ้นและจะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการผลิตภาคเกษตร ซึ่งเกษตรกรจะต้องปรับตัวในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น

6. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติ เช่น ภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย และอื่นๆ อันจะส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ของประชาชน

2.1.6 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ชาติ**  **20 ปี** | **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**  **ฉบับที่ 12** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ** | **ยุทธศาสตร์**  **ของ อบต.กุดชุมแสง** | **โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** | |
| **ตามแผน** | **ดำเนินการจริง** |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง | 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ | 1. การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ การยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์แบบบูรณาการและยั่งยืน | 1. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน | 1. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ | 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | **87** | **28** |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ  สามารถในการแข่งขัน | 2**. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม** | 2. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร | 2. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน | 2. การพัฒนาคุณภาพ  ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน | 2. การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต | **144** | **17** |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง  ศักยภาพ**คน** | 3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม | **3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ**  **และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม** | 3. การพัฒนาศักยภาพและขีดขีดความสามารถด้านการเกษตร | 3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | **17** | **1** |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม | 4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 4. **การพัฒนาการท่องเที่ยว** | 4. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 4. การพัฒนาศักยภาพ  การท่องเที่ยว | 4. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | **9** | **0** |
| **ยุทธศาสตร์ชาติ**  **20 ปี** | **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**  **ฉบับที่ 12** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ** | **ยุทธศาสตร์**  **ของ อบต.กุดชุมแสง** | **โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** | |
| **ตามแผน** | **ดำเนินการจริง** |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน |  |  | 5. การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงาน  อย่างมีคุณค่า | 5. การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | **12** | **0** |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | 6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน**สังคมไทย** |  |  | 6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน | 6**.** การพัฒนา ด้านศิลป  วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี | **14** | **0** |
|  | 7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ |  |  | 7. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน | 7. การพัฒนาด้านอื่นๆ | **27** | **11** |
|  | 8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม |  |  | 8. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีประสิทธิภาพ |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ชาติ**  **20 ปี** | **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**  **ฉบับที่ 12** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ** | **ยุทธศาสตร์**  **ของ อบต.กุดชุมแสง** | **โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** | |
| **ตามแผน** | **ดำเนินการจริง** |
|  | 9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | **รวม** | **310** | **57** |

1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน 57 โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 310 โครงการ

2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 310 โครงการ ดำเนินการจริง 57 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 18.38 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (วันที่ 1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561)

3) จำนวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี

**3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**3.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561**

3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ด้านเศรษฐกิจ | -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | กองช่าง |  | **28** | **6,220,800** |
| 2. การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ด้านเศรษฐกิจ  ด้านบริการชุมชนและสังคม | -แผนงานด้านการเกษตร  -แผนงานการศึกษา  -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  -แผนงานสาธารณสุข | สำนักปลัด  กองการศึกษา  กองการศึกษา  สำนักปลัด |  | **9**  **2**  **4**  **2** | **1,431,750**  **2,805,800**  **412,000**  **144,000** |
| 3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | ด้านบริหารงานทั่วไป | -แผนงานรักษาความสงบภายใน | สำนักปลัด |  | **1** | **50,400** |
| 4. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | ด้านเศรษฐกิจ  ด้านบริการชุมชนและสังคม | -แผนงานเกษตร  -แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | สำนักปลัด  กองการศึกษา |  | **0** | **0** |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ด้านเศรษฐกิจ  ด้านบริการชุมชนและสังคม | -แผนงานการเกษตร  -แผนงานเคหะและชุมชน | สำนักปลัด  กองช่าง |  | **0** | **0** |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี | ด้านบริการชุมชนและสังคม  ด้านบริหารงานทั่วไป | -แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  -แผนงานบริหารงานทั่วไป | กองการศึกษา,สำนักปลัด  สำนักปลัด |  | **0** | **0** |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่นๆ | ด้านบริหารงานทั่วไป  ด้านการดำเนินงานอื่น | -แผนงานบริหารงานทั่วไป  -แผนงานงบกลาง | สำนักปลัดและส่วนอื่นๆ |  | **7**  **4** | **595,963.68**  **9,251,483** |
| **รวม** |  |  |  |  | **57** | **20,912,196.68** |

หมายเหตุ : 1. ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนมีหลาย

หน่วยงานตามความเป็นจริงได้

2. ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชน

และสังคม เป็นต้น

3. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงาน

สาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

3.1.2 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

1. **ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาทุ่งใหญ่ (เงินอุดหนุน) | เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน | ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตรหนา 0.15 เมตร | 163,500 | ร้อยละ20 ของถนนในหมู่บ้านมีความสะดวกในการเดินทาง | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้เส้นทางสัญจร | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านนาชุมแสง (เงินอุดหนุน) | เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน | ถนน คสล.กว้าง 3 เมตร ยาว 99 เมตรหนา 0.15 เมตร | 113,600 | ร้อยละ30 ของถนนในหมู่บ้านมีความสะดวกในการเดินทาง | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้เส้นทางสัญจร | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งแลนคา (เงินอุดหนุน) | เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน | ถนน คสล. 4 เมตร ยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตร | 163,500 | ร้อยละ30 ของถนนในหมู่บ้านมีความสะดวกในการเดินทาง | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้เส้นทางสัญจร | กองช่าง |
| 4 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่นาดี (เงินอุดหนุน) | เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน | ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตร | 348,800 | ร้อยละ70 ของครัว  เรือนทั้งหมดได้ใช้ถนนที่มีคุณภาพในการเดินทาง | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้เส้นทางสัญจร | กองช่าง |
| 5 | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอน  กรีต บ้านโนนชุมแสง (เงินอุดหนุน) | เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนน คสล.โดยการปูแอสฟัลทืติกคอน  กรีต ยาว 289 เมตรหนา 0.04 เมตร | 497,000 | ร้อยละ80 ของครัว  เรือนทั้งหมดได้ใช้ถนนที่มีคุณภาพในการเดินทาง | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้เส้นทางสัญจร | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 6 | ปรับปรุงถนนลูกรังขยายผิวถนนถนน คสล.บ้านหนองหอย (เงินอุดหนุน) | เพื่อขยายผิวจราจรถนน คสล.ให้กว้างขึ้นรองรับการเดิน  ทางได้สะดวกขึ้น | ขยายผิวถนนถนน คสล.  กว้าง 2 เมตร ยาวข้างละ 79 เมตรหนา 0.15 เมตร | 80,000 | ร้อยละ70 ของครัว  เรือนทั้งหมดได้ใช้ถนนที่มีคุณภาพในการเดินทาง | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้เส้นทางสัญจร | กองช่าง |
| 7 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก บ้านหนองหอยเหนือ (เงินอุดหนุน) | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก)ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 5 00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร | 100,000 | ร้อยละ30 ของครัว  เรือนทั้งหมดได้ใช้ถนนที่มีคุณภาพในการเดินทาง | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้เส้นทางสัญจร | กองช่าง |
| 8 | ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมตลาดแตงไทย บ้านนาสมบูรณ์  (เงินอุดหนุน) | เพื่อก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมไว้ให้บริการ  ประชาชนที่มาซื้อสินค้าทางการเกษตร | กว้าง 4.50 เมตร ยาว 5.50 เมตร สูง 2.50 เมตรรวม 4 ห้อง | 100,000 | ร้อยละ30 ของประชาชนที่มาซื้อขายผลไม้ได้ใช้บริการที่สะดวกสบาย | ประชาชนที่มาซื้อขายผลไม้ได้ใช้บริการที่สะดวกสบาย | กองช่าง |
| 9 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก บ้านหนองหอยเหนือ (เงินอุดหนุน) | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก)ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร | 57,500 | ร้อยละ30 ของครัว  เรือนทั้งหมดได้ใช้ถนนที่มีคุณภาพในการเดินทาง | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้เส้นทางสัญจร | กองช่าง |
| 10 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก บ้านหนองหอยเหนือ (เงินอุดหนุน) | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก)ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 6 00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร | 117,000 | ร้อยละ30 ของครัว  เรือนทั้งหมดได้ใช้ถนนที่มีคุณภาพในการเดินทาง | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้เส้นทางสัญจร | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 11 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดย  การลงหินคลุก บ้านนาคานหัก  (เงินสะสม) | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น | ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร | 202,500 | ร้อยละ50 ของเกษตรกรได้ใช้ถนนที่มีคุณภาพ เพื่อขนถ่ายผลิตได้ทุกฤดูกาล | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้เส้นทางสัญจร | กองช่าง |
| 12 | โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. บ้านนาทุ่งใหญ่ (เงินสะสม) | เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน | ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 43 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | 100,000 | ร้อยละ70 ของครัว  เรือนทั้งหมดได้ใช้ถนนที่มีคุณภาพในการเดินทาง | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้เส้นทางสัญจร | กองช่าง |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกุดชุมแสง (เงินสะสม) | เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน | ก่อสร้างถนน คสล.โดยการปูแอสฟัลทืติกคอนกรีต ยาว 264 เมตรหนา 0.04 เมตร | 496,000 | ร้อยละ60 ของครัว  เรือนทั้งหมดได้ใช้ถนนที่มีคุณภาพในการเดินทาง | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้เส้นทางสัญจร | กองช่าง |
| 14 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดย  การลงหินคลุก บ้านกุดชุมแสง (เงินสะสม) | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น | ขนาดกว้าง 2.30 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร | 80,000 | ร้อยละ30 ของครัว  เรือนทั้งหมดได้ใช้ถนนที่มีคุณภาพในการเดินทาง | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้เส้นทางสัญจร | กองช่าง |
| 15 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) บ้านหนองหอย (เงินสะสม) | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น | ขนาดกว้าง 2.20 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร | 222,000 | ร้อยละ60 ของครัว  เรือนทั้งหมดได้ใช้ถนนเพื่อความสะดวกในการเดินทาง | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้เส้นทางสัญจร | กองช่าง |
| 16 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) บ้านหนองหอย (เงินสะสม) | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น | ขนาดกว้าง 2.30 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร | 178,500 | ร้อยละ60 ของครัว  เรือนทั้งหมดได้ใช้ถนนเพื่อความสะดวกในการเดินทาง | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้เส้นทางสัญจร | กองช่าง |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 17 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (ลงหินคลุก) บ้านหนอลุมพุก (เงินสะสม) | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น | ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร | 252,700 | ร้อยละ40 ของครัว  เรือนทั้งหมดได้ใช้ถนนเพื่อความสะดวกในการเดินทาง | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้เส้นทางสัญจร | กองช่าง |
| 18 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) บ้านโชคอำนวย (เงินสะสม) | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น | ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร | 210,000 | ร้อยละ60 ของครัว  เรือนทั้งหมดได้ใช้ถนนเพื่อความสะดวกในการเดินทาง | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้เส้นทางสัญจร | กองช่าง |
| 19 | ซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาสมบูรณ์  (เงินสะสม) | เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน | ซ่อมแซมถนน คสล.โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 362 เมตรหนา 0.04 เมตร | 496,000 | ร้อยละ60 ของครัว  เรือนทั้งหมดได้ใช้ถนนเพื่อความสะดวกในการเดินทาง | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้เส้นทางสัญจร | กองช่าง |
| 20 | ซ่อมแซมถนน คสล.โดยการโดยการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาชุมแสง  (เงินสะสม) | เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน | ซ่อมแซมถนน คสล.โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 305 เมตรหนา 0.04 เมตร | 496,000 | ร้อยละ60 ของครัวเรือนทั้ง  หมดได้ใช้ถนนเพื่อความสะดวกในการเดินทาง | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้เส้นทางสัญจร | กองช่าง |
| 21 | ซ่อมแซมถนน คสล.โดยการโดยการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหอยเหนือ (เงินสะสม) | เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน | ซ่อมแซมถนน คสล.โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 8 เมตร ยาว 300 เมตรหนา 0.03 เมตร | 496,000 | ร้อยละ80 ของครัวเรือนทั้ง  หมดได้ใช้ถนนเพื่อความสะดวกในการเดินทาง | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้เส้นทางสัญจร | กองช่าง |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 22 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านชุมชนพัฒนา  (เงินสะสม) | เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน | ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตรหนา 0.15 เมตร | 106,500 | ร้อยละ65 ของครัวเรือนทั้ง  หมดได้ใช้ถนนที่มีคุณภาพในการเดินทาง | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้เส้นทางสัญจร | กองช่าง |
| 23 | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านชุมชนพัฒนา  (เงินสะสม) | เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน | ถนน คสล.กว้าง 2 เมตร ยาว 42 เมตรหนา 0.10 เมตร | 33,000 | ร้อยละ60 ของครัวเรือนทั้ง  หมดได้ใช้ถนนที่มีคุณภาพในการเดินทาง | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้เส้นทางสัญจร | กองช่าง |
| 24 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) บ้านหนองชุมแสง (เงินสะสม) | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น | ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร | 101,250 | ร้อยละ30 ของครัว  เรือนทั้งหมดได้ใช้ถนนเพื่อความสะดวกในการเดินทาง | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้เส้นทางสัญจร | กองช่าง |
| 25 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงดิน) บางช่วง-บางตอน บ้านโนนชุมแสง  จำนวน 2 สาย (เงินสะสม) | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น | สายที่ 1 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30เมตร  สายที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30เมตร | 140,000 | ร้อยละ20 ของครัว  เรือนทั้งหมดได้ใช้ถนนเพื่อความสะดวกในการเดินทาง | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้เส้นทางสัญจร | กองช่าง |
| 26 | ซ่อมแซมถนน คสล.โดยการโดยการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอน  กรีต บ้านใหม่นาดี (เงินสะสม) | เพื่อก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน | กว้าง 4 เมตร ยาว 325 เมตรหนา 0.04 เมตร | 496,000 | ร้อยละ60 ของครัวเรือนทั้ง  หมดได้ใช้ถนนเพื่อความสะดวกในการเดินทาง | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้เส้นทางสัญจร | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 27 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) จำนวน 4 สาย บ้านหนอง  ลุมพุกใต้ (เงินสะสม) | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น | สายที่ 1 กว้าง 2.30 เมตร ยาว 300 เมตรหนาเฉลี่ย 0.05เมตร  สายที่ 2 กว้าง 2.30 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  สายที่ 3 กว้าง 2.30 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  สายที่ 2 กว้าง 2.30 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร | 108,750 | ร้อยละ30 ของครัว  เรือนทั้งหมดได้ใช้ถนนเพื่อความสะดวกในการเดินทาง | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้เส้นทางสัญจร | กองช่าง |
| 28 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดทางเข้าออก บ้านคลองชุมแสง  (เงินสะสม) | เพื่อช่วยระบายน้ำในหมู่บ้านลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านกว้าง 30 ซม.ลึก 30 ซม. ยาว 230 ม. พร้อมฝาปิดทางเข้าซอย | 267,000 | ร้อยละ20 ของครัว  เรือนทั้งหมดไม่มีน้ำท่วมขัง | ลดปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 29 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) บ้านทุ่งแลนคา (เงินสะสม) | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น | ขนาดกว้าง 2.30 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร | 161,200 | ร้อยละ40 ของครัว  เรือนทั้งหมดได้ใช้ถนนเพื่อความสะดวกในการเดินทาง | ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากการใช้เส้นทางสัญจร | กองช่าง |
| รวม | | | | 6,220,800 |  |  |  |

1. **ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**2.1 แผนงานด้านการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 1 | ขุดลอกลำห้วยเดื่อ ตอนบน บ้านคลองชุมแสง (เงินอุดหนุน) | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 3 เมตร | 497,000 | ร้อยละ 65 ของครัวเรือนมีน้ำทำการเกษตรเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้ใช้น้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| 2 | ขุดลอกลำห้วยเดื่อ บ้านหนองชุมแสง  (เงินอุดหนุน) | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 350 เมตร ลึก 3 เมตร | 210,000 | ร้อยละ 45 ของครัวเรือนมีน้ำทำการเกษตรเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้ใช้น้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| 3 | ขุดลอกลำห้วยเมือง บ้านหนองแก  (เงินอุดหนุน) | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 267เมตร ลึก 3 เมตร | 134,750 | ร้อยละ 40 ของครัวเรือนมีน้ำทำการเกษตรเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้ใช้น้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| 4 | ซ่อมแซมฝายดินลำห้วยขอนแก่น บ้านหนองชุมแสง (เงินสะสม) | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขนาดสันฝาย กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 3,739 ลบ.ม. | 80,000 | ร้อยละ 25 ของครัวเรือนมีน้ำทำการเกษตรเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้ใช้น้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| 5 | ซ่อมแซมฝายดินลำห้วยขอนแก่น บ้านหนองชุมแสง (เงินสะสม) | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขนาดสันฝาย กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตรลึกเฉลี่ย 5 เมตร | 80,000 | ร้อยละ 25 ของครัวเรือนมีน้ำทำการเกษตรเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้ใช้น้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 6 | ซ่อมแซมฝายดินลำห้วยทราย บ้านนาอุดม (เงินสะสม) | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง | ขนาดสันฝาย กว้าง 5 เมตร ยาว 22 เมตรลึกเฉลี่ย 5 เมตร | 80,000 | ร้อยละ 25 ของครัวเรือนมีน้ำทำการเกษตรเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้ใช้น้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| 7 | โครงการก่อสร้างฝายดินลำหัวยขอนแก่นตอนบน (เงินสะสม) | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง | สันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,739 ลบ.ม | 250,000 | ร้อยละ 25 ของครัวเรือนมีน้ำทำการเกษตรเพิ่มขึ้น | ประชาชนได้ใช้น้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง | กองช่าง |
| 8 | โครงการจัดงานส่งเสริมผลิตผลเพื่อการเกษตร (เงินอุดหนุน) | เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร | จัดกิจกรรมส่งเสริมปีละ 1 ครั้ง | 70,000 | ร้อยละ 60 ของเกษตรกรมีพื้นที่จำหน่ายสินค้า | มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าที่สะดวกและปลอดภัย | สำนักปลัด(งานด้านการเกษตร) |
| 9 | โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังบรรเทาโลกร้อน (เงินอุดหนุน) | เพื่อลดมลพิษในอากาศและรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ในดิน | จัดกิจกรรมรณรงค์งดเผาตอซัง พืช เฉลิมพระเกียรติฯปีละ 1 ครั้ง | 30,000 | ร้อยละ 50 ของพื้นที่การเกษตรไม่มีการทำลายระบบ | พื้นที่การเกษตรมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น | สำนักปลัด  (งานด้านเกษตร) |
| รวม | | | | 1,431,750 |  |  |  |

**2.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง(เงินอุดหนุน) | จัดอาหารกลางวันให้เด็กได้รับประทานครบทุกวันทุกคน | จำนวนเด็กในศูนย์ฯทั้ง 5 ศูนย์  จำนวน 202 คน | 847,800 | ร้อยละ100 ของนักเรียนทั้งหมดได้กินอาหารทุกวัน | เด็กได้รับโภชนาการทางอาหารครบ 5 หมู่ | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง  (เงินอุดหนุน) | จัดอาหารกลางวันให้เด็กได้รับประทานครบทุกวันทุกคน | จำนวนเด็กในศูนย์ฯทั้ง 7 แห่ง  จำนวน 979 คน | 1,958,000 | ร้อยละ100 ของนักเรียนทั้งหมดได้กินอาหารทุกวัน | เด็กได้รับโภชนาการทางอาหารครบ 5 หมู่ | กองการศึกษา |
| รวม | | | | 2,805,800 |  |  |  |

**2.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 1 | จัดซื้อวัสดุกีฬา (เงินอุดหนุน) | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ในตำบลได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้านทั้ง 18 หมู่บ้านในเขตตำบล | 100,000 | ร้อยละ 20 ของเด็ก/เยาวชน/ประชาชนทั่วไปได้มัอุปกรณ์ออกกำลังกาย | -ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างมาออกกำลังกาย  -มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ | กองการศึกษา |
| 2 | โครงการงานบุญกระธูปออกพรรษาประจำปี 2561  (เงินอุดหนุน) | เพื่อร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมบุญประเพณีออกพรรษา | จัดงานประเพณีบุญออกพรรษาของตำบลและร่วมกิจกรรมบุญแห่กระธูปของอำเภอหนองบัวแดง | 148,500 | ร้อยละ40 ของประชาชนได้ร่วมงานประเพณีวันออกพรรษา | ประชาชนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมประเพณีบุญออกพรรษา | กองการศึกษา |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | เพื่อร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมบุญประเพณีลอยกระทง | จัดงานประเพณีลอยกระทงของตำบล | 50,000 | ร้อยละ40 ของประ  ชาชนได้ร่วมงานประ  เพณีวันลอยกระทง | ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง | กองการศึกษา |
| 4 | ก่อสร้างสนามวอลเล่ย์บอล บ้านนาชุมแสง  (เงินอุดหนุนเฉพากิจ) | เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาให้ได้มาตรฐานสากล | ก่อสร้างสนามกีฬาวอลเล่ย์บอลจำนวน 1 แห่ง บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ | 114,000 | ร้อยละ 40 ของเยาวชนได้เล่นกีฬาและมีสนามที่มีมาตรฐาน | มีสนามกีฬาที่ดีและได้มาตรฐานสากล | กองการศึกษา |
| รวม | | | | 412,000 |  |  |  |

**2.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 1 | จัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย (เงินอุดหนุน) | เพื่อใช้สนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคประจำถิ่นต่างๆและการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน | จัดซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำมันดีเซล/น้ำมันเบนซิน | 54,000 | ร้อยละ80ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความปลอดภัยต่อการแพร่ระบาดของโรค | หยุดแพร่ระบาดของโรคและประชาชนปลอดภัยจากโรคต่างๆ | สำนักปลัด(งานด้านสาธารณสุข) |
| 2 | จัดซื้อทรายเคลือบสารกำจัดยุงลาย (เงินอุดหนุน) | เพื่อใช้สนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคประจำถิ่นต่างๆและการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน | จัดซื้อทรายเคลือบสารเคมีกำจัดยุงลาย | 90,000 | ร้อยละ80ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความปลอดภัยต่อการแพร่ระบาดของโรค | หยุดแพร่ระบาดของโรคและประชาชนปลอดภัยจากโรคต่างๆ | สำนักปลัด(งานด้านสาธารณสุข) |
| รวม | | | | 144,000 |  |  |  |

**3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

**3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ | เพื่อให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆเพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน | จุดเสี่ยงภัยสามแยกบ้านนาคานหักช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | 50,400 | ร้อยละ 95 ของประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลต่างๆมีความสะดวกและปลอดภัย | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้นน้อยลง | สำนักปลัดฯ  (งานด้านการป้องกันฯ) |
| รวม | | | | 50,400 |  |  |  |

**4.ยุทธศาสตร์ด้านการการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว**

**4.1 แผนงานเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| - | - | - | - | - | - | - |  |
| รวม | | | |  |  |  |  |

**4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| - | - | - | - | - | - | - |  |
| รวม | | | |  |  |  |  |

**5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**5.1 แผนงานเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| - | - | - | - | - | - | - |  |
| รวม | | | |  |  |  |  |

**5.2 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| - | - | - | - | - | - | - |  |
| รวม | | | |  |  |  |  |

**6.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี**

**6.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| - | - | - | - | - | - | - |  |
| รวม | | | |  |  |  |  |

**6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| - | - | - | - | - | - | - |  |
| รวม | | | |  |  |  |  |

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่นๆ**

**7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 1 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี และส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน (เงินอุดหนุน) | เพื่อให้ประชาชนแต่ละหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกระบวนการประชาธิปไตยในแต่ละหมู่บ้าน | สนับสนุนกระบวนการจัดทำเวทีประชาธิปไตยทุกหมู่บ้านในตำบลกุดชุมแสง | 40,000 | ร้อยละ 85 ของประ  ชาชนที่เข้าร่วมกิจ  กรรม มีความเข้าใจในการทำเวทีประชาธิปไตย | ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย | สำนักปลัด  (งานนโยบาย  และแผนฯ) |
| 2 | โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม  (เงินอุดหนุน) | เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | คณะผู้บริหาร, สมาชิก อบต. พนักงาน ลูกจ้าง ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปีละ 1 ครั้ง | 350,000 | ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ | บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น | สำนักปลัดและส่วนอื่นๆ |
| 3 | โครงการตามนโยบายของรัฐ กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการของทางราชการ (เงินอุดหนุน) | เพื่อให้ดำเนินการตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง | จัดกิจกรรมและส่งเสริมงานตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด | 39,300 | ร้อยละ 50 ของประชาชนได้ร่วมกิจกรรมและส่งเสริมงานตามนโยบายรัฐบาล | ประชาชนได้รับประโยชน์และมีส่วนร่วมในโครงการ | สำนักปลัดฯ |
| 4 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  (เงินอุดหนุน) | เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น | ซ่อมแซมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสำนักงาน และทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแล ของ อบต. | 36,663.68 | ร้อยละ10 ของเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ที่มี | วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในความดูแลของ อบต. | สำนักปลัดฯและส่วนอื่นๆ |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 5 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน  (โอนอุหนุนส่วนราชการ) (เงินรายได้) | เพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล | ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหนองบัวแดง | 20,000 | ร้อยละ 40 ของประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการ | ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง | สำนักปลัด |
| 6 | อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี เทิดทูลสถาบันเสริมสร้างความปรองดองอำเภอหนองบัวแดง (เงินอุดหนุน) | เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ | โครงการ 5 ธันวา มหาราช,โครงการ 12 สิงหา มหาราชินี วันจักรี ฯลฯ ประจำปี | 30,000 | ร้อยละ10ของประชาชนในตำบลได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ | ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมงานและมีความสามัคคี | สำนักปลัดฯ |
| 7 | อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษาอำเภอหนองบัวแดง (เงินอุดหนุน) | เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีบุญออกพรรษา | สนับงบประมาณจัดงานประเพณีให้กับอำเภอหนองบัวแดง | 80,000 | ร้อยละ30 ของประชาชนได้ร่วม  งานประเพณีกับอำเภอหนองบัวแดง | อบต.ได้มีสาวนร่วมในการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น | กองการศึกษา |
| รวม | | | | 595,963.68 |  |  |  |

**7.2 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 1 | สมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อสนับสนุนสวัสดิการให้กับพนักงานและลูกจ้าง | พนักงานจ้างและลูกจ้างของ อบต.กุดชุมแสง จำนวน 56 คน | 108,483 | ร้อยละ 100 ของพนักงานจ้างและลูกจ้างอบต.กุดชุมแสง ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงทุกคน | มีสวัสดิการดูแลจากกองทุนประกันสังคมทุกคน | สำนักปลัด |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ | ให้การสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลจำนวน 21 คน | 60,500 | ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนแล้วได้รับเบี้ยยังชีพ | ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการสงเคราะห์ | ส่วนสวัสดิการสังคม |
| 3 | ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ | เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น | สงเคราะห์ผู้สูงอายุในตำบล  จำนวน 1,837 คน | 6,302,500 | ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนแล้วได้รับเบี้ยยังชีพ | ผู้สูงอายุมีค่าใช้จ่ายในการครองชีพ | ส่วนสวัสดิการสังคม |
| 4 | ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ | เพื่อการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ | ให้การสงเคราะห์แก่ผู้พิการในตำบลจำนวน 709 คน | 2,780,000 | ร้อยละ 100 ของผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนแล้วได้รับเบี้ยยังชีพ | คนพิการได้รับการสงเคราะห์ | ส่วนสวัสดิการสังคม |
| รวม | | | | 9,251,483 |  |  |  |

3.1.3 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| 1 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน | เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต. | อุดหนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและประสานงาน อปท. ที่เป็นเจ้าภาพ | 20,000 | อุดหนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนปีละ 1 ครั้งในอัตราตามระเบียบกำหนด | การประสานงานและการปฏิบัติงานของ อบต. มีประสิทธิภาพมากขึ้น | สำนักปลัด | อปท. ในพื้นที่อำเภอ หนองบัวแดงที่รับผิดชอบ |
| 2 | อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี เทิดทูลสถาบันเสริมสร้างความปรองดองอำเภอหนองบัวแดง | เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ | โครงการ 5 ธันวา มหาราช,โครงการ 12 สิงหา มหาราชินี วันจักรี ฯลฯ ประจำปี | 30,000 | ร้อยละ10ของประชาชนในตำบลได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ | ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมงานและมีความสามัคคี | สำนักปลัด | อุดหนุนอำเภอ หนองบัวแดง |
| **รวม** | | | | **50,000** |  | | | |

3.1.7 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 1 | โครงการจัดชุด อปพร. ให้บริการจราจร ทางเข้า-ออก โรงเรียน | เพื่อแก้ปัญหาการจราจรในโรงเรียน | จัด อปพร. ประจำทางเข้า-ออก ช่วงก่อนเข้าเรียนและเลิกเรียน | - | ร้อยละ 90 ของนักเรียนทั้งหมด มีความปลอดภัย | นักเรียนมีความปลอดภัยในการเดินทาง | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการสร้างเครือข่ายแกนนำเฝ้าระวังยาเสพติด | ค้นหาเฝ้าระวังการค้ายาเสพติด การเสพสิ่งเสพติด | แต่งตั้งแกนนำทุกหมู่บ้านๆ ละ 20 คน (20 ตาสับปะรด) | - | จำนวนแกนนำเครือข่ายหมู่บ้านละ 20 คน | ได้ข้อมูลกลุ่มผู้ค้า ผู้เสพยาเสพติดมากขึ้นและลดลง | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการปรับปรุงระบบการให้บริการจัดเก็บขยะ | เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในตำบล | ออกให้บริการจัดเก็บภาษีขยะทุกหมู่บ้าน | - | ออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยทั้ง 18 หมู่บ้าน ปีละ 1 ครั้ง | ประชาชนได้รับบริการอย่างรวดเร็วลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน | กองคลัง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| 4 | โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร | เพื่อให้การบริหารงานของ อบต. เป็นไปอย่างโปร่งใส | ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมต่างๆของทาง อบต. งานจัดซื้อจัดจ้าง ทุกช่องทางตามระเบียบพรบ.ข้อมูลข่าวสาร | - | ร้อยละ 60 ของประชาชนทั้งหมดได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร | การทำงานโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ |  |
| 5 | การสำรวจข้อมูลพื้นฐานชุมชน | เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปสู่การพัฒนาหมู่บ้านและตำบล | ปีละ 1 ครั้ง | - | ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด ได้ข้อมูลพื้นฐาน | มีการพัฒนาบรรลุตามวัตถุประสงค์ |  |
| 6 | จัดหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานและรองรับการถ่ายโอน | เพื่อให้บุคลากรเพียงพอกับงานที่ได้รับถ่ายโอน | ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนอัตรา พนักงานจ้าง 4 ปี | - | เพิ่มอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี แลพนักงานจ้าง 4 ปี | มีบุคลากรเพิ่มขึ้น สามารถรองรับภารกิจการถ่ายโอนได้เพียงพอ |  |
| **รวม** | | | | - |  | | |

**ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

-----------------

**1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**

**1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์**

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 | 20 | 100 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 15 | 15 | 100 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 65 | 64 | 98.46 |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง | 10 | 9 | 90 |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | 10 | 10 | 100 |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | 10 | 10 | 100 |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.5 กลยุทธ์ | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.8 แผนงาน | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.10 ผลผลิต/โครงการ | 5 | 5 | 100 |
| รวมคะแนน | | **100** | 99 | 99 |

1) ประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน หรือ ร้อยละ 100 เป็นคะแนนที่ได้สูงสุด ที่เป็นเช่นนั้น เพราะว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีการลงรายละเอียดข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ครอบคลุม ครบถ้วนทุกประเด็นแล้ว

2) ประเด็นยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม 65 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 64 คะแนน หรือ ร้อยละ 98.46 เป็นคะแนนที่ได้ต่ำสุด ที่เป็นเช่นนั้น เพราะว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสงมีการลงรายละเอียดสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครบถ้วน แต่ควรเพิ่มเติมข้อมูลในเรื่อง Thailand 4.0 ให้มากขึ้น

**1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **1** | **ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล กุดชุมแสง** | **20** |  |  |  |
|  | 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ | 3 | 3 | 100 |  |
| 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ | 2 | 2 | 100 |  |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | 2 | 2 | 100 |  |
| 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง | 3 | 3 | 100 |  |
| **รวม** | **20** | 20 | 100 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-

**1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **2** | **การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | **15** |  |  |  |
|  | 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 2 | 2 | 100 |  |
| 2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | 1 | 1 | 100 |  |
| 2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | 2 | 2 | 100 |  |
| 2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | 2 | 2 | 100 |  |
| 2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | 2 | 2 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) | 2 | 2 | 100 |  |
| 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา | 2 | 2 | 100 |  |
| 2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ | 2 | 2 | 100 |  |
| 2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 | 1 | 1 | 100 |  |
| **รวม** | **15** | **15** | **100** |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

-

**1.4 ยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **3** | **ยุทธศาสตร์** | **65** |  |  |  |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 10 | 9 | 90 |  |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 10 | 10 | 100 |  |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 | 10 | 10 | 100 |  |
| 3.4 วิสัยทัศน์  วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | 5 | 5 | 100 |  |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 3.5 กลยุทธ์  แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | 5 | 5 | 100 |  |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | 5 | 5 | 100 |  |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | 5 | 5 | 100 |  |
| 3.8 แผนงาน  แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | 5 | 5 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง | 5 | 5 | 100 |  |
| 3.10 ผลผลิต/โครงการ  ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน | 5 | 5 | 100 |  |
| **รวม** | **65** | **64** | **98.46** |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์

-

**2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**

**2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ**

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| **1** | **การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** | **10** | 10 | 100 |
| **2** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ** | **10** | 10 | 100 |
| **3** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ** | **10** | 9 | 90 |
| **4** | **แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **10** | 10 | 100 |
| **5** | **โครงการพัฒนา ประกอบด้วย** | **60** | 60 | 100 |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | 5 | 100 |
|  | 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 | 5 | 100 |
| **รวมคะแนน** | | **100** | 99 | 99 |

1) ประเด็นโครงการพัฒนา คะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 60 คะแนน หรือ ร้อยละ 100 เป็นคะแนนที่ได้สูงสุด ที่เป็นเช่นนั้น เพราะว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีการลงรายละเอียดข้อมูลโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ครอบคลุม ครบถ้วนทุกประเด็นแล้ว

2) ประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 9 คะแนน หรือ ร้อยละ 90 เป็นคะแนนที่ได้ต่ำสุด ที่เป็นเช่นนั้น เพราะว่ายังไม่มีการประเมินผลรายโครงการ จึงทำให้ขาดความชัดเจนในการประเมินผลรายโครงการ

3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 57 โครงการ ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ100 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

4) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 57 โครงการ ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ100 ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective**)** โครงการมีการกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

5) พบว่าการนำผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนตั้งจ่ายใหม่ จำนวน 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.38 ของโครงการทั้งหมด จำนวน 310 โครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

**2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา**

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **1** | **การสรุปสถานการณ์การพัฒนา**  เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | **10** | 10 | 100 |  |
| **รวม** | | **10** | 10 | 100 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา

**-**

**2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **2** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ**  2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ | **10** | 10 | 100 |  |
| 2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) |  |  |  |  |
| **รวม** | | 10 | 10 | 100 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

-

**2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **3** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ**  3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน | **10** | 9 | 90 |  |
| 3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) | - | - | - |  |
| **รวม** | | **10** | 9 | 90 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

-

**2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **4** | **แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา**  4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน | **10** | 10 | 100 |  |
| 4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) | - | - | - |  |
| **รวม** | | **10** | 10 | 100 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **5** | **โครงการพัฒนา** | **60** |  |  |  |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | 5 | 5 | 100 |  |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective**)** โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | 5 | 5 | 100 |  |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | 5 | 5 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2)  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | 5 | 5 | 100 |  |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | 5 | 5 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | 5 | 5 | 100 |  |
| 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน | 5 | 5 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) | 5 | 5 | 100 |  |
| 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) | 5 | 5 | 100 |  |
| 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ | 5 | 5 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | 5 | 5 | 100 |  |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | 5 | 5 | 100 |  |
| **รวม** | | **60** | 60 | 100 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา

-

**3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)**

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง** | | **หมู่ที่ 1-18**  **ตำบลกุดชุมแสง** | **จำนวนกลุ่มตัวอย่าง**  **(คน)** | **ร้อยละ** |
| 1 | เพศ |  |  |  |
|  | - ชาย |  | 140 | 51.85 |
| - หญิง |  | 130 | 48.14 |
| 2 | อายุ |  |  |  |
|  | - 15-25 ปี |  | 24 | 8.88 |
| - 26-30 ปี |  | 34 | 12.59 |
| - 31-40 ปี |  | 60 | 22.22 |
| - 41-50 ปี |  | 59 | 21.85 |
| - 51-60 ปี |  | 56 | 20.74 |
| - 61-70 ปี |  | 31 | 11.48 |
| - 71 ปีขึ้นไป |  | 6 | 2.22 |
| 3 | ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน |  |  |  |
|  | - น้อยกว่า 5 ปี |  | 2 | 0.74 |
| - 5-10 ปี |  | 8 | 2.96 |
| - 11-20 ปี |  | 28 | 10.37 |
| - 21-30 ปี |  | 44 | 16.29 |
| - มากกว่า 30 ปี |  | 188 | 69.62 |
| 4 | ระดับการศึกษา |  |  |  |
|  | - ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียนได้) |  | 124 | 45.92 |
| - ประถมศึกษาตอนปลาย |  | 78 | 28.88 |
| - มัธยมศึกษาตอนต้น |  | 35 | 12.96 |
| - มัธยมศึกษาตอนปลาย |  | 33 | 12.22 |
| - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) |  |  |  |
| - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) |  |  |  |
| - ปริญญาตรี |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง** | | **หมู่ที่/ชุมชน**  **(ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย)** | **จำนวนกลุ่มตัวอย่าง**  **(คน)** | **ร้อยละ** |
|  | - ปริญญาโท |  |  |  |
|  | - ปริญญาเอก |  |  |  |
|  | - อื่น ๆ |  |  |  |
| 5 | ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน |  |  |  |
|  | - ประชาชน |  | 160 | 59.25 |
| - สมาชิกสภาท้องถิ่น |  | 7 | 2.59 |
| - กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล |  | 14 | 5.18 |
| - ประธานชุมชน กรรมการชุมชน |  | 10 | 3.70 |
| - ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน |  | 1 | 0.37 |
| - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) |  | 32 | 11.85 |
| - สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) |  | 12 | 4.44 |
| - กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง |  | 9 | 3.33 |
| - กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ |  | 6 | 2.22 |
| - ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ |  | 6 | 2.22 |
| - กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ |  | 4 | 1.48 |
| - ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ |  | 8 | 2.96 |
| - กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว |  | 1 | 0.37 |
| - สื่อมวลชน |  |  |  |
| - ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด |  |  |  |
| - องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ |  |  |  |
|  | | **รวม** | **270** |  |

จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 270 ชุด

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากที่สุด จำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 51.85 และเพศหญิงจำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 48.14

2) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 31 -40 ปี มากที่สุด จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22

3) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 30 ปี มากที่สุด จำนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 69.62

4) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาประถมศึกษาตอนต้น(หรืออ่านออกเขียนได้) มากที่สุด จำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 45.92

5) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นประชาชนทั่วไปมากที่สุด จำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 59.25

**ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้องโดยใช้แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถาม ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 270 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนเท่ากับ 9.52

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจ ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 270 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนเท่ากับ 9.54

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการักษาความสงบเรียบร้อย**

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจ ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 270 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนเท่ากับ 9.51

**ทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว**

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจ ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 270 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนเท่ากับ 9.37

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจ ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 270 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนเท่ากับ 9.62

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี**

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจ ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 270 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนมากเท่ากับ 9.86

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านอื่นๆ**

ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจ ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงในภาพรวมซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 270 ชุด พบว่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนเท่ากับ 9.98

**สรุปข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม**

1. อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่านี้และเสนอเข้าร่วมโครงการ ตรวจสอบโครงการที่จัดทำงบประมาณ
2. อยากให้มีงบประมาณดำเนินขยายเขตไฟฟ้ามากกว่านี้
3. ยังแก้ปัญหาเรื่อง การขับขี่รถเร็วและเสียงดังมากในหมู่บ้าน
4. อยากให้ผู้บริหารทำโครงการตามที่ประชาชนต้องการ อยากให้ทำตามเสียงส่วนมาก และประชาชนได้ประโยชน์มากกว่านี้
5. อยากให้ท้องถิ่นทำตามความต้องการของพี่น้องประชาชนภาคการเกษตรโดยเฉพาะไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
6. อยากให้ท้องถิ่นกับท้องที่ร่วมกันให้มากกว่านี้จะได้คะแนนเต็มร่วมภาคประชาชน
7. อยากให้ออกระเบียบให้เข้มมากกว่านี้เกี่ยวกับการขี่รถเสียงดัง จัดระเบียบหมู่บ้านอย่างจริงจังและยั่งยืนตลอดไป
8. อยากให้ท้องถิ่นติดตามและประเมินผลทุกปี และอยากให้ทางท้องถิ่นจัดการวางแผนและส่งเสริมทุกด้าน
9. อยากให้ท้องถิ่นจัดการอบรมประชาชนรู้สึกรักสิ่งแวดล้อมทุกปี จัดว่างระเบียบอย่างจริงจังและยั่งยืนตลอดไป
10. อยากให้ท้องถิ่นจัดทำงบประมาณทุกจารีตประเพณีและแจ้งให้ประชาชนทราบด้วยเพราะปัจจุบันเยาวชนหันมาเข้าใจด้านประเพณีมากขึ้น
11. อยากให้มีการขุดคูคลองตามที่ต่างๆ
12. อยากให้มีการรายงานผลมากกว่านี้
13. อยากให้ดูแลเรื่องสุขภาพของคนแก่มากขึ้นกว่าเดิม
14. ทำความสะอาดร่องน้ำเสียให้บ่อยขึ้น
15. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้มากขึ้น
16. ควรให้ประชาชนมีการเสนอเรื่องต่างๆ
17. เปิดโอการให้แสดงความคิดเห็นมากกว่านี้
18. อยากให้ระยะการทำงานให้เร็วกว่านี้การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บางโครงการไม่ทำตามความประสงค์ของชุมชน
19. การพัฒนาด้านสังคมสำหรับผู้ยากจน ก็คงจนเหมือนเดิม
20. ยาเสพติดแพร่ระบาดมาก อยากให้ช่วยกันอย่างจริงจัง
21. เสนอโครงการแล้วเสนออีก โปรยยาหอมไปเรื่อย
22. การอนุรักษ์ธรรมชาติดีมากแต่ยังขาดความเข้าใจอยู่นิดหนึ่ง
23. ด้านการท่องเที่ยวหรือการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยังน้อยมาก

**4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)**

**4.1 สรุปโครงการทั้งหมด**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | | **ร้อยละที่ดำเนินการ** | |
| **ตามแผนพัฒนา**  **(บาท)** | **ดำเนินการจริง**  **(บาท)** | **ตามแผนพัฒนา** | **ดำเนินการจริง** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านนาชุมแสง (เงินอุดหนุน) | 142,000 | 113,600 | 100 | 80 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งแลนคา (เงินอุดหนุน) | 1,110,000 | 163,500 | 100 | 14.72 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนบ้านใหม่นาดี (เงินอุดหนุน) | 436,000 | 348,800 | 100 | 80 |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน โดยการปูเอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนชุมแสง (เงินอุดหนุน) | 500,000 | 497,000 | 100 | 99.40 |
| 5 | ปรับปรุงถนนลูกรังขยายผิวถนนถนน คสล.บ้านหนองหอย (เงินอุดหนุน) | 82,000 | 80,000 | 100 | 97.56 |
| 6 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก บ้านหนองหอยเหนือ (เงินอุดหนุน) | 126,000 | 100,000 | 100 | 79.36 |
| 7 | ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมตลาดแตงไทย บ้านนาสมบูรณ์ (เงินอุดหนุน) | 100,000 | 100,000 | 100 | 100 |
| 8 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก บ้านหนองหอยเหนือ (เงินอุดหนุน) | 100,000 | 57,500 | 100 | 57.50 |
| 9 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก บ้านหนองหอยเหนือ (เงินอุดหนุน) | 132,000 | 117,000 | 100 | 88.63 |
| 10 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก  (เงินสะสม) | 250,000 | 202,500 | 100 | 81 |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | | **ร้อยละที่ดำเนินการ** | |
| **ตามแผนพัฒนา**  **(บาท)** | **ดำเนินการจริง**  **(บาท)** | **ตามแผนพัฒนา** | **ดำเนินการจริง** |
| 11 | โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. (เงินสะสม) | 100,000 | 100,000 | 100 | 100 |
| 12 | ซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจร ปูแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต (เงินสะสม) | 500,000 | 496,000 | 100 | 99.20 |
| 13 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) (เงินสะสม) | 100,000 | 80,000 | 100 | 80 |
| 14 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) (เงินสะสม) | 700,000 | 222,000 | 100 | 31.71 |
| 15 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) (เงินสะสม) | 700,000 | 178,500 | 100 | 25.50 |
| 16 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) (เงินสะสม) | 500,000 | 252,700 | 100 | 50.54 |
| 17 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) (เงินสะสม) | 600,000 | 210,000 | 100 | 35 |
| 18 | ซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจร  ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เงินสะสม) | 500,000 | 496,000 | 100 | 99.20 |
| 19 | ซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจร ปูแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต (เงินสะสม) | 850,000 | 496,000 | 100 | 58.35 |
| 20 | ซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจร ปูแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต (เงินสะสม) | 550,000 | 496,000 | 100 | 90.18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | | | **งบประมาณ** | | | **ร้อยละที่ดำเนินการ** | | | |
| **ตามแผนพัฒนา**  **(บาท)** | **ดำเนินการจริง**  **(บาท)** | | **ตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| 21 | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (เงินสะสม) | | | 70,000 | 106,500 | | 100 | | 152.14 | |
| 22 | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (เงินสะสม) | | | 50,000 | 33,000 | | 100 | | 66 | |
| 23 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) (เงินสะสม) | | | 100,000 | 101,250 | | 100 | | 101.25 | |
| 24 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดทางเข้าออก  (เงินสะสม) | | | 200,000 | 267,000 | | 100 | | 133.50 | |
| 25 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงดิน) (เงินสะสม) | | | 140,000 | 140,000 | | 100 | | 100 | |
| 26 | ซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจร ปูแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต (เงินสะสม) | | | 500,000 | 496,000 | | 100 | | 99.20 | |
| 27 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 4 สาย (ลงหินคลุก)  (เงินสะสม) | | | 140,000 | 108,750 | | 100 | | 77.67 | |
| 28 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 4 สาย (ลงหินคลุก)  (เงินสะสม) | | | 1,110,000 | 161,200 | | 100 | | 14.52 | |
| 29 | ขุดลอกลำห้วยเดื่อ ตอนกลาง (เงินอุดหนุน) | | | 400,000 | 497,000 | | 100 | | 124.25 | |
| 30 | ขุดลอกลำห้วยเดื่อ (เงินอุดหนุน) | | | 500,000 | 210,000 | | 100 | | 42 | |
| 31 | ขุดลอกลำห้วยเมือง (เงินอุดหนุน) | | | 400,000 | 134,750 | | 100 | | 33.68 | |
| 32 | โครงการซ่อมแซมฝายดินลำห้วยขอนแก่น ตอนบน  (เงินสะสม) | | | 100,000 | 80,000 | | 100 | | 80 | |
| **ลำดับ** | | **โครงการ** | **งบประมาณ** | | | | | **ร้อยละที่ดำเนินการ** | | | |
| **ตามแผนพัฒนา**  **(บาท)** | | | **ดำเนินการจริง**  **(บาท)** | | **ตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| 33 | | โครงการซ่อมแซมฝายดินลำห้วยขอนแก่น (เงินสะสม) | 260,000 | | | 80,000 | | 100 | | 30.76 | |
| 34 | | โครงการซ่อมแซมฝายดินลำห้วยทราย(ตอนกลาง)  (เงินสะสม) | 100,000 | | | 80,000 | | 100 | | 80 | |
| 35 | | โครงการก่อสร้างฝายดินลำห้วยขอนแก่น ตอนบน (เงินสะสม) | 100,000 | | | 250,000 | | 100 | | 250 | |
| 36 | | โครงการจัดงานส่งเสริมผลิตผลเพื่อการเกษตร  (เงินอุดหนุน) | 70,000 | | | 70,000 | | 100 | | 100 | |
| 37 | | โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังบรรเทาโลกร้อน  (เงินอุดหนุน) | 20,000 | | | 30,000 | | 100 | | 150 | |
| 38 | | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง(เงินอุดหนุน) | 1,388,200 | | | 847,800 | | 100 | | 61.07 | |
| 39 | | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.(เงินอุดหนุน) | 4,136,000 | | | 1,958,000 | | 100 | | 47.34 | |
| 40 | | จัดซื้อวัสดุกีฬา (เงินอุดหนุน) | 100,000 | | | 100,000 | | 100 | | 100 | |
| 41 | | โครงการงานบุญกระธูปออกพรรษาประจำปี 2561  (เงินอุดหนุน) | 50,000 | | | 148,500 | | 100 | | 297 | |
| 42 | | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 50,000 | | | 50,000 | | 100 | | 100 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | | **งบประมาณ** | | **ร้อยละที่ดำเนินการ** | |
| **ตามแผนพัฒนา**  **(บาท)** | **ดำเนินการจริง**  **(บาท)** | **ตามแผนพัฒนา** | **ดำเนินการจริง** |
| 43 | ก่อสร้างสนามวอลเล่ย์บอล (เงินอุดหนุนเฉพากิจ) | | - | 114,000 | 100 | - |
| 44 | | จัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย (เงินอุดหนุน) | 100,000 | 54,000 | 100 | 54 |
| 45 | | จัดซื้อทรายเคลือบสารกำจัดยุงลาย (เงินอุดหนุน) | 100,000 | 90,000 | 100 | 90 |
| 46 | | ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ | 120,000 | 50,400 | 100 | 42 |
| 47 | | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี และส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน (เงินอุดหนุน) | 30,000 | 40,000 | 100 | 133.33 |
| 48 | | โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม (เงินอุดหนุน) | 500,000 | 350,000 | 100 | 70 |
| 49 | | โครงการตามนโยบายของรัฐ กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการของทางราชการ (เงินอุดหนุน) | 100,000 | 39,300 | 100 | 39.30 |
| 50 | | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (เงินอุดหนุน) | 250,000 | 36,663.68 | 100 | 14.66 |
| 51 | | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน  (โอนอุหนุนส่วนราชการ) (เงินรายได้) | 20,000 | 20,000 | 100 | 100 |
| 52 | | อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี เทิดทูลสถาบันเสริมสร้างความปรองดองอำเภอหนองบัวแดง (เงินอุดหนุน) | 30,000 | 30,000 | 100 | 100 |
| 53 | | อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษาอำเภอหนองบัวแดง (เงินอุดหนุน) | 100,000 | 80,000 | 100 | 80 |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | | **งบประมาณ** | | **ร้อยละที่ดำเนินการ** | |
| **ตามแผนพัฒนา**  **(บาท)** | **ดำเนินการจริง**  **(บาท)** | **ตามแผนพัฒนา** | **ดำเนินการจริง** |
| 54 | สมทบกองทุนประกันสังคม | | - | 108,483 | 100 | - |
| 55 | | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 11,000 | 60,500 | 100 | 550 |
| 56 | | ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ | 1,020,000 | 6,302,500 | 100 | 617.89 |
| 57 | | ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ | 149,500 | 2,780,000 | 100 | 1,859.53 |
| **รวม** | | | **20,592,700** | **20,912,196.68** | 100 | 101.55 |

**5. ผลการดำเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **กำหนดกรอบเวลา** | **ความสอดคล้อง** | **ความพอเพียง** | **ความ**  **ก้าวหน้า** | **ประสิทธิภาพ** | **ประสิทธิผล** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านนาชุมแสง (เงินอุดหนุน) | / | / | / | / | / | / |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งแลนคา (เงินอุดหนุน) | / | / | / | / | / | / |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนบ้านใหม่นาดี (เงินอุดหนุน) | / | / | / | / | / | / |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน โดยการปูเอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนชุมแสง (เงินอุดหนุน) | / | / | / | / | / | / |
| 5 | ปรับปรุงถนนลูกรังขยายผิวถนนถนน คสล.บ้านหนองหอย (เงินอุดหนุน) | / | / | / | / | / | / |
| 6 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก บ้านหนองหอยเหนือ (เงินอุดหนุน) | / | / | / | / | / | / |
| 7 | ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมตลาดแตงไทย บ้านนาสมบูรณ์ (เงินอุดหนุน) | / | / | / | / | / | / |
| 8 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก บ้านหนองหอยเหนือ (เงินอุดหนุน) | / | / | / | / | / | / |
| 9 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก บ้านหนองหอยเหนือ (เงินอุดหนุน) | / | / | / | / | / | / |
| 10 | โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก  (เงินสะสม) | / | / | / | / | / | / |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **กำหนดกรอบเวลา** | **ความสอดคล้อง** | **ความพอเพียง** | **ความ**  **ก้าวหน้า** | **ประสิทธิภาพ** | **ประสิทธิผล** |
| 11 | โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. (เงินสะสม) | / | / | / | / | / | / |
| 12 | ซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจร ปูแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต (เงินสะสม) | / | / | / | / | / | / |
| 13 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) (เงินสะสม) | / | / | / | / | / | / |
| 14 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) (เงินสะสม) | / | / | / | / | / | / |
| 15 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) (เงินสะสม) | / | / | / | / | / | / |
| 16 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) (เงินสะสม) | / | / | / | / | / | / |
| 17 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) (เงินสะสม) | / | / | / | / | / | / |
| 18 | ซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจร  ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เงินสะสม) | / | / | / | / | / | / |
| 19 | ซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจร ปูแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต (เงินสะสม) | / | / | / | / | / | / |
| 20 | ซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจร ปูแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต (เงินสะสม) | / | / | / | / | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | | | **กำหนดกรอบเวลา** | | **ความสอดคล้อง** | | **ความพอเพียง** | | **ความ**  **ก้าวหน้า** | | **ประสิทธิภาพ** | | **ประสิทธิผล** |
| 21 | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (เงินสะสม) | | | / | | / | | / | | / | | / | | / |
| 22 | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (เงินสะสม) | | | / | | / | | / | | / | | / | | / |
| 23 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงหินคลุก) (เงินสะสม) | | | / | | / | | / | | / | | / | | / |
| 24 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดทางเข้าออก  (เงินสะสม) | | | / | | / | | / | | / | | / | | / |
| 25 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงดิน) (เงินสะสม) | | | / | | / | | / | | / | | / | | / |
| 26 | ซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจร ปูแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต (เงินสะสม) | | | / | | / | | / | | / | | / | | / |
| 27 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 4 สาย (ลงหินคลุก)  (เงินสะสม) | | | / | | / | | / | | / | | / | | / |
| 28 | ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 4 สาย (ลงหินคลุก)  (เงินสะสม) | | | / | | / | | / | | / | | / | | / |
| 29 | ขุดลอกลำห้วยเดื่อ ตอนกลาง (เงินอุดหนุน) | | | / | | / | | / | | / | | / | | / |
| 30 | ขุดลอกลำห้วยเดื่อ (เงินอุดหนุน) | | | / | | / | | / | | / | | / | | / |
| 31 | ขุดลอกลำห้วยเมือง (เงินอุดหนุน) | | | / | | / | | / | | / | | / | | / |
| 32 | โครงการซ่อมแซมฝายดินลำห้วยขอนแก่น ตอนบน  (เงินสะสม) | | | / | | / | | / | | / | | / | | / |
| **ลำดับ** | | **โครงการ** | **กำหนดกรอบเวลา** | | **ความสอดคล้อง** | | **ความพอเพียง** | | **ความ**  **ก้าวหน้า** | | **ประสิทธิภาพ** | | **ประสิทธิผล** | |  |
| 33 | | โครงการซ่อมแซมฝายดินลำห้วยขอนแก่น (เงินสะสม) | / | | / | | / | | / | | / | | / | |  |
| 34 | | โครงการซ่อมแซมฝายดินลำห้วยทราย(ตอนกลาง)  (เงินสะสม) | / | | / | | / | | / | | / | | / | |  |
| 35 | | โครงการก่อสร้างฝายดินลำห้วยขอนแก่น ตอนบน (เงินสะสม) | / | | / | | / | | / | | / | | / | |  |
| 36 | | โครงการจัดงานส่งเสริมผลิตผลเพื่อการเกษตร  (เงินอุดหนุน) | / | | / | | / | | / | | / | | / | |  |
| 37 | | โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังบรรเทาโลกร้อน  (เงินอุดหนุน) | / | | / | | / | | / | | / | | / | |  |
| 38 | | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง(เงินอุดหนุน) | / | | / | | / | | / | | / | | / | |  |
| 39 | | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.(เงินอุดหนุน) | / | | / | | / | | / | | / | | / | |  |
| 40 | | จัดซื้อวัสดุกีฬา (เงินอุดหนุน) | / | | / | | / | | / | | / | | / | |  |
| 41 | | โครงการงานบุญกระธูปออกพรรษาประจำปี 2561  (เงินอุดหนุน) | / | | / | | / | | / | | / | | / | |  |
| 42 | | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | / | | / | | / | | / | | / | | / | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | | **กำหนดกรอบเวลา** | **ความสอดคล้อง** | **ความพอเพียง** | **ความ**  **ก้าวหน้า** | **ประสิทธิภาพ** | **ประสิทธิผล** |
| 43 | ก่อสร้างสนามวอลเล่ย์บอล (เงินอุดหนุนเฉพากิจ) | | / | / | / | / | / | / |
| 44 | | จัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย (เงินอุดหนุน) | / | / | / | / | / | / |
| 45 | | จัดซื้อทรายเคลือบสารกำจัดยุงลาย (เงินอุดหนุน) | / | / | / | / | / | / |
| 46 | | ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ | / | / | / | / | / | / |
| 47 | | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี และส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน (เงินอุดหนุน) | / | / | / | / | / | / |
| 48 | | โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม (เงินอุดหนุน) | / | / | / | / | / | / |
| 49 | | โครงการตามนโยบายของรัฐ กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หนังสือสั่งการของทางราชการ (เงินอุดหนุน) | / | / | / | / | / | / |
| 50 | | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (เงินอุดหนุน) | / | / | / | / | / | / |
| 51 | | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน  (โอนอุหนุนส่วนราชการ) (เงินรายได้) | / | / | / | / | / | / |
| 52 | | อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี เทิดทูลสถาบันเสริมสร้างความปรองดองอำเภอหนองบัวแดง (เงินอุดหนุน) | / | / | / | / | / | / |
| 53 | | อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษาอำเภอหนองบัวแดง (เงินอุดหนุน) | / | / | / | / | / | / |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | | **กำหนดกรอบเวลา** | **ความสอดคล้อง** | **ความพอเพียง** | **ความ**  **ก้าวหน้า** | **ประสิทธิภาพ** | **ประสิทธิผล** |
| 54 | สมทบกองทุนประกันสังคม | | / | / | / | / | / | / |
| 55 | | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | / | / | / | / | / | / |
| 56 | | ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ | / | / | / | / | / | / |
| 57 | | ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ | / | / | / | / | / | / |

**6. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

**6.1 เชิงปริมาณ (Quantity)**

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้กำหนดไว้ 310 โครงการ ดำเนินการจริงทั้งหมด 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.38 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และไม่ได้ดำเนินโครงการจำนวน 253 โครงการ (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

**6.2 คุณภาพ (Quality)**

การดำเนินโครงการ/กิจกรรมงานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงกับความต้องการของประชาชนและเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนดไว้

**6.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)**

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่กำหนด ไม่ได้สูงกว่าราคากลางที่กำหนดไว้ และหลายโครงการดำเนินการต่ำกว่าราคากลางที่กำหนด คิดเป็นร้อยละของราคากลางที่ตั้งไว้ ร้อยละ 55.42

**6.4 เวลา (Time)**

การดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนดไว้

**6.4 การได้รับประโยชน์**

ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีกินดี อัตราการเจ็บป่วยลดลง ประชาชนได้รับการสนับสนุนอย่างครอบคลุมทั่วถึงในทุกๆ ด้าน

**6.5 การวัดผล**

การดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ปริมาณงาน ระยะเวลาดำเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดของแต่ละโครงการ

**6.6 ผลกระทบ (Impact)**

การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ไม่มีผลกระทบจากการดำเนินงานที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย

**ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

-------

**1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม**

**1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์**

1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามแผนพัฒนาตั้งไว้ 87 โครงการ ดำเนินการจริง 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.18

1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตามแผนพัฒนาตั้งไว้ 144 โครงการ ดำเนินการจริง 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.80 1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามแผนพัฒนาตั้งไว้ 17 โครงการ ดำเนินการจริง 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.88

1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ตามแผนพัฒนาตั้งไว้ 9 โครงการ ดำเนินการจริง 0 โครงการ เนื่องด้วยโครงการในยุทธศาสตร์นี้ กำหนดดำเนินการในช่วงไตรมาส ที่ 3 และ 4

1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาตั้งไว้ 12 โครงการ ดำเนินการจริง 0 โครงการ เนื่องด้วยโครงการในยุทธศาสตร์นี้ กำหนดดำเนินการในช่วงไตรมาส ที่ 3 และ 4

1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธี ตามแผนพัฒนาตั้งไว้ 14 โครงการ ดำเนินการจริง 0 โครงการ เนื่องด้วยโครงการในยุทธศาสตร์นี้ กำหนดดำเนินการในช่วงไตรมาส ที่ 3 และ 4

1.1.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่นๆ ตามแผนพัฒนาตั้งไว้ 27 โครงการ ดำเนินการจริง 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.74

**1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)**

1. ชุมชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวก ปลอดภัย ทั้งเพื่อการสัญจรและขนถ่ายสินค้าภาคเกษตรออกสู่ตลาดเพิ่ม มากขึ้น

2. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

3. เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น

4. อัตราการเจ็บป่วยของประชาชนในเขตพื้นที่ลดลง

5. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

6. ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรเพิ่มขึ้น

7. สินค้าทางการเกษตรมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น

8. ในพื้นที่มีแหล่งผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น

9. รายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้าหรือผลผลิตในเขตพื้นที่เพิ่มขึ้น

10. มีพื้นที่ป่าไม้ที่เป็นป่าต้นน้ำเพิ่มขึ้น

11. ปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น

12. ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ลดลง

13. ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

14. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

**1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

1. การบริการโครงสร้างพื้นฐาน ประชาชนได้รับบริการสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

2. การตระหนักถึงความสำคัญในการศึกษาเล่าเรียน นำสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดี กินดี ครอบครัวอบอุ่น มีความสามัคคี สังคมสงบสุข

4. ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประชาชน การพัฒนาฝีมือในการผลิต เพิ่มมูลค่าของสินค้า สามารถขยายการตลาดได้

5. การบริหารจัดการองค์กรที่ดี โดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน

6. ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ มลภาวะสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ หมู่บ้านน่าอยู่ น่ามอง

**2. ข้อเสนอแนะการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน

2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น

3. ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายและงบประมาณที่มีจำกัดและบางเรื่องอาจทำไม่ได้

4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนที่ได้มาตรฐาน ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ยังคงเป็นปัญหาความต้องการของคนในพื้นที่ ดังนั้นนโยบายการบริหารด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ยังมีความสำคัญและจำเป็นของตำบลกุดชุมแสงที่ควรให้ความสำคัญ และควรพัฒนาให้ต่อเนื่องต่อไป

5. การนำโครงการในแผนพัฒนาสี่ปีมาจัดทำงบประมาณ ควรนำลำดับความสำคัญจากการประชาคมมาพิจารณาประกอบด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนตามความต้องการของประชาชน และคำนึงถึงสถานะทางการคลังด้วย

6. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน

7. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี

8. องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

9. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปีมีจำนวนโครงการมากเกินไป ซึ่งไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงแต่ละปี