**สารบัญ**

หน้า

คำนำ

สารบัญ

**ส่วนที่ 1 บทนำ 1**

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 1

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 2

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 3

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 6

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 8

**ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 10**

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 10

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 10

1.2 แผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 14

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 26

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 60

2.1 เดือนตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561 60

3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 81

3.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 81

**ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 103**

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 103

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 103

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 104

1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 106

1.4 ยุทธศาสตร์ 108

**สารบัญ** (ต่อ)

หน้า

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 111

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 111

2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 113

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 114

2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 115

2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 116

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 122

(วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 122

3.2 ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 124

3.3 สรุปข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 126

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 127

(วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

4.1 สรุปโครงการทั้งหมด 127

5. ผลการดำเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผล 133

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

6. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 139

**ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 140**

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 140

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 140

1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 140

1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 141

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 141